## LAVORI DI COSTRUZIONE

## REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA PER L’INFANZIA

IN VIA  CESARE PAVESE

### DISCIPLINARE PRESTAZIONALE  D’APPALTO

CAPO  I -II –GENERALE

CAPO III –EDILE

CAPOIV –MECCANICO

CAPO V –ELETTRICO

(articolo 45, regolamento generale, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006)

CAPO I	13

CAPO I	13

NORME GENERALI	13

Art.1 - OGGETTO DELL'APPALTO	13

Art.2 -  DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE	14

Art.3 - AMMONTARE DELL’APPALTO	18

ART. 4 – PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI	20

ART. 5 – PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI	22

ART. 6 – OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, LEGGI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO	22

ART. 7 –dOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO (art. 137 del DPR 207/10)	24

ART. 8 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	25

Art. 9 - VARIAZIONE DELLE OPERE APPALTATE	25

ART. 10 – EVENTUALI LAVORI NON PREVISTI	26

ART. 11 – SPESE CONTRATTUALI	26

ART. 12 – SUBAPPALTI	26

ART. 13 – CONSEGNA - TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO	27

ART. 14 – PAGAMENTO IN ACCONTO	27

ART. 15 – NORME PER LA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO	28

ART. 16 – DANNI DI FORZA MAGGIORE	31

ART. 17 – CONTO FINALE E COLLAUDO	31

ART. 18 – PERSONALE DELL’IMPRESA - DISCIPLINA DEI CANTIERI	31

ART. 19 – ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI DELL'APPALTATORE – RESPONSABILITÀ APPALTATORE	31

ART. 20 – ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA	35

ART. 21 – LAVORI E PROVVISTE IN ECONOMIA	36

ART. 22 – ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI	36

ART. 23 – CONSEGNA DELLE OPERE	36

ART. 24 – APPROVVIGIONAMENTO ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI	37

ART. 25 – PRESENTAZIONE DEL CAMPIONARIO E PROVE DI LABORATORIO	37

ART. 26 – SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI	38

ART. 27 – I.V.A.	38

ART. 28 – CONTROVERSIE	38

CAPO II  -  QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI	39

Art. 29 – QUALITA’ MATERIALI	39

Art. 29.1 – GENERALITA’	39

Art. 29.2 - ACQUA, CALCI, AGGLOMERATI CEMENTIZI	40

Art. 29.3 - SABBIA E GHIAIA	41

Art. 29.4 - LATERIZI	42

Art. 29.5 - MATERIALI FERROSI	42

Art. 29.6 - LEGNAMI	45

Art. 29.7- PIETRE NATURALI	45

Art. 29.8 - TUBAZIONI E CANNE	46

Art. 29.9 - MATERIALI ISOLANTI	47

Art. 29.10 - GIUNTI DI DILATAZIONE	47

Art. 29.11 - MATERIALI PER PAVIMENTAZIONE	48

Art. 29.12 - COLORI E VERNICI	50

Art. 29.13 - MATERIALI IMPERMEABILIZZANTI	51

Art. 29.14 - VETRI E CRISTALLI	51

Art. 29.15 – MANUFATTI IN CEMENTO	52

Art. 29.16 – MATERIALI FERROSI	52

Art. 29.17 – CALCESTRUZZO	53

Art. 29.18– MALTE ADDITTIVATE	55

Art. 29.19– LEGNAMI	56

CAPO III  - SPECIFICHE TECNICHE DELLE OPERE, NORME E PRESCRIZIONI PER LA LORO ESECUZIONE	58

PREMESSE	58

Art. 30  – IMPIANTO DI CANTIERE	59

30.1 Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore – Responsabilità dell’Appaltatore	60

30.2 Predisposizione del programma di esecuzione dei lavori da parte dell’Appaltatore	63

Art. 31 - OPERE PROVVISIONALI	64

Art. 32 – TRACCIAMENTI	65

Art. 33- SCAVI IN GENERE	66

33.1 Descrizione degli interventi di progetto	66

33.2 Tipologie delle opere di Appalto	66

33.3 Modalità di esecuzione delle opere	70

33.4   Oneri	71

33.5 Conformità dei materiali	71

33.6    Collaudi	72

Art. 34 - RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI	73

34.1   Descrizione degli interventi di progetto	73

34.2 Tipologie delle opere di Appalto	73

34.3 Modalità di esecuzione delle opere	73

34.4   Oneri	74

34.5 Conformità dei materiali	74

34.6    Collaudi	75

Art. 35 – DEMOLIZIONI	76

35.1    Descrizione degli interventi di progetto	76

35.2    Tipologia delle opere previste	76

35.3     Modalità di esecuzione delle opere	76

35.4  Oneri  compresi	77

35.5  Conformità dei materiali	77

35.6	Collaudi	77

Art. 36 - COPERTURA	78

36.1	Descrizione degli interventi di progetto	78

36.2	Tipologie di opere presenti nell’Appalto	78

36.3	Modalità di esecuzione	80

36.4  Oneri  compresi	81

36.6  Conformità dei materiali	81

36.7  Collaudi	82

Art. 37 - TRAMEZZI	83

37.1    Descrizione degli interventi di progetto	83

37.2	Tipologie di opere presenti nell’Appalto	83

37.3	Modalità di esecuzione	84

37.4  Prescrizioni generali	84

37.5 Oneri  compresi	86

37.6  Conformità dei materiali	86

37.7  Collaudi	86

Art. 38 – INTONACI	88

38.1	Descrizione degli interventi di progetto	88

38.2 Tipologia delle opere da realizzare	88

38.3   Modalità di esecuzione degli intonaci	88

38.5  Conformità dei materiali	90

38.6    Collaudi	91

Art. 39 - SOTTOFONDI E MASSETTI	92

39.1	Descrizione degli interventi di progetto	92

39.2   Tipologie delle opere presenti nell’Appalto	92

39.3    Modo di esecuzione dei massetti e/o sottofondi	94

39.4 Prescrizioni generali e oneri	96

39.6 Conformità dei materiali	98

39.7 Collaudi	98

Art. 40 - OPERE  IN PIETRA	99

40.1	Descrizione degli interventi di progetto	99

40.2 Tipologia delle opere da realizzare	99

40.3	Modalità di esecuzione delle opere	99

40.4	Prescrizioni generali e oneri	100

40.5 Conformità  dei materiali	100

40.6	Collaudi	101

Art. 41 – IMPERMEABILIZZAZIONI E COIBENTAZIONI	102

41.1  Descrizione delle opere	102

41.2 Tipologie delle opere presenti in Appalto	102

41.3  Modo di esecuzione	103

41.4  Prescrizioni generali	104

41.5 Oneri	105

41.6  Conformità dei materiali	105

41.7 Collaudi	106

Art. 42 - PAVIMENTI	107

42.1   Descrizione degli interventi di progetto	107

42.2  Tipologie di opere presenti nell’Appalto	107

42.3  Modo di esecuzione dei pavimenti	109

42.4   Prescrizioni generali e oneri	110

42.5  Conformità dei materiali	112

42.6  Collaudi	113

Art. 43 - SERRAMENTI E VETRI	114

43.1  Descrizione degli interventi di progetto	114

43.2 Tipologia delle opere	115

43.3    Modo di esecuzione dei serramenti esterni	122

43.4 Prescrizioni generali e oneri	123

43.5   Conformità dei materiali	125

43.6	Collaudi	125

Art. 44 - SERRAMENTI INTERNI	126

44.1  Descrizione degli interventi di progetto	126

44.2  Tipologie di opere presenti in Appalto	126

44.3  Modo di esecuzione dei serramenti	129

44.4   Prescrizioni generali e oneri	130

44.4 Oneri a carico dell’Impresa	132

44.5  Conformità dei materiali	133

44.6   Collaudi	133

Art. 45 - CONTROSOFFITTI	134

45. 1  Descrizione degli interventi di progetto	134

45.2 Tipologie di opere presenti nell’Appalto	134

45.3  Modo di esecuzione delle opere presenti nell’Appalto	136

45.4   Prescrizioni generali e oneri	136

45.5 Conformità dei materiali	137

45.6    Collaudi	137

Art. 46 – DECORAZIONI	139

46.1  Descrizione degli interventi di progetto	139

46.2 Tipologia delle opere da realizzare	139

Art. 47 – OPERE ESTERNE DA FALEGNAME E FABBRO	141

47.1 	Descrizione degli interventi di progetto	141

47.2 Tipologie di opere presenti nell’Appalto	141

47.3  Modo di esecuzione delle opere	142

47.4 Prescrizioni generali e oneri	142

47.5 Conformità dei materiali	142

47.6    Collaudi	142

Art. 48 – SANITARI	144

48.1 	Descrizione degli interventi di progetto	144

48.2	Tipologia dei sanitari	144

Art. 49 – STRUTTURE	150

49.1 	Descrizione degli interventi di progetto	150

49.2 	Prescrizioni per le strutture in legno lamellare e  x-lam	150

49.7  Disposizioni Costruttive e Controllo dell'Esecuzione	169

49.8 Controlli	172

CAPO IV  - impianti meccanici

PARTE I		4

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE		4

1.	OGGETTO DELL’APPALTO									4

2.	DESCRIZIONE DELLE OPERE									4

2.1	Impianto termico										4

2.1.1 	Centrale termica		4

2.1.1 	Impianto a ventilconvettori		5

2.1.2 	Impianto a radiatori		5

2.2	Impianto distribuzione gas metano								6

2.3	Impianto pannelli solari										6

2.4	Impianto igienico sanitario - Adduzione								7

2.5	Impianto igienico sanitario - Scarico acque reflue	7

2.6	Impianto di estrazione forzata									8

2.7	Impianto antincendio										8

2.8	Impianto raccolta acque meteoriche								8

3.	RIFERIMENTO SPECIFICO A LEGGI, NORME E REGOLAMENTI DI CARATTERE IMPIANTISTICO	9

4.	PROGETTAZIONE PER AZIONI SISMICHE								12

5.	CAMPIONATURE E DOCUMENTAZIONE DI FINE LAVORI						13

6.	QUALITÀ, SCELTA ED APPROVAZIONE DI MATERIALI E LAVORAZIONI				14

7.	ADEMPIMENTI E PRESCRIZIONI VARIE								15

8.	VERIFICHE E PROVE RELATIVE AGLI IMPIANTI MECCANICI					15

9.	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI								17

10.	ASSISTENZE MURARIE E OPERE PROVVISIONALI							18

11.	PRESTAZIONI SUPPLETTIVE ED ACCESSORIE							18

PARTE II		20

SPECIFICHE TECNICHE		20

1.	TUBI METALLICI										20

1.1		Tubazioni in metal-plastico multistrato							20

1.2		Tubazioni in rame									21

1.3		Tubazioni in acciaio zincato UNI EN 10255						22

1.4		Tubazioni in acciaio nero senza saldatura UNI EN 10255					22

1.5		Giunti di dilatazione									23

1.6		Supporti ed ancoraggi									23

1.7		Raccordi e giunzioni									24

1.8		Pezzi speciali										24

1.9		Raccordi antivibranti									24

1.10	Pendenze, sfiati aria									24

1.11	Verniciatura										24

1.12	Targhette e colorazioni distintive								24

1.13	Modalità di installazione delle tubazioni							25

1.14	Passaggi di tubazioni attraverso pareti o pavimenti					25

1.15	Protezione delle tubazioni								25

1.16	Protezione dal gelo									25

1.17	Lavaggio delle condutture								26

1.18	Prova delle condutture									26

2.	TUBI PLASTICI											26

2.1	Tubazioni in polietilene ad alta densità (PEHD)							26

2.2	Tubazioni di polietilene duro tipo geberit PE per condotte di scarico				27

2.3	Tubazioni di cloruro di polivinile (PVC)								27

2.4	Tubazioni in polietilene per gas									27

3.	CANALIZZAZIONI DELL’ARIA E ACCESSORI							28

3.1	Classificazione											28

3.2	Canalizzazioni											28

3.3	Canali flessibili											30

3.4	Ventilatore d’espulsione aria a servizio dei locali non ventilati naturalmente			30

3.5	Serrande anti-ritorno										31

3.6	Valvole di ventilazione										31

3.7	Griglie di transito in alluminio anodizzato								31

4.	ISOLAMENTI TERMICI										31

4.1	Premessa											31

4.2	Isolamento tubazioni										31

4.3	Isolamento canalizzazioni									32

4.4	Finitura degli isolamenti										33

5.	VALVOLAME											34

5.1	Valvole di intercettazione									34

5.2	Valvole di ritegno										34

5.3   Valvola di by-pass differenziale								34

5.4	Valvola di sfogo aria										34

5.5	Valvola deviatrice a sfera (motorizzata)								34

5.6	Valvola di zona a due vie (motorizzata)								35

5.7	Valvola miscelatrice a settore, a tre vie, con comando manuale. Attacchi filettati			35

5.8	Valvola miscelatrice a settore, a tre vie, con comando manuale. Attacchi a flange			35

5.9	Servomotore per valvole miscelatrici.								35

5.10Valvole di bilanciamento									35

6.	CENTRALE TERMICA										36

6.1 	Gruppo modulare idronico ad assorbimento ROBUR - RTAY00-373/4 HT			36

6.2 	Termoaccumulatore per acqua di riscaldamento						36

6.3 	Bollitore per produzione e accumulo di acqua calda sanitaria				36

6.4		Collettori di distribuzione								37

6.5		Vasi di espansione chiusi precaricati a membrana					37

6.6 	Valvole di sicurezza									37

6.7 	Filtri											37

6.8		Rubinetti a maschio									38

6.9 	Circolatori										38

6.10  	Giunti antivibranti									39

6.11  	Sfoghi aria, drenaggi									39

6.12 	Manometri ed idrometrii									39

6.13  	Termometri										39

6.14  	Targhette indicatrici									39

6.15 	Verniciatura										40

6.16 	Gruppo di riempimento automatico							40

6.17 	Flussostato										40

6.18 	Sonde di temperatura									40

6.19	Impianto di trattamento acqua								41

6.20	Regolazione elettronica									42

7.	IMPIANTO TERMICO										42

7.1	Ventilconvettori											42

7.2	Radiatori											42

7.3	Valvole termostatiche										43

7.4	Cronotermostato ambiente									43

8.	IMPIANTO SOLARE										43

8.1	Collettori solari											43

8.2	Antigelo polipropilenico per pannelli piani							43

8.3	Vaso di espansione chiuso a membrana								44

8.4	Gruppo di riempimento										44

8.5	Valvola di sicurezza a membrana								44

8.6		Valvola di sfogo aria									44

8.7 	Disaeratore										44

8.8		Sonde di temperatura per impianto solare						45

8.9		Termostati per acqua									45

8.10	Guarnizioni										45

8.11	Tubazioni preisolate									45

8.12	Termoregolazione circuito solare								45

8.13	Installazione collettori solari								45

9.	VERIFICHE  E  PROVE										46

9.1	Verifiche e prove preliminari									46

9.2	Messa a punto, taratura ed avviamenti								47

9.3	Opere da ricoprire										47

9.4	Verifiche e prove finali										47

9.4.1 	Esami a vista		48

9.4.2 	Prove e misure		48

CAPO V  - impianti elettrici

1.	OGGETTO DELL’INTERVENTO									2

2.	OPERE ELETTRICHE – SISTEMI SPECIALI							3

2.1		Disposizioni legislative e normativa di riferimento						3

2.2		Normativa di riferimento									3

2.3		Campionature e documenti di fine lavori							4

2.4		Qualità, scelta ed approvazione di materali e lavorazioni					5

2.5		Adempimenti e prescrizioni varie								6

2.6		Qualità e provenienza dei materiali							6

2.7		Condizioni generali d’accettazione							7

2.8		Prescrizioni tecniche – modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro			8

2.8.1 	Norme generali										8

2.8.2 	Ordini della Direzione Lavori								8

2.8.3 	Modalità per l'esecuzione delle canalizzazioni e delle derivazioni.				9

2.8.4 	Fissaggio degli apparecchi di illuminazione						9

2.8.5 	Connessioni										9

2.8.6 	Ripristini										9

2.8.7 	Colori e segni distintivi dei conduttori							9

2.8.8 	Numerazione quadri elettrici ed apparecchi di illuminazione di emergenza			9

2.8.9 	Quadri B.T.										10

2.8.10 	Rete di distribuzione									11

2.8.11	 Cavi elettrici										11

2.8.12 	Tubazioni										12

2.9		Quadro di Arrivo: QA									12

2.10	Quadro Generale: QG									12

2.11	Quadro Cucina-Mensa: QCM								12

2.12	Quadro Centrale Tecnologica: QCT							13

2.13	Distribuzione										13

2.14	Impianto di terra									13

2.15	Impianto di illuminazione normale – sicurezza						13

2.16	Impianto di forza motrice								15

2.17	Impianti a correnti deboli (telefonia – trasmissione dati)					16

2.18	Impianti a correnti deboli (antenna TV)							17

2.19	Impianti a correnti deboli (Impianto di rivelazione fumi - allarme manuale)		18

2.20	Impianti a correnti deboli (videocitofono)						19

2.21	Impianti a correnti deboli (WC disabili)							19

2.22	Impianto fotovoltaico									19

3.		COLLAUDI, VERIFICHE E PROVE								20

3.1		VERIFICHE E PROVE									21

3.1.1	Verifiche e prove in corso d' opera							21

3.1.2	Messa a punto, taratura ed avviamenti							21

3.1.3	Opere da ricoprire									21

3.1.4	Note generali										21

3.1.5	Esami a vista										22

3.1.6	Prove e misure										22

CAPO I

NORME GENERALI

# Art.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L’appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione delle opere e provviste ai sensi dell’art. 53 – comma 2 – lett. b) del D.Lgs 163/06 e s.m.i. di tutte le opere e provviste per i

“Lavori  di realizzazione della NUOVA SCUOLA PER L’INFANZIA

IN VIA CESARE PAVESE A PIANEZZA (TO)

2. Il Progetto allegato al presente Capitolato è “Definitivo”

3. Sono compresi nel Contratto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e con la massima diligenza da parte dell’Appaltatore

5. Fanno parte dell’appalto tutte le migliorie che saranno proposte dal concorrente  in sede di offerta tecnica e che diventeranno cogenti ai sensi della determinazione dell’appalto da eseguire.

Fermo restando le prescrizioni previste per ciascuno degli elementi di valutazione dell’offerta nel Disciplinare Prestazionale - che costituisce parte integrante del presente bando - si precisa che le migliorie dovranno rispettare le caratteristiche tipologiche e prestazionali indicate nei relativi elaborati progettuali, i fattori di qualità e le caratteristiche prestazionali prescritte nel capitolato speciale d’appalto e nell’elenco prezzi intesi come valori minimi da rispettare;

- le migliorie proposte non dovranno comportare la richiesta di nuove autorizzazioni agli enti preposti; - saranno ammesse pertanto solo le varianti c.d. “migliorative”, cioè quelle che apportino modifiche qualitativamente apprezzabili al progetto posto a base di gara, senza tuttavia stravolgerne l’identità. - Saranno escluse le offerte che prevedono una modifica sostanziale del progetto tale da snaturare, a giudizio insindacabile della commissione, il progetto posto a base di gara.; - Relativamente alle migliorie che non saranno prese in considerazione, l’aggiudicatario sarà obbligato all’esecuzione di quanto prescritto dal C.S.A. e dalla restante documentazione progettuale posta a base di gara.

Fa parte dell’ appalto l’ Elenco Prezzi delle lavorazioni migliorative proposte dal concorrente (codice identificativo, descrizione di ogni componente e accessorio, le modalità di posa e montaggio, la descrizione di ogni onere e lavorazione per dare l’opera compiutamente eseguita, le modalità di misurazione, l’unità di misura – a  corpo - il prezzo unitario al lordo del ribasso d’asta), così come indicato nel disciplinare prestazionale posto a base di gara e parte integrante del presente bando

Fa parte dell’appalto il  Computo Metrico Estimativo delle nuove voci di elenco prezzi, indicando le varie lavorazioni, con le relative quantità ed i relativi prezzi unitari, che compongono ogni singola voce. Tutta la documentazione relativa sia all’offerta tecnica che all’offerta economica dovrà essere siglata

# Art.2 -  DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere dell’appalto sono così sommariamente descritte:

- Scavi di sbancamento, a sezione obbligata e a sezione ristretta, per l’allocamento delle fondazioni, strutture, sedi per utilities e sistemazioni aree per dare l’opera completa e fruibile.

- Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere e con nuovo terreno.

- Realizzazione di soletta areata con moduli preformati in materiale plastico a forma di igloo comprensiva di sottofondo in calcestruzzo (magrone) per la formazione del piano di posa.

- Fornitura e posa in opera dei moduli e di successiva gettata in c.l.s. per il riempimento dei vuoti e per la realizzazione della soletta superiore di spessore minimo cm 7 armata con rete elettro-saldata e isolante

- Fornitura e posa in opera di armature per opere in cemento armato e per murature costituite da maglia elettrosaldata,  barre a geometria predeterminata, staffe ecc., di diversi diametri in B450C.

- Oneri relativi alla vibratura dei getti in calcestruzzo in fase di getto ove richiesto dalle indicazioni di progetto e/o dalla Direzione Lavori.

- Realizzazione di sistema costruttivo  portante in zona sismica, realizzato con pareti e soletta superiore in xlam  e travi in lamellare

- Realizzazione di contropareti  isolanti termicamente e acusticamente  tra locali e per passaggio di impiantistica

- Realizzazione di pareti  portanti  in cartongesso per fissaggio sanitari  e per passaggio di impiantistica

- Fornitura e posa in opera dei serramenti interni in legno tamburati  con laminato plastico , per porte interne principali,

- Fornitura di porte REI e porte normali per interni ed esterni

- Fornitura e posa in opera dei serramenti esterni in legno  a taglio termico conformi alle trasmittanze termiche previste dal d.lgs. 192/2005, con apertura ad anta  o a bilico o wasistas con fermo normale per finestre e porte perimetrali esterne, vetrate e porte antipanico

- Realizzazione di vetrate antisfondamento formate da due lastre di cristallo con interposto foglio di polivinilbutirrale per serramenti esterni e bussola.

- Fornitura di velux per aerazione locale cucina/lavaggio., spogliatoi

- Fornitura e posa di pareti  scorrevoli  per  separazione aula attività  libere, mensa, locale polivalente

- Realizzazione di controsoffitto  in lastre di cartongesso, di ipo REI 60  con  profilati di lamiera zincati

- Realizzazione di copertura piana su tutta la superficie del fabbricato con pannelli precoibentati  in lamiera di acciaio preverniciati

- Fornitura e posa di scossaline perimetrali per rifinitura impermeabilizzazione

- Realizzazione di rasature  con malta a base di calce per esterno ed interno dei tramezzi con pacchetto di isolamento e finitura in cartongesso

- Realizzazione di impermeabilizzazioni con apposito manto bituminoso tra fondazione e parete perimetrale verticale e pavimentazione in autobloccanti marciapiede

Realizzazione rivestimenti in gres porcellanato fine per pareti servizi igienici, cucina e lavanderia fino all’altezza indicata sugli elaborati grafici con coloriture diversificate.

- Realizzazione pavimenti in gres porcellanato fine per servizi igienici, cucina e lavanderia.

- Realizzazione di sottofondi per pavimentazioni

- Realizzazione di pavimentazioni in linoleum

- Fornitura e posa in opera di giunti di dilatazione per pavimenti.

- Fornitura e posa in opera di zoccolino in linoleum

- Fornitura e posa in opera di soglie e davanzali in pietra di luserna sp. 3 cm martellinata o fiammata ed a bordi stondati.

- Fornitura e posa in opera apparecchiature idrosanitarie per servizi igienici

- Realizzazione di tutti gli impianti idraulici (carico e scarico) per il perfetto funzionamento dei servizi igienici e lavatoi previsti in progetto, con utilizzo di tubazioni polistrato alluminio/polietilene.

- Assistenza muraria per la realizzazione di tutti gli impianti previsti nel presente progetto.

IMPIANTO ELETTRICO

- - impianto di terra;

- - quadri elettrici;

- - rete distributiva;

- - impianto di illuminazione normale;

- - impianto di illuminazione di sicurezza;

- - impianto di forza motrice;

- - impianto telefonico – trasmissione dati;

- - impianto antenna TV - TV SAT;

- - impianto di rivelazione fumi - allarme manuale;

- - impianto videocitofonico;

- - impianto di chiamata WC disabili;

- - impianto fotovoltaico.

IMPIANTO ANTINCENDIO

- Fornitura e posa in opera di naspi antincendio  e estintori

- Realizzazione di pozzetto con gruppo attacco motopompa con relativi accessori.

- Realizzazione collegamento dedicato a rete acquedotto con tubazioni PEAD PN 16 Ø 63 mm.

IMPIANTO TERMICO

- centrale termica, con accesso diretto dall’esterno,  collocata al piano terreno in un locale isolato e indipendente.

- I ventilconvettori previsti sono del tipo verticale a pavimento con aspirazione frontale

- I radiatori previsti sono del tipo scaldasalviette  in acciaio tutti dotati di valvola termostatica a bassa inerzia termica.

- impianto di distribuzione del gas metano,

- impianto a pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria.

- impianto igienico sanitario costituito dalla rete di distribuzione dell’acqua calda, fredda e della rete di ricircolo a servizio dell’edificio.

- impianto fognario, da realizzare con le caratteristiche e le dimensioni secondo il progetto esecutivo, comprende tutte le tubazioni necessarie per la raccolta delle acque reflue provenienti da tutti gli apparecchi sanitari fino all’allacciamento alla fogna esistente.

- estrazione dell’aria viziata dai servizi igienici e dei locali ciechi, verrà effettuata mediante valvole di ventilazione da controsoffitto.

- idonea rete idrica antincendio, allacciata all’acquedotto e dimensionata in base alla normativa vigente

- impianto di scarico acque meteoriche l’insieme degli elementi di raccolta, convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito

IMPIANTO FOGNARIO E SISTEMAZIONI ESTERNE

- Realizzazione di caditoie con pozzetti prefabbricati per reti fognarie bianca e nera.

- Formazione della rete di collettizzazione acque meteoriche con utilizzo di spechi in POLIETILENE CORRUGATO DN 200 ÷ 250 SN8 con lo sviluppo previsto in progetto.

- Formazione della rete principale di collettizzazione acque reflue e di drenaggio con utilizzo di spechi in POLIETILENE CORRUGATO DN160 ÷ DN200 SN8 con lo sviluppo ed andamento previsto in progetto.

- Realizzazione delle reti secondarie di raccolta acque reflue eseguite in GERBERIT Ø 60÷65.

- Realizzazione di collegamento acque reflue al pozzetto della rete comunale.

- Fornitura e posa in opera pozzetti in polipropilene per acque reflue e meoriche con diametro interno da 600 mm.

- Fornitura e posa di chiusini e griglie in ghisa speroidale classe D 400 per pozzetti acque reflue e acque meteoriche piazzali.

- Fornitura e posa di griglie rettangolari in ghisa speroidale classe D 400 per acque meteoriche per accessi e piè di scalinata.

- Fornitura e posa di cancello in acciaio zincato a caldo del tipo ad apertura manuale completo di accessori. La fornitura, oltre al basamento in c.a., comprende la fornitura  posa in opera delle colonne montanti in acciaio zincato a caldo.

- Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in polietilene DN125 per passaggio cavi elettrici nelle basi del cancello carraio e nel cancello pedonale con collegamento fino a quadro generale dell’intero complesso.

# Art.3 - AMMONTARE DELL’APPALTO

Il contratto sarà stipulato a corpo

L'importo a base di appalto ammonta complessivamente ad € 3.059.110,97 ed è cosi articolato:

| A) | Importo lavori al lordo del ribasso d’asta (esclusi costi di sicurezza) di cui: | Euro | 3.000.000,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1) | Importo lavori a corpo | Euro | 2.928.508.15 |
| B) | Costi per la sicurezza e la salute nel cantiere (da non assoggettare a ribasso d’asta) | Euro | 71.491.85 |
| C) | Spese di progettazione esecutiva (da assoggettare a ribasso d’asta) | Euro | 59.110.97 |
| A+B+C | IMPORTO TOTALE A BASE D’APPALTO | Euro | 3.059.110, 97 |

Si riporta il riepilogo degli importi lavori a base d’asta suddivisi per tipologie di intervento:

| categorie | Importo iva esclusa | Classifica | Prevalente/altre categorie | Qualificazione obbligatoria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OS 32 | 1.404.072.95 | III BIS | prevalente | si |
| OG11 | 327.790,19 | II | Interamente subappaltabile | si |
| OG9 | 234.519,58 | I | Interamente subappaltabile | si |
| OG1 | 962.125,43 | III | Interamente subappaltabile | si |
| ONERI SICUREZZA | 71.491.85 |  |  |  |

Per quanto riguarda l’individuazione delle opere subappaltabili, o affidabili a cottimo, e comunque scorporabili si farà riferimento, oltre agli artt. 107, 108 e 109 del D.P.R. 207/2010 , anche all’art. 118 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i, salvo quanto precisato al successivo art. 11 del presente Capitolato Speciale.

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa, e, pertanto, èsoggetta all'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26/10/1972, n. 633) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell'Amministrazione Appaltante (nel seguito chiamata "Amministrazione"), nella misura vigente al momento del pagamento.

Nella determinazione dei prezzi unitari relativi alle singole opere e/o forniture, si è fatto riferimento, ove disponibili, ai valori ricavabili dal prezzario ufficiale di riferimento del provveditorato regionale per le opere pubbliche della Regione Piemonte 2015 . Per le lavorazioni e le forniture non ricavabili dai prezzari suddetti, i prezzi unitari sono stati stimati mediante analisi degli indicatori medi del mercato corrente.

Con riferimento all’art. 43 – comma 6 e 7 del DPR 207/2010 e per le finalità di cui al comma 8 del medesimo articolo si indicano nel seguito gli importi dei gruppi di lavorazioni omogenee, con l’indicazione della relativa modalità di valutazione del corrispettivo e, per le parti a corpo, l’aliquota percentuale riferita all’ammontare complessivo dei lavori:

| TIPOLOGIA OPERE | Clas. Cat. | IMPORTO OPERE |  | Inc. % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-RIMOZIONI, SCAVI E RIPRISTINI |  | € | 33.075,09 | 1.10 |  |  |  |  |
| 2-SOTTOFONDI |  | € | 94.484,18 | 3.15 |  |  |  |  |
| 3- PAVIMENTI |  | € | 161.089,19 | 5.37 |  |  |  |  |
| 4- SERRAMENTI INTERNI |  | € | 127.163,41 | 4.24 |  |  |  |  |
| 5- SERRAMENTI ESTERNI |  | € | 117.014,62 | 3.90 |  |  |  |  |
| 6- CONTROSOFFITTI |  | € | 56.962,32 | 1.90 |  |  |  |  |
| 7- RIVESTIMENTO PARETI INTERNE |  | € | 111.170,94 | 3.71 |  |  |  |  |
| 8- COPERTURA PIANA |  | € | 12.350,25 | 0.41 |  |  |  |  |
| 9- COPERTURA A FALDA |  | € | 113.686,49 | 3.79 |  |  |  |  |
| 10- OPERE DA DECORATORE |  | € | 63.452,97 | 2.12 |  |  |  |  |
| 11- OPERE IN PIETRA |  | € | 21.923.44 | 0.73 |  |  |  |  |
| 12-OPERE DA FALEGNAME |  | € | 16.478,87 | 0.55 |  |  |  |  |
| 13- SANITARI |  | € | 23.428,86 | 0.78 |  |  |  |  |
| 14- IMPERMEABILIZZAZIONI |  | € | 9.844,80 | 0.33 |  |  |  |  |
| 15- STRUTTURE |  | € | 1.404.07,.95 | 46.80 |  |  |  |  |
| 16- IMPIANTO ELETTRICO |  | € | 234.519,58 | 7.82 |  |  |  |  |
| 17- IMPIANTO TERMICO |  | € | 327.790,19 | 10.93 |  |  |  |  |
| 18- ONERI SICUREZZA |  | € | 71.491,85 | 2.38 |  |  |  |  |
| TOTALE LAVORI A CORPO |  | € | 3.000.000,00 | 100,00 |  |  |  |  |
| b) le parti di cui si compone l’opera od il lavoro, diverse dalla categoria prevalente, possono riassumersi come segue: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totale Opere edili |  | € | 962.125,43 |  |  |  |  |  |
| Totale Opere Strutturali |  | € | 1.404.072.95 |  |  |  |  |  |
| Totale impianti elettrici |  | € | 234.519,58 |  |  |  |  |  |
| Totale impianti meccanici |  | € | 327.790,19 |  |  |  |  |  |
| Totale sicurezza |  | € | 71.491.85 |  |  |  |  |  |
| TOTALE |  | € | 3.000.000,00 |  |  |  |  |  |

Gli importi delle diverse categorie di lavori, quali risulteranno dall’offerta dell’ Impresa aggiudicataria, potranno variare tanto in più quanto in meno, per effetto di variazioni nelle rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni nei limiti degli artt. 161 e 162 del DPR 207/2010.

La catalogazione è stata eseguita ai sensi degli articoli 3 e 30 del regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione approvato con D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e in conformità all’allegato “A” al predetto regolamento.

# ART. 4 – PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI

La redazione del progetto esecutivo è una prestazione tecnica facente parte dell'appalto e viene sviluppata sulla base del progetto definitivo posto a base di gara e comprensivo delle proposte migliorative presentate dall'impresa in sede di gara.

L'ammontare delle spese di progettazione esecutiva è soggetto a ribasso d'asta.

I concorrenti devono essere al riguardo in possesso dei requisiti per i progettisti e stabiliti dal bando e dal disciplinare di gara (D.Lgs. 163/06 art. 53 comma 3, DPR 207/2010 art. 92, c. 6), ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. I progettisti devono comunque essere in possesso dell'iscrizione al relativo albo professionale, nonché dei requisiti stabiliti dall'art. 98 del D.Lgs. 81/08 e smi.

In seguito alla stipulazione del contratto, il responsabile del procedimento dispone che l'affidatario dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo.

Qualora il progettista dell'esecutivo ne ravvisi la necessità, l'affidatario, previa informazione al responsabile del procedimento, perché possa eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori, provvede all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'affidatario (DPR 207/2010, art. 169).

Il progetto esecutivo, redatto da progettista abilitato, dovrà essere conforme al progetto definitivo approvato dall' Amministrazione ed agli artt. 33 e segg. del Regolamento.

Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 169 del DPR 20712010.

Il progettista, nella redazione del progetto esecutivo, deve tener conto delle proposte migliorative formulate in sede di gara.

Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 132, comma l , lettere a), b), c) e d), del DPR 20712010, ovvero nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo, diversi da quelli di cui all'articolo 119, comma 5 del DPR 207/2010, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell'articolo 163 succitato DPR.

Gli elaborati da redigersi sono i seguenti:

1. Relazione generale

2. Relazioni specialistiche

3. Elaborati planimetrici architettonici in scala 1:50;

4. Elaborati planimetrici illustrativi di demolizioni e costruzioni in scala 1:100;

5. Sezioni dell'edificio, in numero almeno pari a 6, in scala 1:100, di cui tre intercettanti i collegamenti verticali;

6. Particolari costruttivi più significativi nelle scale adeguate (es. 1:20, 1:25, 1:10);

7. Abaco dei serramenti interni ed esterni;

8. Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti tecnologici;

9. Elaborati grafici impiantistici in scala 1:100;

10. Diagramma di Gantt.

11. Elaborati VVF

12. Elaborati per ASL

In caso di discordanza tra gli elaborati progettuali e le tavole allegate all’istanza di parere inoltrata ai VV. F., allegate al contratto, si farà riferimento a queste ultime in particolare per quel che riguarda i requisiti prestazionali attinenti alla sicurezza antincendio.

Per la redazione del progetto esecutivo dovranno altresì essere effettuati:

Ogni onere derivante da quanto sopra riportato è da intendersi ricompreso integralmente nel compenso previsto per le spese di progettazione esecutiva di cui al precedente art. 2.

II progetto esecutivo, comprendente la ricerca e le indagini sopra richieste, dovrà pervenire all' Amministrazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui l'Amministrazione ne farà formale richiesta.

Tale richiesta potrà essere formulata anche in pendenza della stipulazione del contratto, con le riserve di legge.

In caso di ritardo nella presentazione del progetto, sarà comminata una penale pecuniaria stabilita nella misura dell'l per 1.000 dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo non giustificato, e comunque in misura complessiva non superiore al 10% dell'importo netto contrattuale.

La penale verrà dedotta dall'importo dello stato finale.

Con riferimento a quanto previsto dagli artt. 24 - comma 3 e 169 - comma 5 del Regolamento, si precisa che il controllo del rispetto da parte dell' affidatario delle indicazioni del progetto definitivo sarà esercitato attraverso la formale approvazione del progetto esecutivo da parte dell' Amministrazione, che avverrà entro trenta (30) giorni dalla data di consegna del progetto esecutivo da parte dell'Impresa.

Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell ' affidatario non sia ritenuto meritevole di approvazione, il responsabile del procedimento avvia la procedura di cui all’art 136 del D.Lgs 163/06. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e all’affidatario è riconosciuto unicamente quanto riconosciuto dall’art. 157 del DPR 207/2010 in caso di accoglimento dell’istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.

- tutti i calcoli ed i conseguenti disegni di dettaglio (particolari esecutivi) relativi AL MIGLIORAMENTO ENERGETICO CON PASSAGGIO A CLASSE A+,

2. tutti i calcoli e gli adeguamenti, anche economici, derivanti dalle condizioni poste nelle note dei VV.F e del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda ASL  5 di Rivoli

# ART. 5 – PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

L’impresa è obbligata a presentare, prima dell’inizio dei lavori, il programma esecutivo di cui all’art. 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010.

# ART. 6 – OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, LEGGI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel contratto d'appalto, le cui clausole prevalgono su quanto contenuto nei disegni di progetto, che a loro volta prevalgono sulle indicazioni del presente Capitolato Speciale, le cui prescrizioni, qualora diversamente possano disporre, prevalgono infine sulle disposizioni del c.c.

La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 c.c. e segg., la quale, in caso di contrasto con le espressioni letterali, dovrà risultare da apposita relazione del Direttore dei lavori.

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente Capitolato Speciale:

• “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” approvato con D.Lgs 163/2006 e s.m.i.,

• “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.”, approvato con D.P.R. 207/2010;

• “Capitolato Generale d’Appalto”adottato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145 del 19/04/2000 per gli articoli non abrogati

• “Piano straordinario contro le mafie” approvato con Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.

L’appaltatore dovrà inoltre puntualmente rispettare disposizioni emanate in materia di prevenzione e lotta alla delinquenza di tipo mafioso con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 118 del DLgs 163/2006 e s.m.i.

Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle

costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti.

In particolare saranno osservate le prescrizioni contenute nella legge 2 febbraio 1974, n. 64 relativa alle opere di edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche e saranno tenute nel debito conto le norme UNI relative all'edilizia.

L'Appaltatore dovrà osservare sia le leggi ed i regolamenti vigenti (nazionali, regionali e provinciali), in materia di opere pubbliche e quelli riguardanti, in particolare, i Beni Culturali ed Ambientali, sia le indicazioni tecniche fornite da C.N.R, dall'UNI, dall'UNICHIM, dalla CEI, dalla CEI-UNEL e dalle commissioni NORMAL anche se non espressamente richiamati nel Capitolato.

Si rammenta in particolare modo che, a norma delle sopracitate, Leggi l'Appaltatore è tenuto ad attenersi a quanto specificato nelle seguenti clausole:

1. comunicare alla stazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura d'impresa, negli organismi tecnici ed amministrativi (art. 7 comma 11 L. 55/90);

2. osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi Nazionali e Territoriali in vigore per il settore e la zona dove si svolgono i lavori (art. 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.);

3. presentare alla stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori, e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di consegna:

• la documentazione di avvenuta denuncia a tutti gli Enti Previdenziali, Assicurativi e Antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile;

• il piano operativo di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/08, da mettere a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri (USL) e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, da aggiornare e coordinare di volta in volta dall'Appaltatore per tutte le imprese autorizzate operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici autorizzate compatibili tra di loro e coerenti con il proprio piano.

Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile dei rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Mettere a disposizione della stazione appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e cassa edile, nonché quelli dovuti agli organi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Il Direttore dei lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

# ART. 7 –

# DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO (art. 137 del DPR 207/10)

Fanno parte del contratto il Regolamento, anche se non materialmente allegato, i seguenti documenti:

1. il Capitolato Generale d'Appalto (per le parti non abrogate (DM 145/ 2000)

2. il Regolamento approvato con il DPR 207/2010

3. il presente Capitolato Speciale d'Appalto

4. le Specifiche tecniche relative alle opere edili ed agli impianti tecnologici, in quanto parte integrante del presente Capitolato Speciale d'Appalto

5. gli elaborati grafici progettuali e le relazioni

6. l'elenco dei prezzi unitari

7. il piano di sicurezza e coordinamento

8. il cronoprogramma

9. le polizze di garanzia

Tutti i documenti facenti parte del contratto dovranno essere controfirmati dai contraenti.

Potranno altresì essere allegati al contratto, in relazione alla tipologia dell'intervento, ulteriori documenti se specificati nel bando di gara o nella lettera d'invito, se diversi dagli elaborati progettuali (es. specifiche e raccomandazioni ENTI PREPOSTI)

L'Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del contratto o del Capitolato Speciale di Appalto) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.

Il prezzo in base al quale, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati compensa:

1. circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi e l'eventuale imposta di consumo, se dovuta, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

2. circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazioni di cantieri in caso di lavoro notturno:

3. circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

4. circa i lavori tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte, intendendosi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nel Capitolato ed in tutti i suoi allegati.

Il prezzo a corpo diminuito del ribasso offerto, si intende accettato dall’Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Esso è fisso ed invariabile.

Ai lavori oggetto d'appalto si applica il «prezzo chiuso» di cui al comma 3 dell'art. 133 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

# ART. 8 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006 s.m.i, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una cauzione definitiva di importo pari al 10% dell’importo complessivo contrattuale che, in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la cauzione è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e quant’altro previsto dall’art. 123 del D.P.R. 207/2010, e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata con le modalità previste dal comma 3 del suindicato art. 113. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata a corredo dell’offerta (comma 4 art. 113 D.Lgs 163/2006 s.m.i).

L’esecutore dei lavori è altresì obbligato, ai sensi dell’art. 129 del DLgs 163/06 e s.m.i. e con le finalità e le modalità previste all’art. 125 del D.P.R. 207/2010, a stipulare una copertura assicurativa per danni a cose e danni da responsabilità attraverso una polizza “Tutti i rischi del costruttore” (CAR) comprensiva di RCT

# Art. 9 - VARIAZIONE DELLE OPERE APPALTATE

Le cifre del prospetto di cui all’art. 2 del presente Capitolato, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro, potranno variare tanto in più che in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni ed entro i limiti di un quinto del prezzo complessivo convenuto, fatta eccezione per le fondazioni, il cui importo non viene computato ai fini del superamento di tali limiti.

Gli importi dei lavori a corpo, fissi e invariabili, sono soggetti al ribasso d'asta.

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da costruire.

L'Amministrazione si riserva perciò l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà necessarie, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal presente Capitolato Speciale e nel rispetto di tutto quanto stabilito dalla vigente normativa in materia, ivi compreso l’art. 161 del D.P.R 207/2010.

In ogni caso nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’Appaltatore se non disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Amministrazione appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all’art. 132 del DLgs 163/06 e s.m.i..

Il mancato rispetto di tale disposizione comporta, salvo diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, il mancato pagamento dei lavori non autorizzati e la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.

# ART. 10 – EVENTUALI LAVORI NON PREVISTI

Per l’esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti, si provvederà alla determinazione dei nuovi prezzi con le modalità previste dall’art. 163 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010

# ART. 11 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti (imposte, tasse, bolli, copia, ecc.) alla stipula del contratto d’appalto, sono a esclusivo carico dell’appaltatore, ivi compresa la vidimazione del Registro di Contabilità, da effettuarsi presso l’ufficio del Registro delle Imprese.

# ART. 12 – SUBAPPALTI

Ai sensi del comma 1 dell’art. 118 del D.Lgs 163/2006 s.m.i., è fatto divieto all’appaltatore, sotto pena di immediata risoluzione del contratto, di cedere in tutto o in parte il contratto a terzi, salvo quanto previsto dall’art. 116 del medesimo D.Lgs.

L’eventuale affidamento in subappalto è subordinato all’autorizzazione dell’Amministrazione appaltante, nel rispetto dell’art. 118 del D.Lgs 163/2006 e degli artt. 107, 108, 109 e 170 del DPR 207/2010 nonché di ogni altra Legge e Regolamento in materia.

L’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni di cui all’art. 118 del citato D. Lgs e precisamente:

- che il concorrente abbia indicato, all’atto dell’offerta, i lavori o parti delle opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;

- che l’aggiudicatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso l’Amministrazione appaltante venti giorni prima della data di effettivo inizio delle relative lavorazioni unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 del c.c. con l’impresa affidataria del subappalto o del cottimo;

- che l’aggiudicatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione previsti dal DPR 207/2010 in relazione alla prestazione subappaltata e dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice Contratti;

- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, nessuno dei divieti di cui alla L. 575/1965 art. 10.

Si precisa che sono soggetti ad autorizzazione tutti i subappalti di lavori. senza alcun discrimine in ordine all'entità percentuale dell'importo o della manodopera. Sono altresì soggetti ad autorizzazione i sub affidamenti definiti contratti similari. cioè quelli di fornitura e posa io opera e quelli di nolo a caldo di importo superiore al 2% o - in valore assoluto - a 100,000.00 euro. e per i quali il costo della manodopera espletata in cantiere sia superiore al 50% dell'importo del sub affidamento. Al di sotto di tali soglie l'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere all' Appaltatore eventuali spiegazioni o chiarimenti,

L’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

L’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto, salvo le ipotesi previste dal comma 11 dell’art. 118 citato.

E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di comunicare dall’Amministrazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’oggetto e l’importo del sub-contratto.

L’aggiudicatario resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione appaltante per l’esecuzione delle opere e/o delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando la stessa Amministrazione da qualsiasi eventuale pretesa dalle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere e/o lavorazioni subappaltate.

Per infrazioni da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, l'Amministrazione provvederà alla segnalazione all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle pene previste, salvo la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

Il periodo di tempo comunque necessario per l'ottenimento dell’autorizzazione al subappalto non potrà in alcun modo essere preso in considerazione quale motivo di protrazione o sospensione del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori né potrà essere addotto a fondamento di alcuna richiesta o pretesa ad indennizzi, risarcimenti o maggiori compensi di sorta.

Prima dell'inizio delle opere oggetto di subappalto l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante per le imprese subappaltatrici la medesima documentazione di cui al precedente art. 5, con i relativi aggiornamenti, nonché il piano operativo di sicurezza redatto dall'impresa subappaltatrice e coordinato dall'Appaltatore.

# ART. 13 – CONSEGNA - TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO

La consegna dei lavori sarà effettuata con le norme di cui agli art. 153, 154 e 155 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori è stabilito in gg. 240  (diconsi giorni duecentoquaranta ) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi.

La penale pecuniaria di cui all’art. 145 del D.P.R. 207/2010, rimane stabilita nella misura del 1‰ (uno per mille) dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo non giustificato ed in ogni caso in misura complessiva non superiore al 10% dell’importo netto contrattuale.

La penale verrà dedotta dall’importo dello stato finale, o anche, a discrezione dell’Amministrazione, dagli acconti, se di entità tale da superare l’importo delle ritenute di garanzia. Inoltre, qualora in sede di liquidazione dello Stato di Avanzamento lavori emerga che l'importo delle eventuali penali per ritardata esecuzione risulti già determinabile, l'importo della penale sarà applicato sullo Stato di Avanzamento dei lavori sopracitato.

# ART. 14 – PAGAMENTO IN ACCONTO

1.	Non è dovuta alcuna anticipazione.

2.	Per il pagamento degli acconti:

a)	non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 40% (quaranta per cento)  dell’importo contrattuale medesimo; in tal caso l’importo residuo è liquidato col conto finale.

b)	se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2.

3.	Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

4.	Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi  dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori  nonché di una polizza indennitaria decennale ai sensi dell’articolo di cui all’articolo 22, comma 4, del presente contratto.

5.	In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

6.	In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a)	tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all’articolo 4, comma 4;

b)	ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2;

c)	devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d)	la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;

e)	le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

# ART. 15 – NORME PER LA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Ai fini del pagamento degli acconti in corso d'opera si farà riferimento agli artt. 183, 184, 185, 186, 187, 188 e 189 del Regolamento. In particolare per l'annotazione dei lavori a corpo la quota percentuale di avanzamento delle specifiche macro categorie sono riportate al punto 16 del presente articolo.

Per tutte le opere dell'appalto il cui corrispettivo è previsto a misura, le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche o a peso o a numero escluso ogni altro metodo.

Particolarmente si conviene quanto appresso.

1. gli scavi di fondazione saranno computati come eseguiti a pareti verticali per il solo volume ordinato, ritenendosi già compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore onere conseguente;

2. nel prezzo delle demolizioni si intendono comprese le puntellature e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto e per impedire danni alle parti eventualmente restanti dell'opera da demolire ed alle pertinenze limitrofe. Tali demolizioni saranno valutate per l'effettivo volume delle murature preesistenti.

In conformità a quanto stabilisce l'art. 36 del Capitolato Generale di Appalto, e sempre nel caso che non sia disposto diversamente nei prezzi di elenco, si dichiara espressamente che il materiale utile proveniente da scavi, da tagli di roccia e da demolizioni, resta di proprietà dell'Amministrazione Appaltante, e pertanto esso dovrà essere accatastato dall'Impresa in figure geometriche in appositi siti di deposito, ovvero a piè d 'opera, per iI suo reimpiego, se questo verrà disposto dalla Direzione dei Lavori.

Nei prezzi relativi ai movimenti di materie sono compresi i corrispettivi per taglio di alberi od estirpazione di erbe, ceppaie e radici, ogni onere relativo al trasporto dei materiali di scavo a rilevato od a rifiuto, la regolarizzazione delle sagome in taglio od in rilevato e la loro completa profila tura.

Nei prezzi degli scavi per opere murane è compreso il corrispettivo per il riempimento dei vuoti attorno alle muratore;

3. le murature saranno misurate in base a misure prese sul vivo dei muri;

4. le murature di mattoni ad una testa ed in foglio si misurano per la loro effettiva superficie vuoto per pieno di sordini, spalle, piattabande ecc.; .

5. la misurazione dei paramenti eseguiti a faccia vista verrà effettuata per la loro superficie effettiva dedotti i vuoti;

6. la pietra da taglio sarà valutata in base al volume del minimo parallelepipedo circoscrivibile a ciascun pezzo;

7. i conglomerati per fondazione, murature, volte, ecc. saranno misurati in base alle dimensioni prescritte, esclusa, quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori; il conglomerato per cemento armato sarà valutato per il suo volume effettivo senza detrazioni del volume del ferro;

8. i solai saranno valutati a mq. in base alla superficie netta interna dei vani

vani che ricoprono, qualunque sia la forma di questi, misurata ai grezzo delle murature principali, esclusa quindi la presa e l'appoggio sulle muratore Stessei l'onere dei cordoli sarà compreso se non diversamente specificato;

9. i pavimenti di qualunque genere saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell'ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco;

10. le coperture a tetto sono computate a mq. secondo la loro superficie effettiva senza alcuna detrazione dei vani per fumaioli, lucernari ed altre parti sporgenti dalla copertura, purché non eccedenti ciascuna la superficie di mq. 1, nel quale caso si debbono dedurre per intero;

11. per la fornitura e posa in opera di marmi, pietre naturali ed artificiali, ogni onere derivante dalla osservanza delle norme di posa in opera si intende compreso nei prezzi di fornitura e posa in opera. I prezzi sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi e comunque fra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento e dove richiesto, un incastro perfetto;

12. gli intonaci esterni, e quelli interni, su muri di qualsiasi spessore, saranno computati vuoto per pieno a compenso della riquadratura dei vani, degli aggetti e delle lesene alle pareti, che non saranno perciò sviluppati, saranno detratti i vani superiori a mq. 4;

13. le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno misurate vuoto per pieno. Per la coloritura e verniciatura degli infissi e simili (nel cui prezzo non siano già comprese, tali

coloriture e verniciature) si osserveranno le norme seguenti:

a) per le porte, bussole e simili si computerà una volta la luce netta dell'infisso comprendendo in ciò anche la verniciatura del telaio ove esiste;

b) per le finestre e le porte a vetri si computerà una volta la luce netta dell'infisso, comprendendo in ciò anche la coloritura del telaio;

c) per i cassettoni.. le mostre e contromostre, si computerà la misura effettiva in piano, cioè senza lo sviluppo delle cornici;

d) d per le persiane a stecche si computerà tre volte la luce netta dell'infisso e per gli avvolgibili due volte e mezzo;

e) per le opere in ferro, semplice e senza ornati, quali finestre grandi a vetrate, lucernari, serrande, avvolgibili a maglia, sarà computata una volta la loro superficie misurata in proiezione;

f) per le opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili sarà computata l'intera loro superficie, misurata in proiezione vuoto per pieno;

14. gli infissi. come porte e finestre, vetrate, persiane e simili. si misureranno ad una sola faccia sul perimetro maggiore in vista dei telai e delle mostre, siano essi semplici o a cassettone, fatto esclusione degli zampini da incassare nel pavimento o soglie., le parti centinate saranno valutate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscrivibile ad infisso chiuso compreso come sopra il telaio maestro se esistente, le persiane avvolgibili saranno misurate nella luce libera della finestra;

15. i rivestimenti in ceramica o similari saranno computati secondo il loro effettivo sviluppo detratti i vuoti superiori al metro quadro.

16. Al fine del pagamento degli acconti in corso d’opera si definiscono nel seguito le aliquote percentuali d’incidenza delle macro lavorazioni assoggettate al ribasso:

| TIPOLOGIA OPERE | Clas. Cat. | IMPORTO OPERE |  | Inc. % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-RIMOZIONI, SCAVI E RIPRISTINI |  | € | 33.075,09 | 1.10 |
| 2-SOTTOFONDI |  | € | 94.484,18 | 3.15 |
| 3- PAVIMENTI |  | € | 161.089,19 | 5.37 |
| 4- SERRAMENTI INTERNI |  | € | 127.163,41 | 4.24 |
| 5- SERRAMENTI ESTERNI |  | € | 117.014,62 | 3.90 |
| 6- CONTROSOFFITTI |  | € | 56.962,32 | 1.90 |
| 7- RIVESTIMENTO PARETI INTERNE |  | € | 111.170,94 | 3.71 |
| 8- COPERTURA PIANA |  | € | 12.350,25 | 0.41 |
| 9- COPERTURA A FALDA |  | € | 113.686,49 | 3.79 |
| 10- OPERE DA DECORATORE |  | € | 63.452,97 | 2.12 |
| 11- OPERE IN PIETRA |  | € | 21.923.44 | 0.73 |
| 12-OPERE DA FALEGNAME |  | € | 16.478,87 | 0.55 |
| 13- SANITARI |  | € | 23.428,86 | 0.78 |
| 14- IMPERMEABILIZZAZIONI |  | € | 9.844,80 | 0.33 |
| 15- STRUTTURE |  | € | 1.404.07,.95 | 46.80 |
| 16- IMPIANTO ELETTRICO |  | € | 234.519,58 | 7.82 |
| 17- IMPIANTO TERMICO |  | € | 327.790,19 | 10.93 |
| 18- ONERI SICUREZZA |  | € | 71.491,85 | 2.38 |
| TOTALE LAVORI A CORPO |  | € | 3.000.000,00 | 100,00 |

# ART. 16 – DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni di forza maggiore, saranno accertati con le procedure stabilite dall’art. 166 del D.P.R. 207/2010.

# ART. 17 – CONTO FINALE E COLLAUDO

Il Conto Finale sarà compilato entro il terzo mese dalla data del verbale di ultimazione dei lavori, sia per le Imprese e Società che per gli Enti cooperativi, e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, 2° comma, del Codice Civile. Ai sensi dell'art. 219 del D.P.R. 207/2010, il Collaudo dei lavori e delle opere, oggetto del presente appalto, dovrà essere concluso non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori,

# ART. 18 – PERSONALE DELL’IMPRESA - DISCIPLINA DEI CANTIERI

L’impresa dovrà provvedere per la condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo di provata capacità ed adeguato numericamente alle necessità.

Detto personale, dovrà essere di gradimento della Direzione Lavori, la quale ha diritto ad ottenere l’allontanamento dai cantieri di qualunque addetto ai lavori, senza specificare il motivo ed obbligo a rispondere delle conseguenze.

# ART. 19 – ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI DELL'APPALTATORE – RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE

Oltre agli oneri tutti previsti nel Capitolato Generale, derivanti dagli adempimenti previsti dal D.P.R. 207/2010 ed agli altri specificati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Impresa gli oneri ed obblighi seguenti:

− La guardiania, la sorveglianza, sia diurna sia notturna, la custodia fino all'approvazione del collaudo definitivo: ovvero, in caso di presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione appaltante, fino alla data di tale presa in consegna, con il personale necessario dotato dei requisiti dall’art. 22 della Legge 13/09/1982 n. 646 e successive modificazioni, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell’Amministrazione Appaltante, delle piantagioni che saranno consegnate all’Appaltatore, e di tutte le forniture relative alle eventuali opere scorporate dell’appalto.

− Il rispetto di tutte le norme tecniche vigenti in materia di costruzioni civili integrate dalle particolari prescrizioni previste nel progetto in relazione alla designazione dell'opera.

− Su richiesta della Direzione dei lavori l’Impresa, entro 30 giorni dalla data di consegna dei lavori, è tenuta alla verifica degli elaborati tecnici - progettuali che la stessa D.L. ritiene necessari.

− L'idonea manodopera, gli apparecchi e strumenti di controllo e misura e quanto altro occorre per eseguire tracciamenti, misurazioni, verifiche e prove preliminari di collaudo secondo quanto sarà richiesto dalla D.L. e dal collaudatore.

− L'osservanza di tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie:

L'impresa si obbliga altresì ad applicare ed a fare applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori.

Il predetto contratto e gli accordi locali integrativi dovranno essere applicati anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione; i suddetti obblighi vincolano l'impresa, anche se non sia aderente alle associazioni di categoria, o receda da esse e indipendentemente dalla struttura dell'impresa stessa e da ogni altra qualificazione giuridica economica e sindacale.

Ferma restando la rigorosa osservanza delle norme sancite dalle Leggi vigenti, l'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l'impresa dalla responsabilità di cui sopra e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

− L'obbligo di curare che nell'esecuzione dei lavori siano adottati tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel decreto 07/01/1956 n° 164, restandone in ogni caso sollevata l'Amministrazione

norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli operai sul lavoro, nel rispetto nel D.Lgs. n° 81/08 e s.m.i., sollevando l'Amministrazione Appaltante da qualsiasi responsabilità che potesse derivare dalla gestione ed esecuzione delle opere.

− La comunicazione alla Direzione Lavori entro i termini prefissati dalla stessa di tutte le notizie relative all'impiego di manodopera, Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dalla D.L. per l’inoltro delle suddette notizie, verrà applicata una multa pari all’1% della penalità prevista all’art. 9 del presente capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il capitolato Generale per l’irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.

− Le spese per la fornitura di fotografie e tavole grafiche per le opere in corso nei vari periodi dell'Appalto nel numero e nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati e richiesti dalla D.L..

− La direzione del cantiere, svolta dal titolare dell’Impresa o da altra persona idonea e qualificata, incaricata dal titolare stesso ed accettata dalla D.L.. Il Direttore del cantiere assume la responsabilità della conduzione, della gestione tecnica e dell’organizzazione del cantiere, nonché dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, delle vigenti disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni, con specifico richiamo alla responsabilità posta a suo carico dall’art. 118 del DLgs 163/06 e s.m.i., e delle disposizioni impartite dalla D.L. in corso d'opera. Il nominativo del Direttore del cantiere deve essere notificato per iscritto alla D.L. prima della consegna dei lavori, con l'indicazione della qualifica professionale, e si intende accettato a meno di espressa comunicazione di non gradimento. Eventuali sostituzioni del Direttore del cantiere devono essere tempestivamente notificate alla D.L., restando inteso che non è ammesso alcun periodo di vacanza nella direzione del cantiere. In caso di gravi e giustificati motivi, l’Amministrazione può esigere la sostituzione del Direttore di cantiere, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore;

indicativa dei lavori, secondo le indicazioni desunte nella Circolare Ministeriale n.1729/UL del 01.06.1990, da mantenere per tutta la durata dei lavori, di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quant'altro fosse particolarmente indicato dalla D.L. a scopo di sicurezza.

− L’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi (compresi i contratti integrativi locali), delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e sulle assunzioni obbligatorie; la responsabilità, nei confronti dell'Amministrazione, dell’osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nel caso che il subappalto non sia stato autorizzato, fatti salvi gli altri diritti dell’Amministrazione;

− L'effettuazione, quando necessario, dei lavori oltre il normale orario giornaliero, di eventuali più turni di lavoro o di lavoro notturno, prefestivo e festivo, compatibilmente con le vigenti disposizioni sindacali di categoria e nel rispetto delle norme relative alla disciplina del lavoro

La pulizia delle opere in costruzione, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto, nonché il mantenimento fino al collaudo della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati alle opere da eseguire.

− Il ricevimento in cantiere, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito, l’accatastamento ed il successivo trasporto a piè d'opera, nonché la buona conservazione e la perfetta custodia di materiali relativi ad opere escluse dal presente appalto ed eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione, per le quali l'assistenza alla posa in opera sia posta a carico dell'Appaltatore e compensata con prezzi appositamente stabiliti. I danni che, per cause dipendenti dalla negligenza dell'Appaltatore, siano stati apportati ai materiali di cui sopra, devono essere risarciti a carico esclusivo dell'Appaltatore stesso;

− Garantire il libero accesso ed il passaggio nel cantiere alle persone dipendenti di qualunque impresa che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione, nonché l'uso dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento occorrenti per l'esecuzione delle altre opere, quando tali oneri sono posti a carico dell'Appaltatore e compensati con prezzi appositamente stabiliti.

− L’assistenza delle attività di collaudo ed a tutti gli accertamenti e verifiche previste da norme di legge, dal presente schema di contratto o dal capitolato Speciale d’appalto.

− L’obbligo di prestare assistenza al Committente per tutto quanto attiene alle operazioni esproprio, alle sistemazioni e spostamenti di canalizzazioni sotterranee di qualsiasi tipo, le linee elettriche e telefoniche con relative palificazioni che venissero a trovarsi nell’area di sedime, nonché per i relativi allacciamenti, oltre alla richiesta di autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi e tutto quanto occorra e rientri nella competenza di Enti Locali, Enti pubblici e Privati e Amministrazioni e organi Statali per l’esecuzione e l’agibilità delle opere, compresi gli impianti tecnologici.

− La fornitura alla Stazione Appaltante entro 30 giorni della firma del verbale di ultimazione dell'opera di tutti i disegni architettonici, strutturali e degli impianti tecnologici con l'indicazione delle eventuali variazioni esecutive, apportate nel corso dei lavori, e corredati, per quanto concerne gli impianti, delle certificazioni di collaudo rilasciate dai competenti Organi di controllo e vigilanza per ogni singolo impianto con le relative norme di uso e manutenzione.

Il corrispettivo di tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è compreso nei prezzi offerti dall'Impresa aggiudicataria nell'ambito dei lavori.

− L’esecuzione di tutte le opere provvisionali e l’installazione di segnalazioni diurne e notturne che si rendessero necessarie per garantire l’incolumità pubblica, con particolare riguardo ai

L’esecuzione delle opere provvisionali necessarie per garantire la continuità di passaggio e di scolo, per il mantenimento delle opere e delle condutture del sottosuolo ed in genere per il rispetto di tutto ciò che interessa proprietà e diritti di terze persone, nonché il ripristino a perfetta regola d’arte di quanto alterato o rimosso, non appena possibile, compatibilmente con la buona esecuzione dei lavori;

− Gli oneri derivanti all’impresa per le particolari cautele da adottare (verifica preliminare dei tracciati delle reti esistenti, ecc.), nonché per gli eventuali rallentamenti nell’esecuzione dei lavori che si rendessero necessari per la presenza nel sottosuolo di cavi, tubazioni, manufatti speciali, ecc., relativi a servizi di interesse pubblico (fognatura, gas, acqua, telefono, elettricità, ecc.);

− Saranno inoltre a totale carico dell’Impresa esecutrice tutte le opere, richieste dalla D.L., che si renderanno necessarie al fine di impedire ogni possibile tentativo di evasione o di intrusione da parte di chiunque negli immobili, oggetto degli interventi.

− L'esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed i tracciamenti delle opere in progetto, la verifica e la conservazione dei capisaldi.

− La stesura e la fornitura gratuita dei manuali per il funzionamento, la gestione e la manutenzione degli impianti.

− Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, autorizzazioni, allacciamenti alle pubbliche utenze, licenze, concessioni, autorizzazioni per: opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc. Sarà cura dell'Appaltatore documentarsi sui tempi di rilascio delle autorizzazioni da parte degli Enti (Telecom, Azienda erogatrice del Gas e dei servizi di fognatura, Comune, ecc) per tenerne debitamente conto nella programmazione dei lavori, al fine di garantire il rispetto dei tempi di esecuzione degli stessi.

− L'onere per l'eventuale spostamento e riposizionamento di impianti privati / pubblici a rete

ricadenti nell'area di appalto o necessari per il raggiungimento della completa funzionalità dell’opera.

− La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori.

− La progettazione costruttiva degli impianti secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Direzione dei Lavori.

− La predisposizione degli elaborati di dettaglio delle strutture (costruttivi) necessari per la cantierizzazione (interfaccia tra il progetto e l'esecuzione) delle opere da eseguire.

− L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle specifiche contenute negli elaborati del progetto esecutivo delle strutture fornito dall'Amministrazione e di tutte le prescrizioni impartite dalla Direzione dei Lavori all'atto dell'esecuzione delle opere.

− L'Appaltatore con la sottoscrizione del contratto dichiara di avere preso conoscenza dei progetti esecutivi delle strutture predisposti dall'Amministrazione, di condividere i dimensionamenti, di riconoscere quindi i progetti stessi come pienamente realizzabili e di assumere infine piena responsabilità in merito alla loro esecuzione.

− L'Appaltatore si impegna inoltre alla elaborazione del progetto costruttivo delle strutture provvedendo alla redazione di tutti gli elaborati necessari ad illustrare gli affinamenti progettuali. senza per questo avanzare riserve o richieste di maggiori oneri.

− L'Appaltatore si impegna inoltre alla elaborazione del progetto esecutivo e costruttivo delle opere strutturali di appoggio e sostegno apparecchiature provvedendo alla redazione di tutti gli elaborati e calcoli statici a firma di tecnico abilitato necessari ad illustrare gli affinamenti progettuali. senza per questo avanzare riserve o richieste di maggiori oneri

− L'Appaltatore si impegna inoltre alla elaborazione del progetto esecutivo e costruttivo delle opere elettriche provvedendo alla redazione di tutti gli elaborati e calcoli a firma di tecnico abilitato necessari ad illustrare gli affinamenti progettuali. senza per questo avanzare riserve o richieste di maggiori oneri

Nessuna modifica o variazione potrà essere recepita nel progetto costruttivo rispetto all'esecutivo senza la preventiva autorizzazione della Direzione Lavori. Il progetto costruttivo, da elaborare sulla base del progetto esecutivo fornito dall’Amministrazione, dovrà essere firmato, in ogni suo elaborato, dal Legale Rappresentante dell'Appaltatore e da uno o più professionisti abilitati e dovrà essere consegnato alla Direzione Lavori e alla Stazione Appaltante in numero complessivo di 5 (cinque) copie su supporto cartaceo e copia su supporto magnetico.

− La Stazione Appaltante e la Direzione Lavori si riservano la facoltà di richiedere modifiche e/o integrazioni al progetto presentato le quali dovranno essere apportate entro il termine che verrà perentoriamente fissato, volta per volta dalla Direzione Lavori, di concerto con la Stazione Appaltante. L'Appaltatore si impegna, senza per questo avanzare riserve e/o richiedere maggiori oneri, a riportare sui progetti costruttivi anche tutte le eventuali varianti che dovessero intervenire durante l'esecuzione dell'opera, al fine di rendere sempre gli elaborati costruttivi perfettamente congruenti con le caratteristiche delle opere realizzate e quindi direttamente utilizzabili per la redazione degli elaborati "as built", la cui redazione deve essere curata dall'Appaltatore. Pertanto, fermo restando ogni altra responsabilità dell'Appaltatore a termini di legge, esso rimane unico e completo responsabile dell’esecuzione delle opere a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle normative vigenti. L'esame, la verifica e l'accettazione, da parte della Direzione Lavori, dell'operato dell'impresa non esonera in alcun modo l'Appaltatore dalle responsabilità a lui derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla Direzione Lavori nell’esclusivo interesse dell'Amministrazione, l'Appaltatore stesso rimane unico e completo responsabile delle opere; di conseguenza esso dovrà rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualunque natura ed importanza e delle conseguenze che avessero a verificarsi-

Resta peraltro stabilito che onere ed obbligo dell’Impresa sarà il provvedere all'esecuzione di saggi geognostici, prove sui terreni, apposizione di caposaldi, piezometri e quant'altro risultasse eventualmente necessario, ad integrazione degli atti progettuali, per l'individuazione e la definizione di problematiche che dovessero emergere durante l'esecuzione dei lavori.

− La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali.

− Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale.

− La predisposizione e consegna alla committenza di tutte le certificazioni da consegnare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione incendi o di quanto altrimenti occorrente ai fini della prevenzione incendi. Nello specifico, oltre alle dichiarazioni di corretta posa in opera dei materiali, alle dichiarazioni di conformità degli impianti e di ogni altra dichiarazione necessaria per il conseguimento del CPI (Compilata e firmata sui modelli Ministeriali dei Vigili del Fuoco), ogni altra omologazione e/o rapporto di prova. Si intendono inoltre a cura e carico dell'impresa anche le certificazioni (CERT REI, DICH. PROD, DICH IMP, CERT IMP e SCIA ai sensi del DPR 151/2011) a firma di tecnico abilitato e iscritto all'Elenco di cui alla Legge 818. Sarà pertanto onere dell'impresa reperire un tecnico a proprie spese e produrre gli elaborati necessari per certificare la Resistenza al Fuoco delle strutture e dei locali oggetto di intervento mediante le apposite certificazioni e elaborati grafici necessari (sempre a firma di tecnico professionista).

− La campagna di indagini e rilievi sugli intonaci richiesta dalla Soprintendenza nell'autorizzazione prot. n° 17356 del 18/10/2012

− Resta onere dell'appaltatore provvedere agli allestimenti di cantiere secondo il layout riportato nelle integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento ivi compreso l'onere dell'acquisizione delle necessarie autorizzazioni da parte dei responsabili delle Amm/ni

# ART. 20 – ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA

Nei casi rientranti nell’ambito di applicazione del D.Lgvo 81/2008 e successive modificazioni, e secondo quanto prescritto dall’art. 131 della DLgs 163/06 e s.m.i., entro 30 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto e comunque prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore deve redigere e consegnare all’Amministrazione:

1) eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e coordinamento predisposto dall’Amministrazione;

2) un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione dello specifico cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come Piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento predisposto dall’Amministrazione. Tale Piano deve essere presentato da tutte le imprese che partecipano all’esecuzione dell'opera per qualsiasi frazione ed a qualsiasi titolo (subappalto, noli a caldo o contratti similari che prevedono l'impiego di mano d'opera da parte dell'impresa affidataria). Il coordinamento del Piano spetta all'impresa affidataria dei lavori; è altresì a carico dell'impresa mandataria o capogruppo quando l'affidatario è un consorzio o associazione di imprese.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dall’Amministrazione, oltre che il Piano operativo di sicurezza predisposto dall’Appaltatore, formano parte integrante del contratto di appalto e sono in esso richiamati.

Le gravi o ripetute violazioni ai Piani di sicurezza sopra richiamati da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L’entità degli oneri per l’applicazione dei piani di sicurezza è stata determinata dalla stazione appaltante in misura di €. 30.000 (diconsi Euro TRENTAMILA ai sensi del D.Lgvo 81/2008 e s.m.i. Detto importo è fisso ed invariabile e non può essere modificato in funzione delle misure, dispositivi, apprestamenti o procedure di cui l’appaltatore o le imprese vogliano prevedere l’uso nel PSS e nei POS.

Gli oneri derivanti dall’attuazione dei Piani di Sicurezza come sopra quantificati, non assoggettati a ribasso d’asta, saranno corrisposti all’assuntore per acconti successivi, contestualmente all’emissione dei S.A.L. in quota di percentuale pari a quella delle opere compiute sul totale delle opere appaltate; detta quota è comunque soggetta alle ritenute previste dalla legge e dal contratto.

# ART. 21 – LAVORI E PROVVISTE IN ECONOMIA

La Direzione Lavori potrà eventualmente ordinare all’appaltatore, con apposito Ordine di Servizio, di eseguire durante il tempo assegnato per l'esecuzione delle opere appaltate anche altre opere in economia al di fuori di quelle eventualmente già previste nel computo metrico estimativo.

Per tali lavori l'Impresa è tenuta a mettere a disposizione in seguito alla richiesta della D.L. gli operai di gradimento della Stazione Appaltante (questi non potranno essere distolti anche momentaneamente per altri lavori né prestare aiuto ad altri operai che eseguono lavori a corpo o a misura in modo che non vi sia alcuna possibilità di confusione tra le parti di lavoro eseguite con diversi sistemi), nonché tutti i materiali, i mezzi, e gli altri attrezzi all'uopo necessari.

Le tariffe orarie riconosciute per la manodopera. i prezzi per le provviste necessarie per gli eventuali lavori in economia, da compensarsi su liste, saranno quelli contenuti nel Bollettino della Commissione Regionale per il rilevamento prezzi presso LA REGIONE PIEMONTE 2015 aumentati per spese generali nella misura del 13% e per l'utile d'impresa nella misura del 10%.

In conformità con quanto previsto dall' art. 179 del DPR 207/2010, i prezzi dei materiali saranno assoggettati al ribasso equivalente offerto in sede di gara, mentre per la mano d'opera, i trasporti e i noli il ribasso sarà applicato esclusivamente sulle spese generali e sull'utile d'Impresa.

# ART. 22 – ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

L'Impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli compiuti nei rispettivi termini contrattuali purché esso, a giudizio della D.L., non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine d’esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Impresa possa rifiutare o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

# ART. 23 – CONSEGNA DELLE OPERE

Ultimati i lavori, l’Impresa dovrà effettuare accurata pulizia dei locali e delle pertinenze dell'immobile, in modo da rendere lo stesso immediatamente utilizzabile.

La consegna delle opere sarà effettuata immediatamente dopo il collaudo.

L'Amministrazione appaltante tuttavia, su segnalazione da parte dell'Impresa dell'avvenuta ultimazione dei lavori, potrà procedere alla presa in consegna dell'opera eseguita.

In tal caso la consegna sarà fatta constatare da apposito verbale redatto in contraddittorio dal quale risultano lo stato di consistenza dell'immobile e l'esito delle prove di funzionamento degli impianti tecnologici.

Con la firma del verbale di consegna l'Amministrazione si intenderà automaticamente immessa nel possesso dell'immobile consegnato e conseguentemente spetterà all'Amministrazione stessa provvedere a proprie cure e spese alla manutenzione del complesso esclusi gli interventi dovuti ad eventuali difetti di costruzione che rimangono a carico dell'Impresa.

Peraltro, fino all'approvazione del collaudo, qualunque intervento degli immobili consegnati, non direttamente imputabile all'uso, dovrà essere preceduto, salvo i casi d’assoluta urgenza, da invito all'Impresa all'accertamento in contraddittorio dell'intervento da compiere con l'assegnazione

d’adeguato termine.

# ART. 24 – APPROVVIGIONAMENTO ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Al momento dell'approvvigionamento dei materiali in cantiere l'Appaltatore dovrà compilare un apposito registro, da esibire al visto della Direzione dei lavori, nel quale saranno annotati i materiali affluiti in cantiere, i materiali impiegati nei lavori e quelli allontanati, con il conseguente aggiornamento delle quantità.

Tutti i materiali potranno essere messi in opera solo dopo l'accettazione provvisoria del Direttore dei lavori.

L'accettazione sarà definitiva solo dopo la messa in opera dei materiali.

Qualora si accerti che i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualità, il Direttore dei lavori ordinerà la demolizione e il rifacimento a spese e rischio dell'Appaltatore.

Le spese per l'accertamento e le verifiche che diano luogo a parere negativo sulla loro esecuzione sono a carico dell'Appaltatore, in caso contrario sono a carico dell'Amministrazione.

Qualora, senza opposizione dell'Amministrazione, l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali migliori o con lavorazione più accurata, non avrà diritto ad aumento dei prezzi rispetto a quelli stabiliti per la categoria di lavoro prescritta.

Se invece sia ammessa dall'Amministrazione qualche scarsezza, purché accettabile senza pregiudizio, si applicherà una adeguata riduzione del prezzo, salvo giudizio definitivo in sede di collaudi.

L'Appaltatore può approvvigionare i materiali da qualsiasi località, ma qualora il presente Capitolato Speciale prescriva i luoghi di provenienza dei materiali, e si verifichi la necessità di ricorrere ad altre località, l'Appaltatore dovrà chiedere l'assenso scritto all'Amministrazione.

# ART. 25 – PRESENTAZIONE DEL CAMPIONARIO E PROVE DI LABORATORIO

Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 sui prodotti da costruzione e corrispondere a quanto stabilito nel presente capitolato speciale: ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per l'accettazione dei materiali a pié d'opera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme UNI, le norme CEI, le norme CNR, o di altri enti normatori ufficiali, le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verrà applicata una adeguata riduzione del prezzo dell'elenco.

L'Amministrazione potrà richiedere la presentazione del campionario di quei materiali di normale commercio che riterrà opportuno, e che l'Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere.

Previa redazione di un verbale steso in concorso con l'Appaltatore, la Direzione dei lavori può prelevare campioni dei materiali approvvigionati in cantiere, da sottoporre, a prove e controlli, da eseguirsi in laboratori ufficiali, nel numero necessario al completo accertamento della rispondenza delle caratteristiche previste, a spese dell'Appaltatore.

# ART. 26 – SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Qualora cause di forza maggiore, imprevisti, condizioni climatologiche, esaurimento delle risorse finanziarie a disposizione per i lavori, ragioni di pubblico interesse o necessità, varianti in corso d’opera, od altre simili circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei lavori, di propria iniziativa o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinarne la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione.

Per la sospensione disposta per causa di forza maggiore o per pubblico interesse non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo .

La durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori, e pertanto verrà aggiunta a tale data.21

# ART. 27 – I.V.A.

Ai sensi del D.P.R. 25/10/1975 n. 633, l’Appaltatore dovrà assolvere gli adempimenti relativi all’I.V.A. con diritto, parte dell’Amministrazione, al rimborso a norma di legge.

# ART. 28 – CONTROVERSIE

Le controversie tra l'Amministrazione e l'Impresa appaltatrice, insorte durante l'esecuzione dei lavori e sino al termine del contratto, saranno definite a norma dell'art. 240 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Ove non si proceda all’accordo bonario suddetto, la definizione delle controversie, quale sia la loro natura, sarà devoluta al Giudice ordinario. Il Foro competente sarà quello di Torino

CAPO II  -  QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

# Art. 29 – QUALITA’ MATERIALI

Art. 29.1 – GENERALITA’

I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere devono essere della migliore qualità, ben lavorati e corrispondere perfettamente al servizio cui sono destinati. L'Appaltatore acquisterà i materiali da quelle ditte che riterrà di sua convenienza, ma non dovrà porre in opera materiali non rispondenti ai requisiti richiesti o che la D.L. abbia rifiutati; dovrà in questo caso provvedere ad allontanarli dal cantiere.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Direzione Lavori, prima di dare corso alla fornitura, le caratteristiche meccaniche, geometriche e ponderali dei prodotti che intende impiegare.

La D.L. si riserva di designare in sede esecutiva materiali anche differenti da quelli previsti ma equipollenti agli stessi, qualora sia necessario per la buona riuscita dei lavori.

Di tutti i materiali da impiegare dovrà essere fatta una campionatura in tre esemplari in modo che la D.L. possa scegliere quei tipi di materiali che riterrà più idonei. I campioni prescelti verranno quindi numerati ed identificati con il nome del costruttore e conservati nel modo indicato dalla D.L., in modo da garantirne l'autenticità; il campionario sarà restituito all'impresa dopo le verifiche e le prove preliminari ritenute necessarie dalla D.L. e dalle procedure di qualità.

Resta inteso che l'accettazione del campionario e del materiale in cantiere, non esonera l'Impresa dalla totale responsabilità circa l'idoneità del materiale impiegato.

La presentazione di tutti i campioni e delle eventuali relative schede tecniche, deve avvenire tassativamente entro i termini fissati dal crono-programma allegato; i campioni, che dovranno soddisfare le caratteristiche manifestate con il presente Capitolato e dagli altri elaborati di progetto, dovranno essere sottoposti alla D.L. in un’unica sessione affinché Essa possa esprimere in anticipo un giudizio globale sull'intera gamma dei prodotti, togliendo all'Appaltatore quei margini di incertezza che possono incidere negativamente sull'andamento dei lavori. Ove richiesto dalla D.L. l'Appaltatore unitamente alla presentazione della campionatura dovrà compilare le schede tecniche relative alle prestazioni richieste dei materiali, con le caratteristiche dei materiali proposti dall'Impresa.

Per tutti i materiali da costruzione, è d'obbligo l'osservanza delle norme emanate con R.D. 16/11/1939, delle prescrizioni del D.M. 30/5/1974 pubblicato sulla G.U. del 29/6/1974, inoltre delle norme UNI e, in sostituzione e/o integrazione, delle normative provenienti da altri paesi (ISO, CSTB, BS, DIN, RAL etc.) come più diffusamente descritto in seguito. Nella scelta e nella posa in opera dei materiali dovranno essere osservate in ogni caso tutte le prescrizioni sulla qualità dei processi di produzione contenute nell'apposita sezione del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Si precisa che per evitare descrizioni che potrebbero essere difficilmente rappresentabili, in alcuni articoli del presente capitolato possono essere riportati materiali, con l'indicazione del fabbricante e del tipo previsto dal progettista: ciò non costituisce un obbligo di approvvigionamento nei confronti dell'Appaltatore, il quale è libero di rifornirsi dove meglio gli aggrada, ma costituisce un riferimento circa la tipologia e le caratteristiche del materiale da porre in opera, sia per quanto riguarda le dimensioni, sia per le proprietà fisiche, sia relativamente ad altri requisiti quali la forma ed il colore.

Nel caso di materiali di produzione industriale la D.L. richiederà che la rispondenza alle prescrizioni di Capitolato sia garantita da certificati e/o attestati di conformità, comprovanti anche la reale effettiva fornitura in cantiere del materiale richiesto.

Rimane stabilito che, anche se non espressamente indicato, la scelta del colore di tutti i manufatti sarà sempre assoggettata al giudizio della D.L.

Nella scelta delle campionature saranno, di norma, preferite: materie prime, semilavorati, componenti, tecnologie o cicli di applicazione prodotti o messi in opera da aziende che abbiano conseguito la certificazione ai sensi della UNI EN 9001.

Art. 29.2 - ACQUA, CALCI, AGGLOMERATI CEMENTIZI

- Acqua

L'acqua dovrà essere limpida, incolore, inodore; per il calcestruzzo l'acqua potrà contenere al  massimo 1 g/litro   di SO4 (solfati) e per i cementi armati 0,1 g/litro di Cl (cloruri).

L'impresa anche se le è consentito di approvvigionarsi da fonti del Committente, rimane responsabile della qualità dell'acqua utilizzata e deve provvedere a fare dei controlli periodici.

b)Calci aeree

Le calci aeree dovranno avere i requisiti prescritti dal R.D. 16/11/1939 n°2231.

- Calce grassa

La calce grassa in zolle, cioè calce viva in pezzi, con contenuto di ossidi di calcio e magnesio non inferiore al 94% e resa in grassello non inferiore al 2,5%;

- Calce idrata

La calce idrata in polvere proverrà dallo spegnimento completo della calce grassa, fatto in apposito stabilimento, così da ottenerla in polvere fine e secca; contenuto in idrossidi calcio Magnesio non inferiore all'82%, contenuto massimo di carbonati e d'impurità inferiore al 6%, umidità inferiore al 3%;

- Leganti  idraulici

La calce idraulica, i cementi e gli agglomerati cementizi a rapida o lenta presa da impiegare in qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni di accettazione a norma del  D.M. 30/5/1974 ai sensi della Legge 5/11/1971 n. 1086.

- Gesso

Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare residui sullo straccio di 56 maglie per cmq., scevro da materie  eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti e bene ripartiti dall'umidità.

- Cementi privi di ritiro

Costituiti da cementi Portland, agenti espansivi (solfo alluminati di calcio) ed agenti stabilizzanti, avranno le seguenti caratteristiche:

  - assenza di ritiro sia in fase plastica sia in fase di indurimento (UNI 6555 - 73);

  - consistenza (slump) compresa fra i valori di 14 - 20 cm;

  - assenza di acqua essudata (bleeding) UNI 7122;

  - buona lavorabilità e lungo mantenimento della stesa (UNI 7123/72);

  - ottima capacità di adesione su diversi tipi di supporti (UNI 10020/72);

  - resistenze meccaniche adeguate alla specifica applicazione (UNI 6132/72, 6235/72, 6556).

Verranno impiegati miscelandoli con l'esatto quantitativo d'acqua consigliato dal produttore e gli sfridi, una volta rappresi, dovranno essere trasportati a rifiuto. L'Appaltatore dovrà prestare particolare attenzione alla loro stagionatura umida ricorrendo alle modalità consigliate dal produttore.

- Legante a rapida maturazione per massetti

Per la ripresa dei massetti danneggiati si impiegheranno massetti a base di legante idraulico speciale, tipo Mapei Topcem@ o equivalente, a presa normale, asciugamento veloce (max 7 gg.) e ritiro controllato. Prima dell’impiego l’Appaltatore dovrà produrre la scheda tecnica del prodotto che intende impiegare affinché possano essere valutate la compatibilità con le lavorazioni e le procedure di applicazione

- Malte premiscelate

L'uso di malte premiscelate è subordinato all’accettazione della Direzione Lavori che valuterà la rispondenza del prodotto alle richieste di capitolato. Relativamente all'esecuzione dei muri in blocchi di cls, nel caso in cui l'impresa intenda far ricorso alle suddette malte premiscelate, queste dovranno tassativamente essere di tipo consigliato dal fabbricante dei blocchi stessi (M2).

Tutti i prodotti confezionati in sacchi o in fusti dovranno pervenire in cantiere in confezioni integre e perfettamente sigillate le quali dovranno riportare chiare indicazioni relative al produttore, al peso, alla classe d’appartenenza allo stabilimento di produzione, le modalità d’impiego e le resistenze minime dopo i 28 giorni di stagionatura.

Art. 29.3 - SABBIA E GHIAIA

Le ghiaie, i pietrischetti e la sabbia da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi,  dovranno avere le stesse qualità stabilite dalle norme governative per i conglomerati cementizi.

La granulometria dovrà soddisfare i seguenti requisiti:

  - sabbia per murature in genere		passante al setaccio maglia mm. 2

  - sabbia per paramenti ed intonaci	passante al setaccio maglia mm. 1

  - ghiaia per cls in genere			passante al setaccio maglia  cm. 5

  - ghiaia per cls di volti di getto		passante al setaccio maglia  cm. 4

  - ghiaia per cls armato			passante al setaccio maglia  cm. 3

Saranno in ogni caso preferiti materiali di tipo siliceo o calcareo, mentre andranno esclusi quelli provenienti da rocce friabili o gessose; non dovranno contenere alcuna traccia di cloruri, solfati, materie argillose, limacciose o polverose.

Art. 29.4 - LATERIZI

I laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensione, non debbono contenere nella massa sassolini od altre impurità; non devono essere contorti né screpolati; avere facce lisce e spigoli regolari; dovranno corrispondere alle norme per l'accettazione di cui al R.D. 16/11/1939 n^ 2233 e soddisfare i requisiti fissati dal D.M. 27/7/1985, allegato 7, ed alle norme U.N.I. vigenti.

I mattoni pieni di uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di modello costante e presentare sia all'asciutto che dopo prolungata immersione nell'acqua una resistenza alla compressione non inferiore a Kg. 100 per cmq.

I mattoni forati, le volterrane e i tavelloni, dovranno pure presentare una resistenza alla compressione di almeno Kg. 16 per centimetro quadrato sulla superficie totale premuta.

Prima di potere utilizzare i manufatti l'Appaltatore dovrà richiedere autorizzazione preventiva alla D.L., previa presentazione di documentazione e campionatura.

Art. 29.5 - MATERIALI FERROSI

Dovranno essere esenti da scorie, soffiature, sbucciature, paglie o qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura o simili.

Sottoposti ad analisi chimica dovranno risultare esenti da impurità e da sostanze anormali. Dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal D.M. 27/7/1985, allegati 1-3-4, alla Circ. Min. LL.PP. 1/9/1987 n.^ 290101 ed alle norme U.N.I.  vigenti.

L'Appaltatore dovrà impiegare esclusivamente profilati in acciaio tipo Fe 360 B,  Fe 430 B-C "qualificati", marcati in modo inalterabile nel tempo secondo le disposizioni del D.M. LL.PP. 9/1/1996 - allegato 8 - punto 2.5.

Per le lamiere grecate è previsto l'impiego di acciaio tipo Fe E280G.

Il tipo di acciaio da utilizzare in particolare risulta:

  - strutture orizzontali e verticali: generalmente Fe 360 B;

  - strutture tubolari: Fe 430 B-C;

  - piastre e zanche per ancoraggi su strutture in cemento armato: Fe 360 B.

L'Appaltatore è tenuto a fornire la documentazione di qualificazione come da D.M. LL.PP. 9/1/1996 - allegato 8 - punto 2.6.

La D.L. strutturale potrà ordinare controlli in cantiere per gli acciai.

Dimensioni, tolleranze e prove dovranno essere conformi alle norme UNI relative.

Caratteristiche meccaniche dei profilati aperti: secondo punto 2-1 prospetto 1-II del D.M. succitato.

Caratteristiche meccaniche dei profilati cavi: secondo punto 2-2 prospetto 2-II del D.M. succitato.

Composizione chimica degli acciai per strutture saldate: secondo punto 2.3 del D.M. suddetto.

Profilati  in  acciaio formati a freddo secondo CNR 10022-85 ed UNI 7344/85.

Lamiere, larghi piatti in acciaio laminati a caldo tipo Fe430B per strutture saldate: secondo  D.M. LL.PP. 9/1/1996 punto 2.3.

Accessori

Tutti gli elementi necessari al montaggio delle strutture di contratto dovranno essere conformi alle indicazioni di progetto e sottoposti all'approvazione preventiva della D.L., si indicano di seguito, in maniera indicativa e non esaustiva, alcune prescrizioni:

  - bulloni normali secondo D.M. LL.PP. 9/1/1996 punto 2.5.

  - bulloni per giunzioni ad attrito: secondo D.M. LL.PP. 9/1/1996 punto 2.6.

  - bulloni, dadi e rosette per giunzioni ad attrito con impresso il marchio di fabbrica e la classificazione secondo  UNI 3740-74, 3740-82, 3740-85.

Per la classe delle bullonature fare riferimento alle indicazioni specifiche presenti in ogni tavola.

Elettrodi per saldatura  manuale  ad  arco  con  elettrodi rivestiti:  secondo UNI 5132-74 e secondo D.M. 27/7/85 punti 2.4.1 e 2.4.2

Ghisa

Per l'accettazione del prodotto in cantiere saranno richiesti i seguenti requisiti:

  - attestato di controllo secondo UNI EN 21;

  - dichiarazione che il prodotto è "qualificato" ai sensi delle istruzioni C.N.R. 10011/85.

I chiusini e le caditoie stradali dovranno essere prodotti con getti di ghisa a grafite lamellare perlitica (secondo ISO 185 ex UNI 5007) con materiali altamente selezionati. I manufatti dovranno essere conformi alla Norma UNI EN 124 e pertanto:

  - riportare in maniera chiara e leggibile il riferimento alla norma stessa;

  - la classe di corrispondenza;

  - il nome e la sigla del fabbricante;

  - l’eventuale riferimento ad un marchio di conformità.

Tutti i chiusini, le caditoie ed i grigliati elettro-forgiati delle aperture di ventilazione e delle canalette di raccolta da porsi in opera per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto dovranno essere corrispondenti alle seguenti classi di impiego (UNI EN 124):

  - sede  stradale e parti raggiungibili dai mezzi:		Classe D400;

  - zone pedonali (traffico veicolare occasionale):  		Classe C250;

  - zone esclusivamente pedonali:	Classe A15;

I chiusini con passo d’uomo, da posizionare nelle zone pavimentate con lastre di pietra, saranno del tipo Europavè, con vasca incassata atta a ricevere la pavimentazione.

A titolo puramente esemplificativo, si prescrivono le seguenti caratteristiche dimensionali relative ad alcuni tra i più importanti manufatti previsti dal progetto:

Chiusini stradali truck in ghisa lamellare della Classe D400:

  - telaio:		mm. 610x560 ca;

  - coperchio:	mm. 500x500 ca;

  - luce:		mm. 450X450 ca;

  - altezza:		mm. 70;

  - peso:		kg. 60;

  - certificazione:	UNI EN 124.

Caditoie stradali in ghisa lamellare della Classe C250:

  - telaio:		mm. 625x625 ca;

  - coperchio:	mm. 600x600 ca;

  - luce:		mm. 550X550 ca;

  - altezza:	mm. 37;

  - peso:		kg. 45;

  - certificazione:	UNI EN 124.

Chiusini dei pozzetti di ispezione in ghisa lamellare della Classe C250:

  - telaio: 		mm. 700x580 ca;

  - coperchio:	mm. 580x580 ca;

  - luce:		mm. 550x550 ca;

  - altezza:		mm. 75;

  - peso:		kg. 94;

  - certificazione:	UNI EN 124.

Chiusini tipo Europavè in ghisa lamellare della Classe D400:

  - telaio: 		diam. mm. 780 ca;

  - coperchio:	diam. mm. 680 ca;

  - luce:		diam. mm. 610 ca;

  - altezza:	mm. 160;

  - peso:		kg. 140;

  - certificazione:	UNI EN 124.

Griglie per canalette Classe A - E:

  - in ghisa lamellare a feritoie;

  - coperchio:	mm. 2x500x210 ca;

  - altezza:		mm. 27 ca;

  - peso            kg. 25;

  - fissaggio: 		avvitato.

Rame

Realizzazione con lastre di rame disossidato al fosforo, esente da ossigeno (Cu DHP), prescritto per l’edilizia, con un grado di purezza minimo del 99,9 %. I manufatti dovranno essere fornite in lastre e/o scandole, esenti da graffi, asciutte ed accuratamente imballate.

Caratteristiche tecnico-prestazionali del materiale fornito in in lastre o direttamente in scandole, ed avente spessore pari a 0,7 mm.

  - peso (spess. 0,7 mm):		          6,25 kg/m5;

  - dilatazione termica:			1,7 mm/m;

  - punto di fusione:			1083 °C

  - tolleranza spessore:		           0,02 mm/m;

  - sciabolatura (misurata su 1 mt):	<0,2 mm/m;

  - planarità (misurata su 1 mt):	            <0,2 % della lunghezza di ondulazione;

  - carico di rottura:			255 - 275 N/mm;

  - carico di snervamento (Rp 0,2):	           180 - 230 N/mm;

  - allungamento (A10):		            >30%

Art. 29.6 - LEGNAMI

I legnami da impiegarsi in opere stabili o provvisorie di qualunque essenza siano, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30/5/1974 e saranno provveduti fra le più scelte qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso cui sono destinati.

Art. 29.7- PIETRE NATURALI

Le opere in pietra dovranno corrispondere alle dimensioni e forme richieste ed essere lavorate in conformità alle prescrizioni del presente capitolato ed a quelle indicate nei particolari costruttivi.

Prima di dare inizio ai lavori l'Appaltatore dovrà predisporre, a proprie spese, i campioni ed i modelli. Non saranno ammesse pietre naturali che presentassero difetti dipendenti da deficiente lavorazione, da negligenza nel trasporto e nella custodia dei pezzi in cantiere, ovvero da imperfetto collocamento in opera; in tali casi l'appaltatore dovrà sostituire i pezzi difettosi.

Le pietre da taglio ed i marmi dovranno corrispondere alle "Norme per l'accettazione delle pietre  naturali da costruzione" di cui al R.D. 16.11.1939 n. 2232.

Gli spigoli degli elementi non dovranno presentare scheggiature o smussature. Non saranno tollerate cavità nelle facce, tassellature, rattoppi, graffature ed altri simili rimedi di consolidamento e di rinforzo.

Pietra beola del Piemonte, avente di massima le seguenti caratteristiche:

  - peso di volume:		4,0 kg/cm 5;

  - pedate e arrivo: 			cm. 34 circa x 5, lastra intera;

  - alzate:			          cm. 14 circa per 2, lastra intera;

  - applicazione:	           su letto di malta o collante specifico;

  - lavorazione scala:               	lastre fiammate spess. 3, su superficie e coste viste, fascia bocciardata da cm. 3,   per ciascuna pedata, con funzione anti scivolamento, alzata spess. cm 2;

lavorazione pavimento:	           lastre fiammate spess. cm. 2.

Art. 29.8 - TUBAZIONI E CANNE

L'Appaltatore sarà tenuto a comunicare alla Direzione Lavori, le caratteristiche meccaniche, geometriche e ponderali dei prodotti. I materiali impiegati risponderanno alle specifiche di cui alla normativa UNI vigente, cui si rimanda, in particolare al D.M. del 12/12/85 "Norme tecniche relative alle tubazioni".

Apparecchi e pezzi speciali dovranno essere di accurata lavorazione, perfetta funzionalità, nonché provenire da accreditati produttori specializzati. Essi saranno adatti alle pressioni d’esercizio prescritte dal progetto. Saracinesche e valvole, idranti, sfiati, riduttori di pressione, misuratori, raccordi, flange, curve manicotti, diramazioni ed altri elementi speciali saranno di tipo, materiale e caratteristiche funzionali rispondenti alle  prescrizioni contenute in progetto.

Canaline di drenaggio

Le canaline di drenaggio delle acque meteoriche saranno di volta in volta, secondo le indicazioni del progetto:

del tipo prefabbricato, costituite da canali di raccolta in cls o in calcestruzzo di poliestere e sabbia quarzifera, con pendenza incorporata dello 0,6%; saranno antigelive, stabili agli acidi ed agli alcali e resistenti agli oli minerali. La griglia superiore di acciaio zincato a maglia antitacco, in grado di sopportare un traffico classe A (norma DIN 19580), dovrà essere posta nel senso perpendicolare al transito, per consentire il passaggio di sedie a ruote e dovrà essere avvitata alla basetta di fissaggio con le apposite staffe poste in misura di due al metro lineare. Nella parte terminale dovranno essere posti gli elementi di coronamento con  l'imbocco per la tubazione di scarico;

prefabbricate in cls vibrato, ingelivo, a basso assorbimento di d’acqua, con profilo zincato angolare annegato, dimensioni mm. 1000 x 380 x 120, canale interno mm. 200 ca, peso 54 kg/ml, completo di pozzetto di raccordo ed ispezione, e testate cieche, griglia superiore in ghisa.

Canne fumarie

Gli elementi del tipo shunt a doppia parete costituenti le canne fumarie dovranno essere conformi alla L. 615 del 13.07.66, realizzate con impasto di cls, superficie interna con componente refrattario amalgamato nell’impasto, dimensioni interne cm. 25x40 circa, da posare in opera sovrapposte con giunto di malta adesiva refrattaria.

Caratteristiche tecniche:

  - resistenza media:                         	>    11 Mpa	(EN 772-1)

  - resistenza caratteristica:               		>   7,5 Mpa	(EN 772-1)

  - resistenza a trazione:    			>   3.0 Mpa	(EN 772-6)

  - coefficiente di assorbimento capillare	<   32		(EN 772-11)

  - assorbimento per immersione totale	<   18%		(EN 772-8)

Art. 29.9 - MATERIALI ISOLANTI

I materiali coibenti per l’isolamento delle pareti e degli orizzontamenti saranno da fornirsi in elementi aventi le seguenti caratteristiche:

Pannelli di perlite: lastre di roccia vulcanica espansa, leganti asfaltici con le seguenti caratteristiche:

  - spessore: 2 x mm. 25 = 50 mm. totali;

  - peso specifico: 150 Kg/mq.;

  - reazione al fuoco: Classe 1;

  - conducibilità  termica: 0,047 W/m K at = 0°C misurati secondo UNI 7745 e ASTN C177;

  - approvazione: factory mutual (ICITE CNR)

  - resistenza al punzonamento: > 25 kg. (CSTB 5/85 - 520);

  - resistenza alla compressione: deformazione residua 10% min. 200 kPa;

  - idrorepellente all’acqua: 1,5% vol 2h di immersione;

  - applicazione: provvisoria con collante bituminoso e definiva con viti passanti;

  - prescrizioni: prodotto senza CFC o amianto;

Lana di vetro: da fornirsi in pannelli semirigidi con le seguenti caratteristiche:

  - spessore:  mm. 50-60;

  - densità: 25-30 kg/mc;

  - barriera al vapore con carta kraft catramata.

Polistirene estruso: da fornirsi in lastre battentate dello spessore di mm 60, densità 40-50 kg/mc; non dovrà mai essere messo in opera in prossimità di elementi di produzione di calore

Art. 29.10 - GIUNTI DI DILATAZIONE

Pavimenti

In corrispondenza dei giunti di dilatazione della struttura si dovrà prevedere la fornitura e posa in opera di elementi coprigiunto, tipo CS Italia serie Seismic o equivalente, costituiti da piastra centrale di alluminio, autocentrata ed appoggiata su due profili. Ancoraggio al suolo tramite perni in acciaio disposti ogni 60 cm, gomme elastomere alloggiate all’interno dei profili laterali. Barra rotante in inox di fissaggio dell’elemento centrale con vite centrale.

Muri e soffitti

I giunti sul muro e sugli intradossi dei solai, verranno trattati in continuità con quelli del pavimenti, mediante coprigiunti costituiti da piastra centrale di alluminio, autocentrata ed appoggiata su due profili. Ancoraggio tramite perni in acciaio disposti ogni 60 cm, barra rotante con molla di ritorno.

Giunto di fuga

Per la delimitazione dei giunti tra i campi di dimensione superiore ai 30 mq si farà uso di con giunto estruso in gomma termoplastica, dimensioni mm. 8x35, resistente agli oli, agli acidi, alle basi, ai detersivi ed alla pulizia al vapore, applicato secondo le modalità indicate dal fabbricante.

Giunto REI 120

Sistema per protezione REI per giunti di dilatazione costituito da:

  - bandella in materiale stratificato intumescente esente da amianto e solventi organici, tipo Promaseal G o equivalente, stabile a umidità, acqua e gelo, con caratteristica di rigonfiare alla temperatura di circa 150 °C, avente dimensione di mm. 30 circa, incollata su strati intermedi di materiale spugnoso (variabilità degli strati in funzione della larghezza del giunto;

  - protezione interiore in lana di roccia >40kg/mc, spessore 50 mm;

  - protezione superficiale con silicone, spessore mm. 10;

  - applicazione del ciclo da ripetere su intradosso che estradosso;

  - resistenza al fuoco del ciclo REI 120.

Art. 29.11 - MATERIALI PER PAVIMENTAZIONE

I materiali per pavimentazione dovranno corrispondere alle norme di accettazione di cui al R.D. 16.11.1939 n. 2234 ed alle norme U.N.I. vigenti.

Le piastrelle di gres ceramico, monocottura, saranno di prima scelta, inattaccabili dagli agenti chimici e meccanici, di forme esattamente regolari, a spigoli vivi, con superficie piana e ben calibrata. Le dimensioni ed i colori saranno a scelta della D.L. su presentazione di campionatura e potranno essere richieste piastrelle con dimensioni o tinte differenti, modulari fra loro per proporre fasce di decoro o disegni geometrici.

Le caratteristiche tecniche richieste per le suddette pavimentazioni sono quelle dettate dalla norma EN 177; più precisamente:

  - Assorbimento d'acqua			(EN 99)		3<E<6%;

  - Resistenza alla flessione			(EN 100)		22 N/mm2.;

  - Durezza dello smalto

  - (scala MOHS)				(EN 101)	 	5;

  - Dilatazione termica lineare			(EN 103)		9x10-6x°K-1;

  - Resistenza agli sbalzi termici		           (EN 104)

  - Resistenza alla cavillatura			(EN 105)

  - Resistenza alle macchie			(EN 122)		in. Classe 2;

  - Resistenza ai prodotti chimici			(EN 122)		in. Classe B;

  - Resistenza ad acidi e basi			(EN 122)

  - Resistenza all'abrasione			(EN 154)

Lo strato superficiale dovrà avere un grado di durezza pari a PEI Gruppo 4.

Pavimentazioni in gres porcellanato

Pavimentazioni in piastrelle di prima scelta di gres porcellanato, a tutto impasto greificato a 1300C, conforme alle norme europee CEN gruppo B1 EN176, alle norme internazionali ISO gruppo B1 a ISO 13006 All. G e alle norme americane ANSI A 137.1, conformi, nelle versioni con superficie naturale o strutturata, al D.M. 236 del 14.6.89 sulle barriere architettoniche e sull’accessibilità agli edifici.

Le caratteristiche tecniche richieste per le suddette pavimentazioni di gres porcellanato, sono le seguenti:

  - Assorbimento d'acqua		(EN 99)	0,02% - 0,04%;

  - Resistenza alla flessione		(EN 100)	561Kg/cm2.;

  - Durezza dello smalto (scala MOHS)	(EN 101)	8;

  - Resistenza agli sbalzi termici		            (EN 104)	resistente;

  - Resistenza ai prodotti chimici			(EN 106)	non attaccato;

  - Resistenza colori alla luce			(DIN51094)	inalterato;

  - Resistenza all'abrasione		(EN 102)	130 mmc;

  - Resistenza al gelo 			(EN 202)	non gelivo;

Per quanto riguarda le  caratteristiche dimensionali delle mattonelle di pavimentazione si farà riferimento ai valori prescritti dalle norme UNI EN 176:

  - Lunghezza e larghezza		(EN 98 )		0,6% max.;

  - Spessore				(EN 98 )		  5% max.;

  - Rettilineità spigoli			(EN 98 )		0,5% max.;

  - Ortogonalità				(EN 98 )		0,6% max.;

  - Planarità				(EN 98 )		0,5% max.

Pavimentazioni in LINOLEUM

La pavimentazione deve essere  composta da olio di lino  ossidato e resine accuratamente miscelate con riempitivi e calandrato su di un supporto di tela di juta, con spessore 3,2 mm.

La finitura deve essere  con finish protettivo a base di polimeri acrilici  e impermeabilizzato a caldo con apposito cordolo

I teli  devono avere spessore 3,2 mm, altezza rotoli 200 cm, lumghezza 32 ml.

Classificazione UPEC U4 P2 E1-2 C2 L6

Impronta residua  secondo DIN 51955  : 0,12mm

Resistenza all’usura secondo DIN 5375  0,015 mm

Resistenza al fuoco :Classe 1

Resistenza dispersione elettrica  : non si carica elettrostaticamente

Conduttività:  0,17 W/m°K

Resistenza termica  0,018 m2°k/W

Resistente ai prodotto chimici

Soliidità alla luce  : grado 6 scala dei blu

Art. 29.12 - COLORI E VERNICI

I materiali impiegati nelle opere da decoratore dovranno essere sempre della migliore qualità, rispondere alle norme UNI 8305-62, 8359-82, 8785-86 e rispettare le seguenti  prescrizioni  di  minima:

Olio di lino cotto: acidità massima 7%; impurità massima 1%; densità a 15^C compresa tra 0,91 e 0,93; essiccazione su lastra di vetro entro 24 ore.

Antiruggine:  per tutte le parti metalliche che non necessitano di verniciatura di finizione sarà costituito da resina alchidica con ossidi di ferro (% in peso secco di resina sul totale 17%), mentre per tutte le altre parti metalliche, quali ringhiere, parapetti, capriate della centrale di ventilazione, etc., da verniciare successivamente sarà costituito da antiruggine monocomponente al fosfato di zinco.

Idropitture e smalti dovranno essere forniti da primaria casa produttrice e rispettare pienamente le prescrizioni della Direzione Lavori, sia per il colore sia per le caratteristiche chimiche. Il dosaggio e la pesatura dei prodotti dovrà essere eseguita in stabilimento direttamente dal fabbricante; la fornitura dovrà essere effettuata nei recipienti originali, i quali non dovranno essere aperti prima della consegna in cantiere.

  - idropitture per interni  a base di resine acetoviniliche in dispersione acquosa e di pigmenti selezionati, lavabilità pari a 5.000 cicli Gardiner; % in peso secco di resina sul totale 16%;

  - idropittura opaca per esterni a base acril-siliconica, con pigmenti selezionati resistenti alla luce, lavabilità pari a 10.000 cicli Gardiner, resistenza alla diffusione del vapor acqueo pari ad una colonna d’aria dell spessore di 0,08 metri, permeabilità al vapor d’acqua pari a 279 gr/mq 24h, % in peso secco di resina sul totale 25%;

  - smalto all'acqua a base di resina acrilica in dispersione acquosa per esterno, con aspetto satinato, resistente fino a una temperatura di 80° C; contenuto in solidi pari a 47% in peso;

  - smalto micaceo a base di resina fenolica e olio di legno pigmentato con ferro micaceo, con aspetto finito metallizzato opaco;

  - smalto a base di resine alchidiche e pigmenti resistenti ai raggi UV, di aspetto satinato, % in peso secco di resina sul totale 60%;

  - smalto a base di resine al clorocaucciù e pigmenti naturali, specifico per il trattamento di superfici zincate, zinco, rame e alluminio, % in peso secco di resina sul totale 30%.

Le vernici intumescenti dovranno essere di tipo omologato dai VV.FF. e fornite complete dei relativi certificati di prova; nell'applicazione del prodotto dovranno essere seguite, oltre le prescrizioni del presente Capitolato, anche tutte le modalità di posa che ne hanno garantita l'omologazione.

Idrorepellente per elementi a vista a base di organpolisilossanico oligomerico ad elevata penetrazione, resistente agli alcali.

Il trattamento antigraffito da applicare sulla superficie dei rivestimenti verticali in pietra e cotto sarà realizzato con liquido incolore composto da sostanze organiche florurate sciolte in solventi organici a base acquosa, avente le seguenti caratteristiche:

  - pH 6 ± 0,5;

  - assenza di pellicola lucida;

  - idrorepellente;

traspirante;

  - stabile nel tempo ai raggi U.V.;

  - protezione non sacrificante.

Art. 29.13 - MATERIALI IMPERMEABILIZZANTI

Membrane bituminose

Le membrane per impermeabilizzazione saranno composte da bitume distillato modificato con polimeri plastoelastomerici di sintesi, (estere poliglicolico di acido grasso fenolissato), ad elevato peso molecolare ed avranno doppia armatura: principale in tessuto non tessuto di poliestere a filo continuo spunbond gr. 170/mq., per agugliatura e renderla resistente al punzonamento; secondaria in velo vetro gr. 50 per conferire la stabilità dimensionale; peso complessivo kg. 5/mq. (UNI 8202

La superficie superiore sarà protetta con materiale antiaderente (talco) se non è da posarsi in esterno, oppure da graniglia o scaglie minerali se è prevista l'esposizione agli agenti atmosferici.

Le caratteristiche meccaniche del prodotto da porre in opera dovranno essere le seguenti:

  - carico minimo di rottura 70 N/5 cm.				UNI 8202

  - allungamento a rottura: minimo 40%				UNI 8202

  - flessibilità a freddo, nessuna lesione a - 10^ C		UNI 8202

  - punzonamento statico PS5					UNI 8202

  - punzonamento dinamico PD4				UNI 8202

  - palla anello > 150^ C						ASTM D5

I componenti l'impermeabilizzazione bituminosa dovranno essere garantiti sulla qualità del prodotto dalle direttive comuni per l'Agreement tecnico dei rivestimenti di impermeabilizzazione in bitume polimerico APP armati UEAtc, e relativo controllo di qualità da parte del Bureau Veritas.

Art. 29.14 - VETRI E CRISTALLI

Dovranno essere forniti in un sol pezzo delle dimensioni richieste, di spessore uniforme, di prima qualità, perfettamente incolori, molto trasparenti, privi di scorie, bolle, soffiature, ondulazioni, nodi, opacità, macchie e qualsiasi altro difetto.

I cristalli float in lastre planimetriche, con entrambe le facce piane, parallele e lustre (Norme UNI 5832) dovranno essere realizzati per colata su bagno metallico in atmosfera controllata in conformità alla Norma UNI 6487 / 87; potere fono isolante pari a 27,5 dB (4mm.).

Vetrate antinfortunio

Specchiature vetrate in grado di resistere all’urto accidentale e proteggere le persone che accidentalmente vengono a contatto con la lastra. Devono essere in grado di resistere (rompersi ma non essere oltrepassati) all’urto da corpo molle (sacco di cuoio riempito di pallini di piombo) del peso complessivo di 45 kg. in caduta pendolare da un’altezza di 120 cm. cristalli stratificati saranno composti da due lastre accoppiate di cristallo float di spessore differenziato e da un film di pvb per uno spessore totale di mm. 8-9; classe di sicurezza semplice della Norma UNI 7172 / 87 per la protezione degli infortuni.

Vetrate antivandalismo

Specchiature in grado di resistere a ripetuti e violenti colpi di mattoni, martelli, etc... e che pur rompendosi rimangono in opera e continua a fornire protezione alle persone ed i beni contenuti. Devono essere in grado di resistere (rompersi ma non essere oltrepassati) da una sfera d’acciaio diam. 100 mm. del peso di 4,5 kg, in caduta libera da un’altezza di 6,22 m, la quale esercita una energia d’urto di 250 joule sul provino da cm. 50x50.

Saranno composte da due lastre di cristallo float di spessore differenziato (5+5 mm) e da un film spesso di pvb (0,76 mm.) per uno spessore totale di mm. 11-12; classe antivandalismo della Norma UNI 9186 / 87 per la protezione dagli atti di vandalismo.

Vetrate isolanti

Pannelli formate da due lastre unite tra di loro al perimetro con l’interposizione di materiale metallico appositamente studiato per ottenere tra le lastre una intercapedine di aria disidratata.  Lo scambio d’aria con l’ambiente mediante sigillatura in materiale plastico, Le vetrate isolanti saranno composte da due lastre di cristallo, unite tra loro al perimetro mediante un intercalare di alluminio anodizzato contenente disidratante speciale efficacemente sigillato alla lastre e delimitante una intercapedine di aria secca o gas pesante in conformità alla Norma UNI 7171 / 82.

I cristalli temperati saranno realizzati con lastre di cristallo float e sottoposte ad un trattamento termico di tempera; classe di sicurezza semplice per la protezione degli infortuni.

In conformità con le disposizioni legislative in materia di tutela dei lavoratori (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.) Tutte le superfici vetrate che sono rivolte verso l’interno dei locali, sia mobili che fisse, e tutte  le superfici esterne per le quali sia possibile il contatto con i lavoratori, ovvero gli utenti, devono essere composte da lastre in vetro stratificato o temperato: Tutte le parti apribili rivolte verso l’interno del fabbricato dovranno essere necessariamente realizzate con lastre stratificate con interposizione di polivinilbuttirale.

Art. 29.15 – MANUFATTI IN CEMENTO

I manufatti di cemento dovranno essere confezionati con conglomerato vibrato, ad alto dosaggio di cemento (del tipo prescritto), con inerti di granulometria adeguata e di qualità rispondente ai vigenti requisiti generali di accettabilità. Dovranno avere spessore proporzionato alle condizioni di impiego, superfici lisce e regolari, dimensioni ben calibrate, assoluta mancanza di difetti e/o

danni.

Art. 29.16 – MATERIALI FERROSI

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere di prima qualità, esenti da scorie, soffiature,  brecciature,  paglie  e  da  qualsiasi  altro  difetto  apparente  o  latente  di  fusione, laminazione, trafilatura e fucinatura.

Essi inoltre dovranno soddisfare tutte le condizioni previste dalla normativa unificata vigente. Anche le prove di qualsiasi tipo saranno eseguite in conformità a quanto prescritto dalla normativa unificata medesima.

I materiali ferrosi dei tipi di seguito indicati dovranno inoltre presentare, a seconda della loro qualità, i requisiti caso a caso precisati.

29.16.1 Ferro

Il ferro comune sarà di prima qualità: dolce, duttile, malleabile a freddo e a caldo, tenace, di marcata struttura fibrosa; dovrà essere liscio, senza pagliette, sfaldature, screpolature, vene, bolle, saldature aperte, soluzioni di continuità in genere ed altri difetti.

29.16.2 - Acciai per opere in conglomeratocementizio

Si dovrà utilizzare esclusivamente acciaio ad aderenza migliorata B450 C (FeB44 K) che dovrà rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente D.M. 14 gennaio 2008 e relative circolari esplicative nonché s.m.i. È fatto divieto di utilizzare acciai non qualificati all’origine. Non dovranno essere poste in opera armature ossidate, corrose, recanti difetti superficiali, che ne menomino la resistenza o ricoperte da sostanze che possano ridurne sensibilmente l’aderenza al conglomerato

29.16.3 - Prodotti laminati a caldo

Saranno conformi alle prescrizioni di cui alla seguente norma di unificazione:

UNI EN 10025 - Prodotti laminati a caldo di acciai non legati per impieghi strutturali. Condizioni tecniche di fornitura.

29.16.4 - Acciai per carpenterie

29.16.5 accettazione dei materiali.

Gli acciai da impiegare dovranno soddisfare il D.M. 14 gennaio 2008 ed UNI EN 1090 con le eventuali successive modifiche e integrazioni, in generale laminati a caldo in profilati, barre, larghi piatti, lamiere e tubi, dovranno essere del tipo come indicato negli elaborati grafici e relativa relazione di calcolo, per le caratteristiche meccaniche al punto 2.1.1. della Parte II di che trattasi.

Art. 29.17 – CALCESTRUZZO

Il calcestruzzo dovrà essere fornito a PRESTAZIONE garantita. Il calcestruzzo sarà pertanto definito mediante la resistenza caratteristica Rck a 28 gg. indicata negli elaborati di progetto.

Il Costruttore dovrà valutare la resistenza caratteristica di ciascuna miscela e sarà responsabile di tale valutazione.

La resistenza caratteristica sarà verificata con il controllo di accettazione, tipo A o B, secondo quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008, sotto la responsabilità del Direttore dei Lavori.

Dovranno  inoltre  obbligatoriamente  essere  garantite,  oltre  la  resistenza  caratteristica,  le  seguenti caratteristiche del calcestruzzo, con riferimento a quanto previsto dalle Norme UNI 9858.

a)         Dimensione massima dell'inerte.

La dimensione massima degli aggregati, risultante dagli elaborati di progetto, deve permettere il getto del calcestruzzo fra le armature.

La massima dimensione nominale degli aggregati non dovrà essere superiore:

-	di un quarto della dimensione minima dell'elemento strutturale

-	delle distanze tra le barre di armature meno 5 mm, tranne nel caso in cui vengano adottati speciali provvedimenti, per es. il raggruppamento delle barre di armatura

-	di 1,3 volte lo spessore del copriferro.

b)	Classe di esposizione

Sono previste dall'Eurocodice 2 le seguenti 6 classi di esposizione, in funzione del tipo di esposizione del calcestruzzo, da cui consegue il valore del copriferro minimo da garantire.

| Tipo di degrado e copriferro minimo in funzione delle classi di esposizione |  |  |
| --- | --- | --- |
| Classe | Tipo di degrado | Copriferro min. (mm) c.a. |
| 1 2a 2b 3 4a 4b | Carbonatazione 1+ Dilavamento 2a + Gelo/Disgelo 2b + Attacco cloruri 2a + Attacco (cloruri e solfati) 4a + Gelo/Disgelo | 15 20 25 35 35 35 |

c)	Classe di consistenza.

Sono previste 5 classi di consistenza, valutate in base all'abbassamento del cono di Abrams:

| S1 : | umida : | abbassamento da | 10 a 40 | mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S2 : | plastica : | abbassamento da | 50 a 90 | mm |
| S3 : | semifluida: | abbassamento da | 100 a 150 | mm |
| S4 : | fluida : | abbassamento da | 160 a 200 | mm |
| S5 : | superfluida: | abbassamento maggiore di | 200 mm. |  |

Art. 29.18– MALTE ADDITTIVATE

Per tali s'intendono quelle malte alle quali vengono aggiunti, in piccole quantità, degli agenti chimici che hanno la proprietà di migliorarne le caratteristiche meccaniche e la lavorabilità e di ridurre l'acqua di impasto. L'impiego degli additivi negli impasti dovrà sempre essere autorizzato dalla D.L., in conseguenza delle effettive necessità, relativamente alle esigenze della messa in opera, o della stagionatura, o della durabilità. Dovranno essere conformi alle norme UNI 7101-72 e successive e saranno dei seguenti tipi: aeranti, ritardanti, acceleranti, fluidificanti-aeranti, fluidificanti-ritardanti, fluidificanti-acceleranti, antigelo, superfluidificanti.

Per speciali esigenze di impermeabilità del calcestruzzo, o per la messa in opera in ambienti particolarmente aggressivi, potrà essere ordinato dalla D.L. l'impiego di additivi reoplastici.

29.18.1 - Acceleranti

Possono distinguersi in acceleranti di presa e in acceleranti di indurimento. Gli acceleranti di presa sono di norma soluzioni di soda e di potassa. Gli acceleranti di indurimento contengono quasi tutti dei cloruri, in particolare cloruro di calcio. Per gli additivi a base di cloruro, per il calcestruzzo non armato i cloruri non devono superare il 4-5% del peso del cemento adoperato; per il calcestruzzo armato tale percentuale non

deve superare l'l%; per il calcestruzzo fatto con cemento alluminoso non si ammette aggiunta di cloruro.

29.18.2 – Ritardanti

Anch'essi distinti in ritardanti di presa e ritardanti di indurimento. Sono di norma: gesso, gluconato di calcio, polimetafosfati di sodio, borace.

29.18.3 - Fluidificanti

Migliorano la lavorabilità della malta e del calcestruzzo. Tensioattivi in grado di abbassare le forze di attrazione tra le particelle della miscela, diminuendone l'attrito nella fase di miscelazione. Gli additivi fluidificanti sono a base di resina di legno o di ligninsolfonati di calcio, sottoprodotti della cellulosa. Oltre a migliorare la lavorabilità sono in grado di aumentare la resistenza meccanica.

Sono quasi tutti in commercio allo stato di soluzione; debbono essere aggiunti alla miscela legante-inerti- acqua nelle dosi indicate dalle ditte produttrici: in generale del 2,3%‡0 rispetto alla quantità di cemento.

29.18.4 - Agenti antiritiro e riduttori d'acqua

Sono malte capaci di ridurre il quantitativo d'acqua normalmente occorrente per la creazione di un impasto facilmente  lavorabile  la  cui  minore  disidratazione  ed  il  conseguente  ritiro  permettono  di  evitare screpolature, lievi fessurazioni superficiali che spesso favoriscono l'assorbimento degli agenti atmosferici ed inquinanti.

I riduttori d'acqua che generalmente sono lattici in dispersione acquosa composti da finissime particelle di copolimeri di  stirolo-butadiene, insultano altamente stabili agli  alcali e  vengono modificati mediante l'azione di specifiche sostanze stabilizzatrici (sostanze tensionattive e regolatori di presa). Il tipo e la quantità dei riduttori saranno stabiliti dalla D.L.

29.18.5 - Malte espansive

Malte additivate con prodotti in grado di provocare aumento di volume all'impasto onde evitare fenomeni di  disgregazione.  L'utilizzo  di  questi  prodotti  avverrà  sempre  dietro  indicazione  della  D.L.  ed eventualmente sarà autorizzato dagli organi competenti per la tutela del manufatto oggetto di intervento. L'espansione dovrà essere molto moderata e dovrà essere sempre possibile arrestarla in maniera calibrata tramite un accurato dosaggio degli ingredienti. L'espansione dovrà essere calcolata tenendo conto del ritiro al quale l'impasto indurito rimane soggetto.

Si potrà ricorrere ad agenti espansivi preconfezionati, utilizzando materiali e prodotti di qualità con caratteristiche dichiarate, accompagnati da schede tecniche contenenti specifiche del prodotto, rapporti di miscelazione, modalità di confezionamento ed applicazione, modalità di conservazione. Potranno sempre effettuarsi test preventivi e campionature di controllo.

Sebbene gli agenti espansivi siano compatibili con un gran numero di additivi, tuttavia sarà sempre opportuno mescolare gli additivi di una sola ditta produttrice, eventualmente ricorrendo alla consulenza tecnica del produttore.

Art. 29.19– LEGNAMI

I legnami da impiegare in opera stabili o provvisori, di qualunque essenza essi  siano, dovranno soddisfare a tutte le prescrizioni ed avere i requisiti delle precise categorie di volta in volta prescritte e non dovranno presentare difetti incompatibili con l'uso a cui sono destinati. I legnami rotondi o pali, dovranno provenire da vero tronco e non dai rami, saranno diritti in modo che la congiungente i centri delle due basi non esca in alcun punto dal palo. Dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra i diametri medi delle estremità non dovrà oltrepassare il quarto del maggiore dei due diametri.

I legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, dovranno avere tutte le facce spianate, tollerandosi in corrispondenza ad ogni spigolo l’alburno e lo smusso in misura non maggiore di 1/5 della minore dimensioni trasversale dell'elemento.

I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega e dovranno avere tutte le facce esattamente spianate, senza rientranze o risalti, con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né smussi di sorta.

I legnami, in genere, dovranno corrispondere ai requisiti di cui al D.M. 14 gennaio 2008 ed alle Norme DIN 1052

CAPO III  - SPECIFICHE TECNICHE DELLE OPERE, NORME E PRESCRIZIONI PER LA LORO ESECUZIONE

# PREMESSE

Le opere, forniture e prestazioni che si intendono comprese nell'appalto, di cui all'oggetto del Capo I, dovranno essere tutte quelle occorrenti per dare i lavori suddetti completamente finiti in grado di normale usufruimento, in conformità ai disegni allegati, alle successive disposizioni della Direzione Lavori ed alle condizioni del Capitolato generale, Capo I.

Tutte le categorie di lavoro indicate negli articoli seguenti dovranno essere eseguite nella completa osservanza delle prescrizioni del presente capitolato, della specifica normativa e delle leggi vigenti.

Il presente capitolato, parte tecnica,  è relativo  alla parte architettonica,  e si integra con  la parte strutturale e la parte impiantistica,  in fascicoli separati.

Negli articoli  sono riportate le localizzazioni degli interventi.

Tali localizzazioni sono desumibili nelle tavole di progetto e nelle schede tecniche allegate, che fanno parte integrante del presente capitolato tecnico.

Prima dell’inizio lavori l’Impresa Appaltatrice dovrà verificare la rispondenza dei piani quotati, delle sezioni e dei profili allegati al contratto inclusi gli eventuali aggiornamenti ricevuti in corso d’opera, richiedendo tutti i chiarimenti necessari.

Tutte le   lavorazioni indicate  devono  essere previste  con tutti gli accorgimenti  dovuti per la sicurezza , così come indicato nel piano della sicurezza, in special modo per le  lavorazioni da eseguire  ad altezza superiore a metri  3,50.

Tutti gli approntamenti, ponteggi, piani di lavoro e quant’altro  occorrente per la lavorazione completa  a regola d’arte  sono  compresi nel prezzo a corpo.

A tempo opportuno la Direzione Lavori fornirà tutti quei disegni, particolari costruttivi ecc. e di dettaglio che riterrà opportuno dare in aggiunta a quelli già allegati al presente Capitolato, per la perfetta esecuzione delle opere in appalto.

I suddetti sviluppi e particolari costruttivi dovranno essere eseguiti nello spirito del Capitolato e dei disegni, prevedendo materiali di prima qualità per ciascun lavoro e particolari costruttivi e soluzioni che diano garanzia della massima efficienza e durata.

Nelle specifiche seguenti sono riportate le disposizioni generali secondo le quali l'Appaltatore deve eseguire ogni tipo di opera, con riferimento ai locali nei quali tali opere devono realizzarsi, ad integrazione delle indicazioni dei disegni di progetto.

I prezzi offerti dall’Impresa devono tenere conto dello stato di fatto, dei vincoli a cui è soggetto l’edificio, di tutti gli oneri così come descritti nel capitolato tecnico e nel capitolato amministrativo, tenendo conto soprattutto degli oneri relativi alla sicurezza e degli oneri relativi ai ponteggi, che si intendono compresi  nei prezzi offerti per qualsiasi tipo di ponteggio a qualsiasi altezza esso sia realizzato con le relative opere di sicurezza necessarie come indicato dal piano di sicurezza.

# Art. 30  – IMPIANTO DI CANTIERE

Dovrà essere realizzato a carico dell’Impresa  il sistema di accesso al complesso della proprietà, al fine di permettere  il carico e lo scarico dei materiali  in assoluta sicurezza,  previo permesso di eventuale  accesso dalle strade della città , fermo restando che l’accesso dovrà avvenire dalla via laterale, in modo da non interferire con il traffico della via su cui  si affacciano la scuola elementare e la scuola media.

Il cantiere dovrà avere uno studio  di organizzazione temporale da approvare da parte della D.L., al fine di ottimizzare  tempi e risorse nel rispetto della sicurezza del cantiere stesso.

A carico dell’Appaltatore saranno pure le opere sia interne che esterne necessarie all’installazione delle opere provvisionali, della realizzazione degli accessi, della realizzazione delle opere come da progetto

L'appaltatore, nell'allestire il cantiere, dovrà  tenere conto dell'andamento planoaltimetrico dell'area, la localizzazione dell'edificio e delle strade di accesso. Tutte le attrezzature e materiali dovranno essere collocati nell'ambito dell'area di cantiere che, inoltre, dovrà essere opportunamente recintata.

Per quanto riguarda la sicurezza del cantiere, valgono le disposizioni  riportate nel  piano di sicurezza  Dlgs 81/2008 e successive integrazioni che verrà consegnato all’Impresa all’atto della firma del Contratto e ad esso allegato. Dovrà essere posta particolare attenzione alla gestione ed alla condotta del cantiere, in funzione delle particolari caratteristiche delle opere e della sua localizzazione.

L'appaltatore dovrà dotarsi di tutte le attrezzature indispensabili per una rapida e razionale esecuzione di tutte le opere appaltate con particolare riguardo alle opere di demolizione e per ciò che concerne l'allontanamento del materiale di risulta e detriti e dei mezzi provvisionali quali puntelli, ponteggi, mezzi di trasporto.

Tutte le attrezzature di cantiere dovranno essere disposte senza recare ingombro allo svolgimento dei lavori. Il cantiere dovrà essere tenuto nel massimo ordine, le attrezzature ricoverate in apposito locale custodito.

Tutti i materiali e   i  macchinari dovranno essere certificati  ai sensi di quanto richiesto  dalla legislazione vigente ai fini della sicurezza  del cantiere e dei lavoratori.

Si rimanda alle indicazioni del piano di sicurezza per quanto riguarda in specifico :

apprestamento dell’ area di cantiere

apprestamento dei baraccamenti e uffici

apprestamento dei servizi

apprestamento dell’area deposito

allacciamenti a servizi

impiantistica di cantiere

installazione gru

ponteggi

L'Appaltatore dovrà fornire alla D.L., a propria cura e spese, le fotografie delle opere prima dell’inizio dei lavori e in corso nei vari periodi, nella dimensione e quantità di volta in volta richiesta. L'Impresa è tenuta a fornire a proprie spese un cartellone da posizionare in cantiere con le indicazioni richieste dalla  D.L. e nel rispetto  delle prescrizioni normative.

30.1 Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore – Responsabilità dell’Appaltatore

Nella installazione e nella gestione del cantiere, l’Appaltatore è tenuto ad osservare le norme del regolamento edilizio e altre norme relativi a servizi e spazi di uso pubblico del Comune, nonché le norme vigenti relative alla omogolazione, alla revisione annuale ed ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere.

Dovrà provvedere alla rimozione dei materiali di qualsiasi genere ed in qualsiasi quantità che fossero eventualmente esistenti sui luoghi di esecuzione delle opere appaltate, sia all’interno che all’esterno degli edifici.

Ad ultimazione dei lavori, compete ancora all’Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso oltre  quello contrattuale fissato dal Contratto di Appalto:

- la pulizia di tutti i costruiti e degli spazi esterni nonché lo sgombro di ogni opera provvisoria, detriti, smontaggio dei cantieri, ecc., entro il termine indicato dalla D.L.;

- saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri e obblighi seguenti:

- Nomina, prima dell’inizio dei lavori, del direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all’ albo professionale. L’Impresa dovrà fornire alla D.L. apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell’incarico

- I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all’entità dell’opera, con tutti i moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido stecconato in legno, o metallico, secondo la richiesta della D.L. nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.

- La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell’Amministrazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all’Appaltatore.

- La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla D.L. , di locali ad uso ufficio per il personale della Direzione ed assistenza, arredi, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione, compresa la relativa manutenzione.

- La fornitura alla D.L. ed alla commissione di collaudo in corso d’opera di strumenti e materiali necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazione, tracciamenti, prove di carico su strutture in fondazione ed in elevazione nonché la messa a disposizione di canneggiatori e altra opera occorrente, e ciò sino al termine delle operazioni di collaudo.

- L’approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.

- L’acquisizione tempestiva di tutte le autorizzazioni e licenze necessari per l’impianto, il servizio e la gestione del cantiere, nonché, in genere, di quelle comunque necessarie per la esecuzione delle opere oggetto dell’appalto.

- La tempestiva richiesta e l’ottenimento degli allacciamenti provvisori per l’approvvigionamento dell’acqua, dell’energia elettrica e del  telefono necessari per l’esercizio del cantiere e per l’esecuzione dei lavori appaltati, nonché di tutti gli oneri relativi distribuiti, lavori e forniture per la esecuzione degli allacciamenti provvisori, oltre alle spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi.

Il ricorso in caso di ritardo o impossibilità negli allacciamenti da parte degli enti erogatori o di insufficienza nelle erogazioni, a mezzi sussidiari che consentono la regolare esecuzione dei lavori.

- La redazione dei calcoli e dei disegni d’insieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali in cemento armato, metalliche, in muratura, in legno, da parte di un ingegnere od architetto iscritto al rispettivo ordine professionale. L’Appaltatore dovrà inoltre far seguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d’acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.

- La redazione dei progetti esecutivi degli impianti idrici termici, sanitari, di condizionamento, nonché degli impianti elettrici e speciali, da consegnare in triplice copia al Committente.

- L’esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla D.L., sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto dall’accettazione dei materiali stessi.

Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma della D.L. e dell’Impresa nei modi più adatti a garantirne l’autenticità.

- L’esecuzione di ogni prova di carico che sarà ordinata dalla D.L. su pali di fondazioni, solai, balconi e qualsiasi altra struttura portante di notevole importanza statica.

- La fornitura e la manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla D.L. a scopo di sicurezza.

- Il mantenimento, fino a collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati.

- La gratuita assistenza medica agli operai anche preventiva.

- La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.

- L’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e le altri disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.

Resta stabilito che in caso di inadempienza, semprechè sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, Il Committente procederà ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l’adempimento di detti obblighi, ferma restando l’osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interassi.

- L’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 21 agosto 1921 , n. 1312, sull’assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive modifiche.

- La comunicazione all’ufficio da cui dipendono i lavori, entro i termini prefissati dallo   stesso,   di tutte le notizie relative all’impiego della mano d’opera..

- L’osservanza delle norme contenute nella vigente legge sulla polizia mineraria R.D. 30 marzo 1893, n. 184 e nel relativo regolamento 14 gennaio 1894, n. 19.

- Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione.

- L’assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall’inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l’assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all’Amministrazione.

- Il pagamento delle tasse e l’accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d’opera da impiegarsi, ovvero le stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per l’allacciamento alla fognatura comunale.

- La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.

- Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in ogni corso di esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell’Amministrazione nonché, a richiesta della D.L., l’uso parziale e totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all’esecuzione dei lavori che l’Amministrazione intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall’Amministrazione, l’Appaltante non potrà pretendere compensi di sorta.

- Provvedere, a sua cura e sotto la sua completa responsabilità al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito situati nell’interno del cantiere, od a piè d’opera, secondo le disposizioni della D.L., nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali  e dei manufatti scussi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto dell’Amministrazione. I danni che per le cause dipendenti o per la sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’Appaltatore.

- La predisposizione, prima dell’inizio dei lavori del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 8 dell’art. 18 della L.19 marzo 1990, n. 55; ai commi 3,4,5,6 dell’art. 19 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 e dell’art. 31 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 modificata dalla L. 2 giugno 1995, n. 216 e dalla successiva L. 415 del 18 novembre 1998.

Analogo piano di sicurezza dovrà essere presentato per quanto concerne gli eventuali subappalti prima dell’inizio dei rispettivi lavori.

- L’adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi,   nonchè per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica.

Ogni responsabilità in caso di infortunio ricadrà pertanto sull’Appaltatore restandone sollevata l’Amministrazione, nonché il suo personale preposto alla Direzione e sorveglianza.

- Consentire l’uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla D.L., senza che l’Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse. Entro 45 giorni dal verbale di ultimazione l’Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d’opera ed impianti di sua proprietà.

- Provvedere a sua cura alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 18, comma 6 della L. 19 marzo 1990, n. 55.

- Trasmettere al Committente , a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto che egli dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula, ai sensi del 5° comma dell’art.18 della citata legge n. 55/1990. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari.

- L’accertamento dell’eventuale presenza sull’area di reti d’impianti, aree, superficiali o interrate e, qualora risulti necessario, il tempestivo inoltro ai competenti uffici, delle richieste di spostamento: ove disposto dalla D.L., l’Appaltatore deve provvedere all’esecuzione diretta di spostamenti autorizzati.

- L’accertamento preventivo, anche mediante indagini dirette, dell’eventuale presenza sull’area di scoli e canalizzazioni e la tempestiva adozione dei provvedimenti necessari per consentire la regolare esecuzione dei lavori ed il mantenimento e la conservazione della integrità delle reti, degli impianti, scoli delle acque delle canalizzazioni esistenti sull’area fino a quando reti, impianti, scoli e canalizzazioni non siano sostituiti da opere concorrenti nei cavi e la esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione di esse per consentire la regolare esecuzione dei lavori.

30.2 Predisposizione del programma di esecuzione dei lavori da parte dell’Appaltatore

L’Appaltatore è tenuto a presentare alla D.L., entro 20 giorni dalla data di consegna dei lavori, un programma relativo all’esecuzione delle opere, onde consentire alla D.l. la verifica in corso d’opera del regolare svolgimento dei lavori; nella redazione del detto programma, l’Appaltatore deve tenere conto della incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

L’Appaltatore dovrà tenere conto, nella redazione del programma, delle particolari condizioni dell’accesso al cantiere nonché dell’eventuale coordinamento dei lavori con la realizzazione di opere non comprese nel presente appalto, alla esistenza di attività o alle cautele da adottare.

Nel caso di consegna parziale delle aree o degli immobili o comunque in relazione agli eventuali trasferimenti da attuare, l’Appaltatore è tenuto a predisporre il programma in modo da prevedere, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti, la esecuzione prioritaria dei lavori nell’ambito delle aree o degli immobili disponibili, con indicazione del termine massimo entro il quale, per il rispetto dei termini contrattuali, debbono essere iniziate le opere ricadenti nelle aree non comprese nella consegna parziale.

E’ fatto specifico obbligo all’Appaltatore, di formulare il programma dei lavori oggetto dell’Appalto in modo tale da renderlo compatibile con le attività in corso d’opera.

In particolare l’Appaltatore dovrà tenere conto delle necessità, di volta in volta segnate dalla D.l., di procedere o differire rispetto al programma una o più categorie di lavorazioni, nonché dovrà provvedere allo spostamento delle proprie attrezzature, mezzi d’opera e maestranze da un ambiente all’altro per consentire l’ordinato proseguimento dell’attività senza che ciò possa essere oggetto di richiesta di maggiori o diversi compensi o di proroghe del tempo di esecuzione.

# Art. 31 - OPERE PROVVISIONALI

Le armature, centine, puntellature, sbadacchiature, casseri, impalcature, ponteggi e tutte le opere provvisionali di qualunque genere, metalliche od in legname, in ogni caso occorrenti per l’esecuzione di ogni genere di lavoro, dovranno essere realizzate in modo da impedire qualsiasi deformazione di esse o delle opere di cui debbono sostenere l'esecuzione, gli spostamenti e lo smontaggio delle predette opere dovranno essere  compiuti a cura e spese dell'Appaltatore.  Il dimensionamento ed il calcolo statico delle opere provvisionali sarà a cura e spese dell'Appaltatore, il quale rimane il solo responsabile dei danni alle persone, alle cose, alle proprietà pubbliche e private ed ai lavori per la mancanza od insufficienza delle opere  provvisionali, alle quali dovrà provvedere di propria iniziativa ed adottando tutte le cautele necessarie.

Col procedere dei lavori l'Appaltatore potrà recuperare i materiali impiegati nella realizzazione delle opere provvisionali, procedendo, sotto la sua responsabilità, al disarmo di esse con ogni accorgimento necessario ad evitare i danni come sopra specificati. Quei materiali che per qualunque causa o che a giudizio del Direttore dei Lavori non potessero essere tolti d'opera senza menomare la buona riuscita dei lavori, o che andassero comunque perduti, dovranno essere abbandonati senza che per questo, se  non altrimenti disposto, spetti all'Appaltatore alcun compenso. Le stesse norme e responsabilità valgono per macchinari, mezzi d'opera, attrezzi e simili, impiegati dall'Appaltatore, per l'esecuzione dei lavori, o comunque esistenti in cantiere.

# Art. 32 – TRACCIAMENTI

Prima dell'inizio dei lavori, l'Impresa è tenuta ad effettuare il tracciamento completo del lavoro sulla scorta dei disegni di progetto, mettendo a disposizione materiali, uomini e strumenti necessari, restando al Direttore dei Lavori il solo compito del controllo sull'esecuzione. Nel tracciamento deve rientrare anche la messa in opera di capisaldi di riferimento di lunghezze e quote, reperibili anche a lavori ultimati, ed il consolidamento di quelli di progetto. Il tracciamento di tutte le opere in cls, muratura, strutture in ferro, impianti, etc. dovrà tenere conto di precise tolleranze che saranno riferite ai tre assi cartesiani così definiti:

Particolare cura dovrà essere riservata al tracciamento delle murature; i fili fissi verranno approvati dalla D.L. solo dopo la verifica, da farsi in contraddittorio con l'impresa esecutrice degli impianti, per accertare la reale posizione dei tracciati di tubazioni, condutture, basamenti, etc, al fine di non pregiudicarne la successiva installazione all’interno delle casse-vuote delle murature stesse.

E' pertanto obbligo e onere dell'Appaltatore di coordinare le lavorazioni edili con la posa degli impianti, di lasciare in sede di tracciamento, varchi, fori e predisposizioni nei solai e nei muri, nel numero che verrà ordinato dal Direttore dei Lavori, per consentire la realizzazione delle reti impiantistiche secondo le indicazioni del progetto.

# Art. 33- SCAVI IN GENERE

33.1 Descrizione degli interventi di progetto

Le opere  da realizzare sono quelle indicate nei disegni d’appalto, confrontati con le tavole di rilievo, con le tavole strutturali e impiantistiche, particolari costruttivi, prescrizioni di capitolato, schede. In caso di disaccordo vale l’interpretazione della D.L..

Le opere sono le seguenti :

- Scavi di sbancamento generale  per la formazione della platea di fondazione , a sezione obbligata e a sezione ristretta, per l’allocamento delle fondazioni, strutture, sedi per utilities e sistemazioni aree per dare l’opera completa e fruibile.

- Scavo per l’esecuzione di  allacciamenti impiantistici

- Scavo per l’allacciamento  a fognatura, acquedotto, centrale termica

- Scavo per  la posa dell’impianto di fognatura e di allontanamento delle  acque bianche

Per la realizzazione delle opere comprese nel presente appalto, sono previsti scavi a grande sezione e a sezione obbligata da eseguirsi in trincea, sia a macchina, con completamento a mano.

Le localizzazioni, le dimensioni e le caratteristiche degli scavi di cui al presente articolo compaiono sugli elaborati grafici del Progetto Esecutivo d'Appalto architettonico e strutturale .

In ogni caso si intendono compresi tutte le opere risultanti dalle tavole d’appalto, dal presente capitolato, e da quanto occorrente  dalla realizzazione delle opere  a regola d’arte, con tutti gli oneri relativi compresi.

33.2 Tipologie delle opere di Appalto

L’appalto a corpo comprende la esecuzione di tutti gli scavi come indicate nei disegni esecutivi, confrontati con le tavole di rilievo, con le tavole strutturali e impiantistiche, particolari costruttivi, prescrizioni di capitolato, schede,  e secondo le localizzazioni, dimensioni, caratteristiche rilevabili dai documenti d’appalto, compresi di tutte le lavorazioni accessorie, assistenze , assistenze murarie, oneri di carico e scarico, trasporto a discariche, ponteggi, sicurezza, oneri, compensi vari secondo applicazione di normativa o legislazione vigente,  tutto quanto al fine di dare l’opera  realizzata a regola d’arte

33.2.1 Scavi in genere

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e, se prodotta, secondo la relazione geologica e geotecnica di cui al D.M. 14 gennaio 2008, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori.

Nell'esecuzione degli scavi l'Appaltatore è tenuto alla conservazione e alla cura del contesto.

Tutta l’eventuale  vegetazione esistente nell’area di azione dovrà essere protetta, con recinzioni e barriere provvisorie ma solide, da urti e rotture alla corteccia, dal traffico e dal parcheggio di autoveicoli.

L’Impresa dovrà usare la massima cautela ogni volta che si troverà nei pressi delle piante esistenti per non arrecare danni alle radici per inutili tagli o rotture ai rami; particolare cura dovrà essere anche posta per non soffocare gli alberi a causa dell’interramento del colletto con materiale da costruzione o materiale di scavo. Tutte le radici che a causa dei lavori rimangono esposte all’aria devono, per impedirne l’essiccamento, essere temporaneamente ricoperte con adatto materiale (juta, stuoie etc,) bagnato e mantenuto tale fino al reinterro, operazione questa alla quale l’Impresa è tenuta a povvedere nel più breve tempo possibile.

Nel caso di trasferimenti o spostamenti di piante in un’altra parte del cantiere, la D.L. si riserva la facoltà di fare eseguire in economia, con mano d’opera specializzata e sotto la guida di un tecnico dell’Impresa, la preparazione delle piante (zollatura o incassamento) almeno un anno prima dell’inizio dei lavori, compreso le eventuali operazioni di potatura, al fine di garantire la migliore ripresa vegetativa delle stesse.

Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere depositate nelle aree di cantiere previo assenso della D. L., per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

La Direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

33.2.2 Scavi di sbancamento

Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali, ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie.

33.2.3 Scavi di fondazione o in trincea

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti. In ogni caso saranno considerati come gli scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e cunette. Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla direzione dei lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione.

Le profondità, che si trovano indicate nei disegni, sono perciò di stima preliminare e l'Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere. E’ vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle murature prima che la direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.

I piani di fondazione dovranno essere orizzontali.

Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovrà essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo.

Gli scavi per fondazione  o in trincea per l’allacciamento delle tubazioni fognarie sulla condotta municipale dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materie o crollo di volta durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.

L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla direzione dei lavori e dal Coordinatore della sicurezza.

Col procedere delle murature l'Appaltatore potrà recuperare i legnami costituenti le armature, sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprietà dell'Amministrazione; i legnami però, che a giudizio della D.L., non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.

33.2.4 Reinterri

Per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla direzione dei lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati.

Nella formazione dei suddetti rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri. Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei lavori.

E’ vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore. E’ obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.

L'Appaltatore dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati e compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l'espurgo dei fossi. La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà previamente scoticata, ove occorra, e se inclinata sarà tagliata a gradoni con leggera pendenza verso il monte.

33.3 Modalità di esecuzione delle opere

Agli effetti dell'eseguimento e della valutazione delle varie categorie di scavo, i terreni attraversati sono classificati come segue :

1) Terreno agricolo naturale e materiali sciolti - saranno considerati quei terreni di qualsiasi natura e stratigrafia, quali: argille, ghiaia, ciottoli, sabbie, sedimentazioni arenarie, depositi di materiali alluvionali od incoerenti, tufi di recente formazione ed in genere tutti quelli che possono essere scavati con normali strumenti manovrati a mano o con mezzi meccanici, senza ricorso all'uso di demolitori od all'impiego di mine.

2) Terreno di media compattezza - saranno considerati tali quegli strati di terreno formati prevalentemente da argille calcaree compatte, trovanti di volume compresi tra i mc.0,25 e mc.0,60, zone di puddinghe sciolte ed in genere tutti quei terreni che presentino una portanza unitaria non inferiore ai kg.10/cmq. e che per la loro rimozione richiedano l'uso continuo di demolitore, apparecchiature speciali o l'impiego saltuario di mine.

Nella determinazione del prezzo e di sovrapprezzi da applicarsi agli scavi si sono tenute presenti le classificazioni sopra riportate.

L'appaltatore quindi è a conoscenza di tali condizioni di fatto e non potrà in seguito accampare riserve o pretese nel verificarsi della presenza di tali tipi di terreno.

In casi di discordia tra la Direzione Lavori e l'Impresa, circa l'esatta classificazione dei terreni reperiti sarà a carico dell'Impresa l'onere della prova circa la reale natura dei terreni stessi da eseguirsi presso istituti sperimentali specializzati.

Gli scavi dovranno essere eseguiti fino alla profondità fissata sui disegni o secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla D.L.; in particolare il fondo degli scavi dovrà essere perfettamente livellato in modo che le tubazioni e tutti i manufatti trovino appoggio continuo per tutta la loro estensione.

Nell'esecuzione degli scavi l'appaltatore dovrà provvedere a tutte le necessarie armature e sbadacchiature in modo da impedire scoscendimenti o franamenti, restando esso, oltrechè totalmente responsabile di danni eventuali alle persone o alle opere, (come previsto esplicitamente dagli artt. 18 e 19 del capitolato generale approvato con D.P.R. 16/07/62 n° 1063), altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

L'appaltatore dovrà inoltre provvedere a sue spese affinchè le acque scorrenti in superficie siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi.

Saranno ad esclusivo suo carico e spese gli esaurimenti delle acque che negli scavi aperti fossero defluite per pioggia, rotture di tubi, canali, fossi o per qualsiasi causa fortuita, come per la rimozione di rocce, ceppaie, radici o qualsiasi altro materiale si rinvenisse nei volumi di scavo. Quando nei vani degli scavi si rinvengano tubazioni di acqua, cavi o condutture di pubblici esercizi, l'appaltatore dovrà a sue spese e con la massima cura, sospenderli ed ancorarli esercitando la necessaria sorveglianza per evitare guasti o rotture, dei quali sarà ritenuto responsabile.

E' fatto obbligo all'appaltatore di prendere opportuni contatti con le varie Società erogatrici dei servizi per identificare in loco il tracciamento degli stessi.

Quando nell'esecuzione degli scavi, vi sia la possibilità di rinvenire cavi elettrici, esso dovrà vigilare a che gli operai adottino tutte le necessarie precauzioni per evitare danni e disgrazie e dare tempestivamente comunicazione del rinvenimento alle società erogatrici ed alla D.L. addossandosi gli oneri di eventuali assistenze nel corso degli scavi che fossero richieste dalle Società proprietarie.

Tutte le riparazioni che si rendessero necessarie per rotture di cavi o condutture, come tutte le opere per la rimessa in ripristino delle condutture stesse a seguito di rotture, saranno a totale carico dell'Appaltatore.

Di quanto sopra descritto si é tenuto conto nella formulazione del prezzo di scavo. Sono escluse le opere di riparazione e ripristino dei servizi rinvenuti negli scavi qualora fosse provata, l'errata segnalazione delle loro posizione, così come gli interventi che si rendessero necessari per spostamenti dei sottopassi o sovrappassi, a nuovo canale fognate, qualora non eseguiti dalle società concessionarie dei servizi. In questi casi saranno compensati in economia (art. 25) le prestazioni e le forniture eseguite dall'impresa.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte, a giudizio insindacabile della D.L. per i necessari reinterri, dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede stradale, su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese.

Le materie provenienti dagli scavi da utilizzarsi per i reinterri, saranno lasciate sul suolo pubblico, accumulate in modo da non riuscire di danno ai lavori, da costituire il minimo intralcio per la circolazione e da non ostacolare il libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

E' comunque rigorosamente vietato depositare i materiali scavati presso i cigli degli scavi. Qualora questi depositi siano necessari per la condizioni di lavori, l'appaltatore è tenuto a provvedere a sue spese alle necessarie puntellature (D.P.R. 07/01/56 n° 164).

La D.L. potrà far asportare, a spese dell'appaltatore, le materie depositate, in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

33.4   Oneri

L'Appaltatore ha l'obbligo di impedire l'accesso di qualsiasi persona non autorizzata nelle aree ove siano in corso gli scavi , ai fini della loro sicurezza; ove gli stessi risultassero in tutto e/o in parte danneggiati per il passaggio abusivo di persone e/o per altre cause, la DL applicherà i disposti di cui all'articolo  del presente CSA

La  lavorazione deve essere prevista  con tutti gli accorgimenti  dovuti per la sicurezza , così come indicato nel piano della sicurezza, in special modo per le  lavorazioni da eseguire  ad altezza superiore a metri  3.50

Tutti gli approntamenti, ponteggi, piani di lavoro e quant’altro  occorrente per la lavorazione completa  a regola d’arte  sono  compresi nel prezzo a corpo.

33.5 Conformità dei materiali

Tutti i tipi di scavi, previsti nel presente CSA,dovranno corrispondere alle caratteristiche prestazionali richieste nel presente articolo.

Stante alle prescrizioni dettate dalla norma UNI 8087, gli scavi dovranno assolvere in particolare alle esigenze di:

- sicurezza

- controllo eventuali cedimenti indotti sulle strutture murarie

- notifica di eventuali ritrovamenti di manufatti e/o oggetti

Le condizioni della superficie del fondo e delle pareti di scavo dovranno permettere le successive operazioni a cui gli scavi sono stati preposti.

In particolare si dovranno rispettare le indicazioni relative a:

- dimensioni in sezione degli scavi a sezione obbligata;

- portanza dei fondo dello scavo in funzione delle caratteristiche richieste dai carichi

- regolarità delle pareti di scavo, come risultante dagli elaborati di progetto, affinché,ove

necessario, dette pareti possano essere utilizzate come superficie di cassero;

- regolarità del fondo di scavo, nel rispetto delle livellette richieste;

- assenza di acqua nel fondo scavo.

L'Appaltatore, al fine di ottenere le caratteristiche prestazionali richieste dal presente articolo, dovrà rispettare le indicazioni del presente p.to, e predisporre le prove ed i collaudi previsti. Egli comunque sarà ritenuto l'unico responsabile qualora non fossero raggiunti gli obiettivi e le caratteristiche prestazionali previste .

A giustificazione delle caratteristiche prestazionali attese, l’impresa dovrà produrre a suo carico e spese tutte  le  certificazioni dei materiali richieste da legge o dalla D.L.

33.6    Collaudi

Nell'esecuzione dei collaudi l'Appaltatore è tenuto a rispettare quanto indicato nel presente articolo e a determinare le qualità prestazionali preventive di laboratorio ed in opera.

L'Appaltatore pertanto dovrà determinare le caratteristiche prestazionali di cui al p.to precedente.

Con riferimento ai p.to precedente, l'Appaltatore, prima dell'esecuzione delle opere previste, è tenuto a comprovare le caratteristiche prestazionali richieste mediante certificazioni, prove di laboratorio e/o misurazioni in opera. Le prove di collaudo finali in opera, ove richieste, dovranno essere effettuate indipendentemente dai risultati delle prove preliminari e/o dalle attestazioni prodotte.Sono a carico dell'Appaltatore, e pertanto sono compresi nel prezzo a corpo d'Appalto comprensivo delle opere descritte nel presente articolo, gli oneri relativi alla realizzazione delle prove, secondo quanto verrà predisposto dalla DL, in accordo con il Progettista, e dal Collaudatore, ivi comprese le prestazioni di servizi da commissionarsi a terzi.

# Art. 34 - RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI

34.1   Descrizione degli interventi di progetto

Le opere  da realizzare sono quelle indicate nei disegni d’appalto, confrontati con le tavole di rilievo, con le tavole strutturali e impiantistiche, particolari costruttivi, prescrizioni di capitolato, schede. In caso di disaccordo vale l’interpretazione della D.L..

Si veda la relazione geologica per  la composizione del terreno

- Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte ( terra vegetale , primo strato di circa 70 cm, derivante da scoticamento ) e depositate nell'ambito del cantiere per  i reinterri di  aree  a verde .

- Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo adatto e/o con nuovo terreno non  derivante dal primo scoticamento, per le  aree di fondazione  o strade

- Risistemazione dell’area esterna , con reinterro  delle quantità di terreno precedentemente scavate , secondo planimetria

Le localizzazioni, le dimensioni e le caratteristiche degli scavi di cui al presente articolo compaiono sugli elaborati grafici del Progetto d'Appalto architettonico e strutturale .

In ogni caso si intendono compresi tutte le opere risultanti dalle tavole d’appalto, dal presente capitolato, e da quanto occorrente  dalla realizzazione delle opere  a regola d’arte, con tutti gli oneri relativi compresi.

34.2 Tipologie delle opere di Appalto

L’appalto a corpo comprende la esecuzione di tutti i reinterri  come indicate nei disegni esecutivi, confrontati con le tavole di rilievo, con le tavole strutturali e impiantistiche, particolari costruttivi, prescrizioni di capitolato, schede,  e secondo le localizzazioni, dimensioni, caratteristiche rilevabili dai documenti d’appalto, compresi di tutte le lavorazioni accessorie, assistenze , assistenze murarie, oneri di carico e scarico, trasporto a discariche, ponteggi, sicurezza, oneri, compensi vari secondo applicazione di normativa o legislazione vigente,  tutto quanto al fine di dare l’opera  realizzata a regola d’arte

34.3 Modalità di esecuzione delle opere

Nel fare il riempimento degli scavi, l'Appaltatore dovrà curare che le materie siano deposte per strati non maggiori a cm. 30 di altezza, pigiati con la più grande cura; l'operazione sarà accompagnata da un copioso spargimento di acque onde facilitare il cedimento.

Ad evitare ogni incidente e soprattutto quando lo scavo è profondo, l'Impresario dovrà curare che il legame delle armature sia tolto a misura del reinterro e non tutto in una sola volta in precedenza.

Quando la D.L. non concede di utilizzare il materiale proveniente dagli scavi per il reinterro, perchè giudicato inadatto, il ricarico sui manufatti ed il riempimento dei pozzi di servizio sarà eseguito con materiale ghiaioso che l'Appaltatore dovrà provvedere a trasportare lungo le sponde degli scavi dopo l'ultimazione dei manufatti provvedendo subito alla colmatura.

In questo senso, la provvista del materiale ed il ricarico saranno pagati misurando la trincea da colmare e non il volume delle materie impiegate. In linea di massima si prevede che tutto il materiale scavato sia idoneo al riempimento. Nei prezzi riguardanti gli scavi è già compensato l'onere del riempimento dei vani scavati.

Tale compenso sarà dato solo nel caso che l'abbandono dei legnami avvenga per espresso ordine della D.L.

34.4   Oneri

L'Appaltatore ha l'obbligo di impedire l'accesso di qualsiasi persona non autorizzata nelle aree ove siano in corso i reinterri, ai fini della loro sicurezza; ove gli stessi risultassero in tutto e/o in parte danneggiati per il passaggio abusivo di persone e/o per altre cause, la DL applicherà i disposti di cui all'articolo  del presente CSA

La  lavorazione deve essere prevista  con tutti gli accorgimenti  dovuti per la sicurezza , così come indicato nel piano della sicurezza, in special modo per le  lavorazioni da eseguire  ad altezza superiore a metri  3.50

Tutti gli approntamenti, ponteggi, piani di lavoro e quant’altro  occorrente per la lavorazione completa  a regola d’arte  sono  compresi nel prezzo a corpo.

34.5 Conformità dei materiali

Tutti i tipi di  reinterri, previsti nel presente CSA dovranno corrispondere alle caratteristiche prestazionali richieste nel presente articolo.

Stante alle prescrizioni dettate dalla norma UNI 8087, gli scavi dovranno assolvere in particolare alle esigenze di:

- sicurezza

- controllo eventuali cedimenti indotti sulle strutture murarie

- notifica di eventuali ritrovamenti di manufatti e/o oggetti

Le condizioni della superficie del fondo e delle pareti di scavo dovranno permettere le successive operazioni a cui gli scavi sono stati preposti.

L'Appaltatore, al fine di ottenere le caratteristiche prestazionali richieste dal presente articolo, dovrà rispettare le indicazioni del presente p.to, e predisporre le prove ed i collaudi previsti. Egli comunque sarà ritenuto l'unico responsabile qualora non fossero raggiunti gli obiettivi e le caratteristiche prestazionali previste .

A giustificazione delle caratteristiche prestazionali attese, l’impresa dovrà produrre a suo carico e spese tutte  le  certificazioni dei materiali richieste da legge o dalla D.L.

34.6    Collaudi

Nell'esecuzione dei collaudi l'Appaltatore è tenuto a rispettare quanto indicato nel presente articolo e a determinare le qualità prestazionali preventive di laboratorio ed in opera.

L'Appaltatore pertanto dovrà determinare le caratteristiche prestazionali di cui al p.to precedente.

Con riferimento ai p.to precedente, l'Appaltatore, prima dell'esecuzione delle opere previste, è tenuto a comprovare le caratteristiche prestazionali richieste mediante certificazioni, prove di laboratorio e/o misurazioni in opera. Le prove di collaudo finali in opera, ove richieste, dovranno essere effettuate indipendentemente dai risultati delle prove preliminari e/o dalle attestazioni prodotte.

Sono a carico dell'Appaltatore, e pertanto sono compresi nel prezzo a corpo d'Appalto comprensivo delle opere descritte nel presente articolo, gli oneri relativi alla realizzazione delle prove, secondo quanto verrà predisposto dalla DL, in accordo con il Progettista, e dal Collaudatore, ivi comprese le prestazioni di servizi da commissionarsi a terzi.

# Art. 35 – DEMOLIZIONI

35.1    Descrizione degli interventi di progetto

Le prescrizioni del presente articolo si applicano a tutti i tipi di demolizioni interne presenti nell’Appalto di cui all’oggetto.

Devono essere rimossi tutti gli impedimenti, rocce, trovanti, materiali  , cordoli    esistenti,  al fine di lasciare il terreno libero da ogni impedimento

35.2    Tipologia delle opere previste

L’appalto a corpo comprende la demolizione delle  opere come indicate nei disegni, confrontati con le tavole di rilievo, con le tavole strutturali e impiantistiche, particolari costruttivi, prescrizioni di capitolato, schede,  e secondo le localizzazioni, dimensioni, caratteristiche rilevabili dai documenti d’appalto, compresi di tutte le lavorazioni accessorie, assistenze , assistenze murarie, oneri di carico e scarico, trasporto a discariche, ponteggi, sicurezza, oneri, compensi vari secondo applicazione di normativa o legislazione vigente,  tutto quanto al fine di dare l’opera  realizzata a regola d’arte.

35.3     Modalità di esecuzione delle opere

Le demolizioni, le rimozioni e gli smantellamenti dovranno essere realizzati con le modalità prescritte dal presente articolo.

E' perciò vietato gettare i materiali dall'alto; questi dovranno essere guidati o trasportati verso il basso. Per prevenire l'eccessiva produzione di polvere, i materiali di risulta dovranno essere bagnati costantemente.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte: nel caso in cui, per qualunque motivo, venissero demolite altre parti, oltrepassati i limiti fissati o si verificassero crolli di parti da non demolire, saranno a cura e spese dell'Appaltatore tutti i ripristini di quanto indebitamente demolito, fatta salva la possibilità dell'Appaltante di rivalersi per i maggiori danni.

Prima di iniziare le demolizioni l’Appaltatore dovrà verificare con  i disegni del fabbricato e con sopralluoghi sul sito e presso l’ufficio tecnico della Comune per verificare che:

-  gli scavi e le demolizioni non riguardino zone interessate da impianti attivi;

-  gli impianti da rimuovere non siano attivi;

- le modalità di by-pass per consentire la continuità degli impianti dell’edificio, anche durante la  realizzazione dei lavori.

Tutti gli oneri conseguenti e relativi a tali procedure sono compresi nel prezzo a corpo contrattuale e non potranno pertanto essere oggetto di ulteriori compensi.

35.4  Oneri  compresi

E’ a carico dell’impresa prima dell’offerta la valutazione  approfondita della tipologia di intervento  relativa a tutte le demolizioni, al fine di stabilire, soprattutto in merito alle opere esistenti,  la tipologia di intervento, cosicché non potrà essere invocata alcuna maggiorazione per  opere di rimozione o demolizione  per  parti esistenti ove un primo  esame superficiale  poteva far propendere a un semplice ripristino parziale.

La  lavorazione deve essere prevista  con tutti gli accorgimenti  dovuti per la sicurezza , così come indicato nel piano della sicurezza, in special modo per le  lavorazioni da eseguire  ad altezza superiore a metri  3.50

Tutti gli approntamenti relativi, ponteggi, piani di lavoro e quant’altro  occorrente per la lavorazione completa  a regola d’arte , sono  compresi nel prezzo a corpo.

Ove richiesto, l’impresa dovrà produrre a suo carico e spese tutte le certificazioni dei materiali richieste da legge o dalla D.L.

35.5  Conformità dei materiali

L'Appaltatore, al fine di ottenere le caratteristiche prestazionali richieste dal presente articolo, dovrà rispettare le indicazioni del presente p.to, e predisporre le prove ed i collaudi previsti. Egli comunque sarà ritenuto l'unico responsabile qualora non fossero raggiunti gli obiettivi e le caratteristiche prestazionali previste

Le demolizioni, nel corso della loro esecuzione e fino al compimento di opere che comportino l'esigenza di completarle, dovranno assolvere, in particolare, alle esigenze di:

a)sicurezza

b)utilizzabilità.

A giustificazione delle caratteristiche prestazionali attese, l’impresa dovrà produrre a suo carico e spese tutte  le  certificazioni dei materiali richieste da legge o dalla D.L.

35.6	Collaudi

Nell'esecuzione dei collaudi l'Appaltatore  è tenuto a rispettare quanto indicato nel presente articolo

L'Appaltatore pertanto dovrà uniformarsi a quanto prescritto e, nel caso del presente articolo, determinare le caratteristiche prestazionali di cui al p.to precedente.

Con riferimento al punto precedente, l'Appaltatore, prima dell'esecuzione delle opere previste, è tenuto a comprovare le caratteristiche prestazionali richieste mediante certificazioni, prove di laboratorio e/o misurazioni in opera. Le prove di collaudo finali in opera, ove richieste, dovranno essere effettuate indipendentemente dai risultati delle prove preliminari e/o dalle attestazioni prodotte.

Sono a carico dell'Appaltatore, e pertanto sono compresi nel prezzo a corpo d'Appalto comprensivo delle opere descritte nel presente articolo, gli oneri relativi alla realizzazione delle prove, secondo quanto verrà predisposto dalla DL, in accordo con il Progettista, e dal Collaudatore, ivi comprese le prestazioni di servizi da commissionarsi a terzi.

# Art. 36 - COPERTURA

  - Descrizione degli interventi di progetto

Le prescrizioni del presente articolo si applicano a tutte le lavorazioni inerenti la copertura del fabbricato

Le opere da realizzare sono quelle indicate nei disegni d’appalto  confrontati con le tavole di rilievo, con le tavole strutturali e impiantistiche, particolari costruttivi, prescrizioni di capitolato, schede. In caso di disaccordo vale l’interpretazione della direzione lavori.

L’appalto comprende

A) realizzazione della copertura a falde  in pannelli isolanti precoibentati

B) realizzazione della  faldaleria

C) realizzazione delle grondaie e dei pluviali

D) linee vita

36.2	Tipologie di opere presenti nell’Appalto

L’appalto a corpo comprende la fornitura e posa di tutte le opere come indicate nei disegni d’appalto, confrontati con le tavole di rilievo, con le tavole strutturali e impiantistiche, particolari costruttivi, prescrizioni di capitolato, schede,  e secondo le localizzazioni, dimensioni, caratteristiche rilevabili dai documenti d’appalto, compresi di tutte le lavorazioni accessorie, assistenze , assistenze murarie, oneri di carico e scarico, trasporto a discariche, ponteggi, sicurezza, oneri, compensi vari secondo applicazione di normativa o legislazione vigente,  tutto quanto al fine di dare l’opera  realizzata a regola d’arte.

36.2.1 Pannelli precoibentati

L’impresa dovrà fornire e posare  la copertura in pannelli precoibentati tipo Isolpack modello ERIT , o analogo con le stesse caratteristiche.

strato coibente   resina poliuretanica colata di continuo spessore mm. 140,

trasmittanza  U=0.16 W/m2k,

lamina superiore in lamiera d’acciaio preverniciata 6/10

con trattamento protettivo  applicato per la faccia esterna della lamiera ( poliestere, film plastici)

Supporto inferiore in lamiera d’acciaio 5/10

Gruppi di fissaggio composti da cappellotto, guarnizione e tirafondo

Colmo e diagonali di displuvio dentellati sempre in lamiera d’alluminio  spessore 6/10

compreso della fornitura e posa in opera dei fermaneve.

I pannelli saranno fissati ai nuovi listelli  inferiori  con tirafondo sino al tavolato  inferiore

I pannelli dovranno essere dotati nella testata di chiusura di  protezione in lamiera  dell’isolante

L’attacco ai pannelli di fotovoltaico integrati sarà realizzato  con  fissaggio direttamente su greca senza forare la copertura , con sistema dryfix per fissaggio dei pannelli integrati

36.2.3 Lattoneria

L’impresa dovrà fornire e posare  tutta lattoneria in lamiera  spessore 7/10 mm rivettato nelle giunzioni e saldato a lega di stagno avente le seguenti caratteristiche

Faldale contro muro: sviluppo fino a cm 50

Sfiati

Faldaleria di raccordo tra canale di gronda e  impermeabilizzazione

Converse  tra pannelli

Faldaleria a protezione dei velux

Lattoneria per scossalina copri-pannello “fianchi”: Fornitura e posa in opera completa di lattoneria in lamiera preverniciata colori di serie, spessore 6/10, sviluppo massimo 75 cm, per la formazione di scossalina copri-pannello nella parte superiore, compresi fissaggi e sigillature.

Lattoneria per scossalina copri-pannello “testate”: Fornitura e posa in opera completa di lattoneria in lamiera preverniciata colori di serie, spessore 6/10, sviluppo massimo 125 cm, per la formazione di scossalina copri-pannello nella parte superiore, compresi fissaggi e sigillature

36.2.3 Gronde e pluviali

I Canali di gronda  e i pluviali  saranno in lamiera preverniciata colori di serie, spessore 6/10, sviluppo max 62,5 cm, compresi i fissaggi e le sigillature. , con pozzetto alla base del pluviale

36.2.4  Linee vita

L’impresa dovrà fornire e posare  numero otto  linee vita , sui colmi del tetto esistente, previo progetto  di linea vita predisposto da  tecnico abilitato

Le linee vita saranno del tipo  linea di vita orizzontale fissa, tipo Vitasafe, conforme alla normativa UNI EN795, certificato da Ente Certificatore notificato dal Ministero Classe C, utilizzabile da 3 operatori contemporaneamente, realizzala come segue:

pali d'estremità e pali intermedi, in acciaio zincato a caldo, costituiti da:

- .piastra di base in acciaio zincato a caldo di dimensioni 150x250 mm, spessore l0 mm,

- con 8 fori a14mm per il fissaggio alla struttura portante;

- asta verticale in acciaio zincato a caldo di dimensioni diametro 76 mm, spessore 6,3 mm,

- h=500/350/200 mm saldata al centro della piastra di base, con foro filettato M16

- lamina partenza in acciaio zincato a caldo con tondino diametro 14 mm

molla/dissipatore in acciaio al carbonio ad alta resistenza Classe C avente le seguenti caratteristiche:

- diametro esterno, Dext =55 mm;

- diametro filo d'acciaio, Dfilo=12 mm;

- lunghezza a riposo, Lrip=110 mm;

- spirali

- tenditore in acciaio zincato a caldo a due forcelle, M14

cavo in acciaio INOX 316, o 8 mm, 49 fili, con doppia redancia, L da 5 a 100 m con una redancia

e un capo libero o doppia redancia se misura definita

lattoneria di raccordo.

tabella di segnalazione linea di vita Vitasafe@

fascicolo d'uso e montaggio Vitasafe@ contenente copia del 'CERTIFICATO Dl COLLAUDO".

  - Modalità di esecuzione

- controllare che lo stoccaggio sia stato effettuatto secondo quanto indicato dal costruttire

- controllare che il tavolato  siano posizionati secondo il progetto e che non presentino deformazioni

- predisporre sulla copertura le opportune opere antinfortunistiche secondo le normative vigenti per lavori in quota

- controllare che tutte le maestranze operanti in quota siano dotate delle attrezzature individuali antinfortunistiche secondo le normative vigenti e) predisporre tutte le linee elettriche di alimentazione degli attrezzi secondo le normative vigenti.

- SOLLEVAMENTO IN QUOTA Al momento del montaggio, i pannelli vengono portati in quota con l’ausilio di grù che dovranno essere munite di bilanceri di adeguata lunghezza, in modo da sostenere il pacco in due punti distanti circa 1/5 della lunghezza del collo

Per l’imbracatura servirsi esclusivamente di cinghie in nylon o canapa. Evitare in modo più assoluto l’uso di funi in acciaio. Per evitare lo schiacciamento dei bordi dei pannelli, è buona norma interporre tra il pacco e le cinghie, delle tavole di protezione. Inoltre accompagnare il pacco con una fune, per evitarne l’oscillazione durante il sollevamento in copertura

Eseguite tutte le operazioni vengono montate le lattonerie complementari alla realizzazione della copertura quali sottocolmi, canali di gronda, faldali e quant’altro previsto al di sotto dell’elemento pannello

Terminata la posa dei profili individuare il punto di partenza del 1° pannello

Tenere sempre presente nella posa dei pannelli, la direzione dominante dei venti nella zona dove si costruisce, per determinare il senso di montaggio dei pannelli

Posizionare e successivamente fissare il pannello avendo cura di controllare il suo allineamento rispetto ai sottostanti arcarecci

La posa del secondo pannello si esegue sovrapponendo la greca vuota sulla greca posizionato il pannello, con l’ausilio del trapano, predisporre il foro per la vite che dovrà essere perpendicolare alla superficie del pannello e centrata sulla greca; per essere sicuri di questo centraggio si usi come dima un cappellotto

Verificare la perfetta realizzazione della sovrapposizione controllando che la superfici esterne dei due pannelli contigui siano a contatto e livellate. a piena del primo pannello

36.4  Oneri  compresi

E’ a carico dell’impresa prima dell’offerta la valutazione  approfondita della tipologia di intervento  relativa a tutte le murature, al fine di stabilire, soprattutto in merito alle murature esistenti,  la tipologia di intervento, cosicché non potrà essere invocata alcuna maggiorazione per  opere di rifacimento totale di murature per  pareti esistenti ove un primo  esame superficiale  poteva far propendere a un semplice ripristino parziale.

La  lavorazione deve essere prevista  con tutti gli accorgimenti  dovuti per la sicurezza , così come indicato nel piano della sicurezza, in special modo per le  lavorazioni da eseguire  ad altezza superiore a metri  3.50.

Tutti gli approntamenti, ponteggi, piani di lavoro e quant’altro  occorrente per la lavorazione completa  a regola d’arte  sono  compresi nel prezzo a corpo.

Sono compresi i seguenti oneri:

•	per le murature interne: posa in opera (esclusa la fornitura) dei controtelai per serramenti interni e serramenti antincendio.

36.6  Conformità dei materiali

Tutti i tipi di murature interne previsti nel presente CSA dovranno rispondere alle caratteristiche prestazionali richieste per ogni singolo elemento componente

Stante alle prescrizioni dettate dalla norma UNI 8087, le murature interne finite dovranno assolvere in particolare alle esigenze di:

a)	sicurezza;

b)	fruibilità;

c)	benessere termico, igrometrico ed acustico;

d)	aspetto;

e)	durabilità;

L’Appaltatore, al fine di ottenere le caratteristiche prestazionali richieste dal presente articolo, dovrà rispettare le indicazioni seguenti, e predisporre le prove ed i collaudi previsti. Egli comunque sarà ritenuto l’unico responsabile qualora non fossero raggiunti gli obiettivi e le caratteristiche prestazionali previste e dovranno essere messe in atto le procedure di cui al presente articolo.

A giustificazione delle caratteristiche prestazionali attese, l’impresa dovrà produrre a suo carico e spese tutte  le  certificazioni dei materiali richieste da legge o dalla D.L.

36.7  Collaudi

Nell’esecuzione dei collaudi, l’Appaltatore è tenuto a rispettare quanto indicato nel presente punto e determinare le qualità prestazionali preventive e/o in opera.

L’Appaltatore, pertanto, dovrà uniformarsi a quanto prescritto e, nel caso del presente articolo, determinare le caratteristiche prestazionali di cui al p.to precedente.

Con riferimento al p.to precedente, l’Appaltatore, prima della realizzazione delle murature di cui al presente articolo, è tenuto a comprovare le caratteristiche prestazionali richieste mediante certificazioni e/o prove di laboratorio e/o misurazioni in opera. Le prove di collaudo finale in opera, ove richieste, dovranno essere effettuate indipendentemente dalle prove preliminari e/o dalle attestazioni prodotte.

Sono a carico dell’Appaltatore, e pertanto sono compresi nel prezzo a corpo d’Appalto, comprensivo delle opere descritte nel presente articolo, gli oneri relativi alla realizzazione delle prove secondo quanto verrà predisposto dalla DL, in accordo con il Progettista, e dal Collaudatore, ivi comprese le prestazioni di servizi da commissionarsi a terzi.

# Art. 37 - TRAMEZZI

37.1    Descrizione degli interventi di progetto

Le prescrizioni del presente articolo si applicano a tutti i tipi di murature interne presenti nell’Appalto di cui all’oggetto.

Le opere da realizzare sono quelle indicate nei disegni d’appalto  confrontati con le tavole di rilievo, con le tavole strutturali e impiantistiche, particolari costruttivi, prescrizioni di capitolato, schede. In caso di disaccordo vale l’interpretazione della direzione lavori.

L’appalto comprende

A) realizzazione delle contropareti  isolanti delle tramezzature in xlam nei locali a piano terreno come risultante dalle tavole  di appalto,

B) tramezzi in cartongesso con struttura interna per locali bagni

C) parete in blocchi  in cls  per centrale termica

d) pareti in cartongesso REI per collegamento pozzo di luce a lucernari  e  cupolotti di illuminazione e aerazione

37.2	Tipologie di opere presenti nell’Appalto

L’appalto a corpo comprende la fornitura e posa di tutte le opere come indicate nei disegni d’appalto, confrontati con le tavole di rilievo, con le tavole strutturali e impiantistiche, particolari costruttivi, prescrizioni di capitolato, schede,  e secondo le localizzazioni, dimensioni, caratteristiche rilevabili dai documenti d’appalto, compresi di tutte le lavorazioni accessorie, assistenze , assistenze murarie, oneri di carico e scarico, trasporto a discariche, ponteggi, sicurezza, oneri, compensi vari secondo applicazione di normativa o legislazione vigente,  tutto quanto al fine di dare l’opera  realizzata a regola d’arte.

Le pareti da realizzare sono le seguenti  ( vedi per la localizzazione disegni finiture d’appalto)

- TIPO M1 : realizzazione di  controparete realizzata con isolante interno spessore cm. 10 con struttura  portante zincata interna, rivestito da due lastre in cartongesso  s=12.5 mm  caduna, e cappotto esterno  cm. 10, su  parete in xlam spessore cm. 10

- TIPO M2 : realizzazione di  controparete realizzata con isolante interno spessore cm. 10 con struttura  portante zincata interna, rivestito da due lastre in cartongesso  s=12.5 mm  caduna, e cappotto esterno  cm. 10 su  parete in xlam spessore cm. 12

- TIPO M3 : realizzazione di  controparete realizzata sulle due facce del tramezzo con isolante interno spessore cm. 6 con struttura  portante zincata interna, rivestito da due lastre in cartongesso  s=12.5 mm  caduna , su  parete in xlam spessore cm. 10

- TIPO M4 : realizzazione di  controparete realizzata sulle due facce del tramezzo  rivestito da due lastre in cartongesso  s=12.5 mm  caduna , su  parete in xlam spessore cm. 10

- TIPO M5 : realizzazione di  controparete realizzata sulla faccia interna  del tramezzo con isolante interno spessore cm. 6 con struttura  portante zincata interna, rivestito da due lastre in cartongesso  s=12.5 mm  , per il passaggio di impianti

TIPO M6 : realizzazione di muratura esterna in blocchi di cls  portanti s= 25, per costruzione di  centrale termica

TIPO M7 : realizzazione di pareti alte cm. 140 in cartongesso con struttura interna   per  divisione box  igienici

37.3	Modalità di esecuzione

Tutte le murature dovranno essere realizzate concordemente ai disegni di progetto, eseguite con la massima cura ed in modo uniforme, assicurando il perfetto collegamento in tutte le parti.

Durante le fasi di costruzione dovrà essere curata la perfetta esecuzione degli spigoli, dei livelli di orizzontabilità e verticalità, la creazione di volte, piattabande e degli interventi necessari per il posizionamento di tubazioni, impianti o parti di essi.

La costruzione delle murature dovrà avvenire in modo uniforme, mantenendo bagnate le superfici anche dopo la loro ultimazione.

I lavori non dovranno essere eseguiti con temperature inferiori a 0°C, le murature dovranno essere bagnate prima e dopo la messa in opera ed includere tutti gli accorgimenti necessari alla buona esecuzione del lavoro.

Durante l’esecuzione delle murature si dovranno lasciare tutti i fori necessari, canne, incavi, vani per il passaggio e l’installazione degli impianti interessanti le murature.

Nelle costruzioni delle murature verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, la costruzione di voltini, sordini, piattebande, archi e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per il passaggio dei tubi pluviali, dell'acqua potabile, camini, esalazioni etc, gli zoccoli, arpioni di porte e finestre, zanche, soglie, inferriate, ringhiere, davanzali, etc. Quanto detto, per evitare di scalpellare i muri già costruiti per praticarvi i fori suddetti, dovrà essere attuato dall'Appaltatore in stretto collegamento con i propri subappaltatori.

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, non debbono essere sospesi nei periodi di freddo intenso e di gelo in quanto è a carico dell'appaltatore, compensato negli oneri dell'appalto, porre in atto tutti gli accorgimenti per operare anche con tempo sfavorevole.

37.4  Prescrizioni generali

Tutti i tipi di murature interne di cui al presente articolo dovranno osservare le prescrizioni di cui al presente CSA e le caratteristiche prestazionali indicate, nonché le norme UNI di settore e quante altre

Inoltre dovrà tenere conto delle condizioni derivanti dall’esigenza, in alcuni casi, di terminare le opere in modo provvisorio garantendo comunque  la perfetta funzionalità delle stesse e la loro futura interfacciabilità per il completamento.

Nella programmazione degli interventi l’Appaltatore, a proprio esclusivo onere e rischio, stabilirà l’ordine delle operazioni e di tutti gli interventi correlati con l’esecuzione delle opere del presente articolo.

A tal fine dovranno essere previste e programmate tutte le operazioni e le forniture da effettuarsi su altri sub-sistemi edilizi di interfaccia con le opere del presente articolo e che in via esemplificativa ma non limitativa sono qui di seguito elencate:

• provvedere a ricevere ancoraggi di vario tipo per ogni tipo di muratura interna prevista

• provvedere a predisporre inserti e quanto altro è previsto e/o si debba prevedere venga messo in opera durante la formazione di murature interne;

• provvedere a predisporre fori e/o passaggi per tubazioni, condutture, canali relativi a qualsiasi tipo di impianto (termofluidico, condizionamento, elettrico, telefonico, ecc.);

• provvedere a predisporre inserti, staffe, attacchi, elementi di sostegno e/o supporto, ecc., di porte, griglie estrazione aria silenziate, ringhiere, mancorrenti, davanzali, ecc.

Qualora risultassero necessarie demolizioni anche parziali e/o rifacimenti, a causa di danni subiti dalle opere eseguite, tutti gli oneri relativi si intendono ad esclusivo carico dell’Appaltatore.

L’Appaltatore è tenuto a posare le murature interne e tutte le opere accessorie anche in assenza di opere di interfaccia e comunque non comprese nell’Appalto. Tuttavia egli dovrà tener conto delle loro esigenze, dei loro ingombri e della loro futura messa in opera.

L’Appaltatore ha l’obbligo di presentare alla DL i campioni delle murature interne, dei materiali accessori e dei componenti che sono prescritti nel presente articolo, come previsto nell’art. 1 precedente, e che dovranno essere approvati dal Progettista.

L’Appaltatore ha l’obbligo di impedire l’accesso di qualsiasi persona non autorizzata nei locali ove sono in fase di realizzazione le murature interne; ove queste risultassero in tutto e/o in parte

danneggiate per il passaggio abusivo di persone e/o per altre cause, la DL applicherà i disposti di cui all’art. precedente.

L’Appaltatore, nell’esecuzione delle murature interne di cui al presente articolo, dovrà considerare il relativo processo di produzione e di posa un “processo speciale” come descritto nel precedente art.

Le murature interne, di qualsiasi natura e tipo, dovranno essere realizzate secondo le modalità appresso specificate e dovranno conseguire le caratteristiche prestazionali richieste.

L’Appaltatore, nell’esecuzione del lavoro, dovrà rispettare tutte le indicazioni operative e dimensionali prescritte da norme riferite alla categoria di lavoro in oggetto, dalle specifiche indicazioni contenute nel presente CSA, e dalle istruzioni tecniche del prodotto scelto.

L’Appaltatore, prima della posa in opera, dovrà provvedere ad eseguire un tracciamento, a rilevare le esatte dimensioni dei luoghi ove dovranno essere realizzate le murature interne, e ad elaborare disegni costruttivi di cantiere.

I controlli preliminari di tracciamento sulle strutture esistenti dovranno essere eseguiti sulla base delle indicazioni di cui alla UNI 9053/2.

Gli elaborati costruttivi di cantiere dovranno essere rispondenti alle indicazioni degli elaborati esecutivi architettonici di cui al Progetto d’Appalto e dovranno essere approvati dal Progettista e dalla DL. Il giudizio del Progettista è insindacabile.

Le indicazioni di cui agli elaborati di Progetto Esecutivo d’Appalto si intendono essere esemplificative ma non limitative e pertanto potranno essere modificate in sede di intervento, in rapporto allo stato dei luoghi ed in rapporto a situazioni derivanti dall’esistenza di strutture già edificate, senza che l’Appaltatore possa chiedere compenso alcuno.

L’intervento costruttivo, tuttavia, dovrà restare fedele agli obiettivi progettuali originari del Progetto Esecutivo d’Appalto; pertanto i disegni costruttivi di cantiere dovranno essere sottoposti, per approvazione, all’attenzione del Progettista, che ne verificherà la rispondenza a tutte le prescrizioni riportate nel presente articolo.

L’Appaltatore inoltre, nella scelta del Produttore/Fornitore, è tenuto ad esaminare attentamente le capacità realizzative di quest’ultimo al fine di conseguire la qualità voluta; non potranno essere ammesse variazioni e/o modifiche derivanti da limitazioni produttive del Produttore.

L’Appaltatore, di concerto con il Produttore/Fornitore, nella fase di realizzazione e posa dovrà curare in particolare:

•	la disposizione delle murature interne in rapporto alle diverse condizioni di interfaccia (serramenti interni ed esterni, controsoffitti, murature esterne, strutture verticali e/o orizzontali)

•	la provvista ed il montaggio di componenti metallici di rinforzo e di sostegno specifici del sub-sistema edilizio per griglie estrazione aria silenziate e passaggi impiantistici

37.5 Oneri  compresi

E’ a carico dell’impresa prima dell’offerta la valutazione  approfondita della tipologia di intervento  relativa a tutte le murature, al fine di stabilire, soprattutto in merito alle murature esistenti,  la tipologia di intervento, cosicché non potrà essere invocata alcuna maggiorazione per  opere di rifacimento totale di murature per  pareti esistenti ove un primo  esame superficiale  poteva far propendere a un semplice ripristino parziale.

La  lavorazione deve essere prevista  con tutti gli accorgimenti  dovuti per la sicurezza , così come indicato nel piano della sicurezza, in special modo per le  lavorazioni da eseguire  ad altezza superiore a metri  3.50.

Tutti gli approntamenti, ponteggi, piani di lavoro e quant’altro  occorrente per la lavorazione completa  a regola d’arte  sono  compresi nel prezzo a corpo.

Sono compresi i seguenti oneri:

•	per le murature interne: posa in opera (esclusa la fornitura) dei controtelai per serramenti interni e serramenti antincendio.

37.6  Conformità dei materiali

Tutti i tipi di murature interne previsti nel presente CSA dovranno rispondere alle caratteristiche prestazionali richieste per ogni singolo elemento componente

Stante alle prescrizioni dettate dalla norma UNI 8087, le murature interne finite dovranno assolvere in particolare alle esigenze di:

a)	sicurezza;

b)	fruibilità;

c)	benessere termico, igrometrico ed acustico;

d)	aspetto;

e)	durabilità;

L’Appaltatore, al fine di ottenere le caratteristiche prestazionali richieste dal presente articolo, dovrà rispettare le indicazioni seguenti, e predisporre le prove ed i collaudi previsti. Egli comunque sarà ritenuto l’unico responsabile qualora non fossero raggiunti gli obiettivi e le caratteristiche prestazionali previste e dovranno essere messe in atto le procedure di cui al presente articolo.

A giustificazione delle caratteristiche prestazionali attese, l’impresa dovrà produrre a suo carico e spese tutte  le  certificazioni dei materiali richieste da legge o dalla D.L.

37.7  Collaudi

Nell’esecuzione dei collaudi, l’Appaltatore è tenuto a rispettare quanto indicato nel presente punto e determinare le qualità prestazionali preventive e/o in opera.

L’Appaltatore, pertanto, dovrà uniformarsi a quanto prescritto e, nel caso del presente articolo, determinare le caratteristiche prestazionali di cui al p.to precedente.

Con riferimento al p.to precedente, l’Appaltatore, prima della realizzazione delle murature di cui al presente articolo, è tenuto a comprovare le caratteristiche prestazionali richieste mediante certificazioni e/o prove di laboratorio e/o misurazioni in opera. Le prove di collaudo finale in opera, ove richieste, dovranno essere effettuate indipendentemente dalle prove preliminari e/o dalle attestazioni prodotte.

Sono a carico dell’Appaltatore, e pertanto sono compresi nel prezzo a corpo d’Appalto, comprensivo delle opere descritte nel presente articolo, gli oneri relativi alla realizzazione delle prove secondo quanto verrà predisposto dalla DL, in accordo con il Progettista, e dal Collaudatore, ivi comprese le prestazioni di servizi da commissionarsi a terzi.

# Art. 38 – INTONACI

38.1	Descrizione degli interventi di progetto

Le opere  da realizzare sono quelle indicate nei disegni esecutivi, confrontati con le tavole di rilievo, con le tavole strutturali e impiantistiche, particolari costruttivi, prescrizioni di capitolato, schede. In caso di disaccordo vale l’interpretazione della direzione lavori. In particolare  le opere oggetto d’appalto relative a questo articolo  si riassumono nelle seguenti :

intonaco a civile per  pareti centrale termica

rasatura per le pareti con finitura  in cartongesso

38.2 Tipologia delle opere da realizzare

L’appalto a corpo comprende la fornitura e posa di tutte le opere come indicate nei disegni esecutivi, confrontati con le tavole di rilievo, con le tavole strutturali e impiantistiche, particolari costruttivi, prescrizioni di capitolato, schede,  e secondo le localizzazioni, dimensioni, caratteristiche rilevabili dai documenti d’appalto, compresi di tutte le lavorazioni accessorie, assistenze , assistenze murarie, oneri di carico e scarico, trasporto a discariche, ponteggi, sicurezza, oneri, compensi vari secondo applicazione di normativa o legislazione vigente,  tutto quanto al fine di dare l’opera  realizzata a regola d’arte.

Rasatura su pareti in cartongesso

La rasatura dei pannelli in cartongesso e delle pareti sarà eseguita con rasante tecnico a base gesso.

Il fondo dovrà essere planare, dimensionalmente stabile, asciutto, pulito

Il Rasante sarà del tipo tecnico tixotropico a base gesso a tecnologia superiore, specifico per rasature ad alta resistenza di pareti in gesso o scagliola, cartongesso e camicie di stucco. Spessori da 0 a 3 mm. Interni. Finitura a platrio. Bianco.

38.3   Modalità di esecuzione degli intonaci

#### Prescrizioni generali

Tutti i tipi di intonaci di cui al presente articolo dovranno osservare le prescrizioni di cui al presente CSA e le caratteristiche prestazionali indicate, nonché le norme UNI di settore e quante altre espressamente indicate nel presente articolo, come previsto nell'art. 24 e 25  precedente.

L'Appaltatore dovrà tenere conto delle condizioni derivanti dall'esistenza di strutture già edificate e/o in opera.

Inoltre dovrà tenere conto delle condizioni derivanti dall'esigenza, in alcuni casi, di terminare le opere in modo provvisorio garantendo comunque la perfetta funzionalità delle stesse e la loro futura interfacciabilità per il completamento.

Nella programmazione degli interagenti l'Appaltatore, a proprio esclusivo onere e rischio, stabilirà l'ordine delle operazioni e di tutti gli interventi correlati con l'esecuzione delle opere di cui al presente articolo.

A tal fine dovranno essere previste e programmate tutte le operazioni e le forniture da effettuarsi su altri sub-sistemi edilizi di interfaccia con le opere del presente articolo e che in via esemplificativa ma non limitativa sono qui di seguito elencate:

- programmare e ricevere ancoraggi di vario tipo per ogni tipo di muratura e/o struttura a cui gli intonaci dovranno essere applicati;

- provvedere a predisporre inserti e quanto è previsto e/o si debba prevedere venga messo in opera durante la formazione degli intonaci in oggetto;

- provvedere a predisporre fori e/o passaggi per tubazioni, condutture, canali relativi a qualsiasi tipo di impianto (termofluidico, condizionamento, elettrico, telefonico, ecc.);

- provvedere a predisporre inserti, staffe, attacchi, elementi di sostegno e/o supporto, ecc., per qualsiasi elemento e/o altro sub-sistema edilizio occorrente.

Qualora risultassero necessarie demolizioni anche parziali e/o rifacimenti, a causa di danni subiti dalle opere eseguite, tutti gli oneri relativi si intendono ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire gli intonaci e tutte le opere e/o lavorazioni accessorie anche in assenza di opere di interfaccia e comunque non comprese nell'Appalto. Tuttavia egli dovrà tener conto delle loro esigenze, dei loro ingombri e della loro futura messa in opera.

L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla DL i campioni di intonaci e/o dei materiali componenti ed accessori prescritti nel presente articolo, ai fini dell'accettazione degli stessi, come previsto al p.to precedente; essi dovranno essere approvati dalla D.L..

L'Appaltatore ha l'obbligo di impedire l'accesso a qualsiasi persona non autorizzata nei locali ove siano in fase di esecuzione gli intonaci per un periodo > 10 giorni nei locali e/o aree ove gli intonaci stessi siano state completati; ove questi risultassero in tutto e/o in parte danneggiati per l'intervento abusivo di persone e/o altre cause, la DL applicherà i disposti di cui all'art. 1 precedente.

Gli intonaci dovranno essere realizzati secondo le modalità appresso specificate, e dovranno conseguire le caratteristiche prestazionali richieste.

L'area di intervento per gli intonaci interni riguarda tutte le murature di qualsiasi tipologia e caratteristica

L'Appaltatore, nell'esecuzione del lavoro, dovrà rispettare tutte le indicazioni operative e dimensionali prescritte da norme riferite alla categoria di lavoro in oggetto, dalle specifiche indicazioni contenute nel presente CSA, e dalle istruzioni tecniche del prodotto scelto.

I controlli preliminari di tracciamento sui sistemi edilizi esistenti dovranno essere eseguiti sulla base delle indicazioni di cui alla UNI 9053/2.

Gli elaborati costruttivi di cantiere dovranno essere rispondenti alle indicazioni degli elaborati esecutivi architettonici di cui al Progetto d'Appalto e dovranno essere approvati dal Committente e dalla D.L. il giudizio del Committente è insindacabile.

Le indicazioni di cui agli elaborati di Progetto Esecutivo d'Appalto si intendono essere esemplificative ma non limitative e pertanto potranno essere modificate in sede di intervento, in rapporto allo stato dei luoghi, senza che l'Appaltatore possa chiederne compenso alcuno.

L'intervento costruttivo, tuttavia, dovrà restare fedele agli obiettivi progettuali originari del Progetto Esecutivo d'Appalto; pertanto i disegni costruttivi di cantiere dovranno essere sottoposti all'attenzione della Committente per approvazione, che ne verificherà la rispondenza a tutte le prescrizioni riportate nel presente articolo.

L'Appaltatore inoltre, nella scelta Produttore/Fornitore, è tenuto ad esaminare attentamente le capacità realizzative di quest'ultimo al fine di conseguire la qualità voluta, non potranno essere ammesse variazioni e/o modifiche derivanti da limitazioni produttive del Produttore/Fornitore.

#### 38.4. Oneri compresi a carico dell’impresa

E’ a carico dell’impresa prima dell’offerta la valutazione  approfondita della tipologia di intervento  relativa tutti gli intonaci

La  lavorazione deve essere prevista  con tutti gli accorgimenti  dovuti per la sicurezza, così come indicato nel piano della sicurezza, in special modo per le  lavorazioni da eseguire  ad altezza superiore a metri  3.50

Tutti gli approntamenti, ponteggi, piani di lavoro e quant’altro  occorrente per la lavorazione completa  a regola d’arte  sono  compresi nel prezzo a corpo.

38.5  Conformità dei materiali

Tutti i tipi di intonaci previsti nel presente CSA dovranno rispondere alle caratteristiche prestazionali richieste per ogni singolo elemento componente, così come indicate

Secondo la classificazione dettata dalla norma UNI 8289, gli intonaci dovranno assolvere in particolare alle esigenze di:

a)	sicurezza;

b)	benessere;

c)	fruibilità;

d) 	aspetto,

L'Appaltatore, al fine di ottenere le caratteristiche prestazionali richieste dal presente articolo, dovrà rispettare le indicazioni di presente articolo, e predisporre le prove ed i collaudi previsti. Egli comunque sarà ritenuto l'unico responsabile qualora non fossero raggiunti gli obiettivi e le caratteristiche prestazionali previste e dovranno essere messe in atto le procedure del precedente articolo.

A giustificazione delle caratteristiche prestazionali attese, l’impresa dovrà produrre a suo carico e spese tutte  le  certificazioni dei materiali richieste da legge o dalla D.L.

38.6    Collaudi

Nell'esecuzione dei collaudi l'Appaltatore è tenuto a rispettare quanto indicato nel presente articolo

L'Appaltatore, pertanto, dovrà  determinare le caratteristiche prestazionali.

L'Appaltatore, prima della realizzazione degli intonaci di cui al presente articolo, è tenuto a comprovare le caratteristiche prestazionali richieste mediante certificazioni, prove di laboratorio e/o misurazioni in opera. Le prove di collaudo finale in opera, ove richieste, dovranno essere effettuate indipendentemente dai risultati delle prove preliminari e/o dalle attestazioni prodotte.

Sono a carico dell'Appaltatore, e pertanto sono compresi nel prezzo a corpo d'Appalto, comprensivo delle opere descritte nel presente articolo, gli oneri relativi alla realizzazione delle prove secondo quanto verrà predisposto dalla D.L., in accordo con il Committente, e dal Collaudatore, ivi comprese le prestazioni di servizi da commissionarsi a terzi.

# Art. 39 - SOTTOFONDI E MASSETTI

39.1	Descrizione degli interventi di progetto

Le prescrizioni del presente articolo si applicano a tutti i massetti e sottofondi presenti nell'Appalto di cui all'oggetto.

L’appalto a corpo comprende la fornitura e posa di tutte le opere come indicate nei disegni d’appalto , confrontati con le tavole di rilievo, con le tavole strutturali e impiantistiche, particolari costruttivi, prescrizioni di capitolato, schede,  e secondo le localizzazioni, dimensioni, caratteristiche rilevabili dai documenti d’appalto, compresi di tutte le lavorazioni accessorie, assistenze , assistenze murarie, oneri di carico e scarico, trasporto a discariche, ponteggi, sicurezza, oneri, compensi vari secondo applicazione di normativa o legislazione vigente,  tutto quanto al fine di dare l’opera  realizzata a regola d’arte.

In particolare dovranno essere realizzati le seguenti opere :

Massetto di cls per formazione pendenze spessore medio 5 cm.: impasto a 200 kg di cemento 32.5r per le coperture e, in particolare per:

Solai  di copertura dei corpi  corridoio  centrale  dovrà essere realizzato un massetto di pendenza per lo scolo delle acque  con pendenza doppia verso   i canali di scolo  e le gronde esistenti, con massetto di ripartizione 90 mm. con rete elettrosaldata

Massetto  per pavimenti formato con calcestruzzo cementizio avente resistenza caratteristica di kg/cmq di 150, per tutti i pavimenti , di spessore cm. 5

Dovranno essere realizzati i sottofondi  in foancem con  spessore medio 10  cm. per tutti  i locali

Solaio aerato eseguito in elementi prefabbricati in plastica di altezza cm 25 + 5 massetto

Dovrà essere realizzato solaio aerato con igloo  a piano fondazioni con Igloo altezza 30 cm  per tutti gli interventi così come indicati da progetto.

In ogni caso si intendono compresi tutte le opere risultanti dalle tavole d’appalto, dal presente capitolato, e da quanto occorrente  dalla realizzazione delle opere  a regola d’arte, con tutti gli oneri relativi compresi.

Ai sensi della realizzazione, si indicano le principali tipologie di opere, così come descritti nel punto successivo.

Le localizzazioni, le dimensioni e le caratteristiche di demolizioni, rimozioni, smantellamenti, di cui al presente articolo compaiono sugli elaborati grafici del Progetto Esecutivo d'Appalto.

Le misure e le quote si intendono da  verificare  sul posto

39.2   Tipologie delle opere presenti nell’Appalto

L’appalto a corpo comprende la fornitura e posa di tutte le opere come indicate nei disegni esecutivi, confrontati con le tavole di rilievo, con le tavole strutturali e impiantistiche, particolari costruttivi, prescrizioni di capitolato, schede,  e secondo le localizzazioni, dimensioni, caratteristiche rilevabili dai documenti d’appalto, compresi di tutte le lavorazioni accessorie, assistenze , assistenze murarie, oneri di carico e scarico, trasporto a discariche, ponteggi, sicurezza, oneri, compensi vari secondo applicazione di normativa o legislazione vigente,  tutto quanto al fine di dare l’opera  realizzata a regola d’arte.

#### 39.2.1     Massetti per sottofondi

I massetti di sottofondo dovranno essere del seguente tipo:

Massetto di sottofondo per pavimentazione in malta cementizia.

Dosatura: 300 kg di cemento Portland 325 per mc di sabbia.

Spessore: non inferiore a 5 cm. circa, comunque adeguatamente dimensionato per consentire la posa di eventuali impianti specifici in conseguenza alla destinazione d'uso del locale (compresa tubistica per impianto termico).

Il piano destinato alla posa dei pavimenti, di qualsiasi tipo essi siano, dovrà essere opportunamente spianato mediante un sottofondo in guisa che la superficie di posa risulti regolare e parallela a quella del pavimento da eseguire ed alla profondità necessaria.

Il sottofondo potrà essere posato  secondo gli ordini della Direzione dei Lavori, su  un massetto di calcestruzzo cellulare alleggerito, o  in foancem  di cm. 10

Quando i pavimenti dovessero poggiare sopra materie comunque compressibili il massetto dovrà essere costituito da uno strato di conglomerato di congruo spessore, da gettare sopra un piano ben costipato e fortemente battuto, in maniera da evitare qualsiasi successivo cedimento.

#### 39.2.2  Solaio a igloo

Per tutti i locali si dovrà realizzare  un  solaio areato di altezza secondo disegni strutturali., così composto :

a)Fornitura di elemento modulare plastico costituito da calotta sferica che si conclude su quattro supporti, di dimensione planimetrica di 25 x 25 cm, altezza all'estradosso 25 cm , finalizzato all'areazione completa del pavimento sovrastante che si verrà a formare.

b)Posa a secco dei suddetti casseri a perdere modulari, su un sottofondo piano già predisposto (terreno, ghiaia calcestruzzo magro, solai di copertura e/o di piano), in modo da formare pilastrini col piano di appoggio ed intercapedine di almeno 30(50) cm, in grado di sostenere i carichi necessari nella fase di getto.

c)Fornitura e posa di rete in acciaio elettrosaldata ø6 con maglia 20x20 cm, compreso sfrido e sovrapposizioni, posta direttamente su elementi modulari plastici.

d)Fornitura e getto di calcestruzzo R' bk 250, con finitura della superficie a staggia fino al raggiungimento dell’altezza totale.

#### 39.2.3 Sottofondi per pavimenti in ceramica e  linoleum

Prima di iniziare l'applicazione dello strato legante di malta, il piano di posa dovrà essere accuratamente pulito ed uniformemente bagnato. Sul piano così preparato verrà steso lo strato di malta curando che lo stesso non sia inferiore a 2 cm. per i pavimenti interni. Sistemate sul piano di posa le fasce di livello si stenderà lo strato di malta nello spessore dovuto e si procederà all'apposita spianatura e levigatura con adatto rigone. La superficie superiore di questo strato, una volta livellata, verrà coperta con sottile strato (1mm.) di cemento asciutto (spolvero: normale, bianco o colorato) subito prima della posa delle piastrelle.

Eseguiti gli scavi a grande sezione e posati i manufatti si dovrà procedere alla stesa in opera di naturale di fiume per la sistemazione dell'area. Il materiale anidro proveniente da fiume o cava dovrà avere una pezzatura granulometrica atta a garantire sia la funzione drenante, sia la funzione di sostegno pertanto la massima pezzatura ammissibile non dovrà superare i 9 cm. di diametro.

Livellata grossolanamente la base d'appoggio il materiale dovrà essere steso sia con mezzo meccanico, sia a mano in unico strato non superiore a cm.30 compressi. Steso il materiale si procederà al suo compattamento mediante accurata pigiatura manuale o meccanica avendo cura di integrare con nuovo apporto di materiale l'eventuale affondamento parziale di quello addotto, tanto da formare una strato costante come previsto dai tipi di progetto. Questa base d'appoggio dovrà essere attentamente equalizzata e livellata secondo le pendenze trasversali e longitudinali previste dal progetto. Nel prezzo d'elenco sono previsti gli oneri sopra indicati.

39.3    Modo di esecuzione dei massetti e/o sottofondi

L'Appaltatore, di concerto con il Produttore/Fornitore, nella fase di realizzazione e posa dovrà curare che i sottofondi siano e/o abbiano, in particolare:

-  sufficientemente asciutti in relazione al tipo di pavimento da posare;

-  puliti ed esenti da macchie di grasso e di polvere; pulendoli, la polvere non deve riformarsi;

-  esenti da crepe e/o sollevamenti conseguenti al ritiro;

-  una struttura compatta ed omogenea in tutto il suo spessore;

- una superficie dura senza possibilità di subire sgranature e/o sfarinamenti qualora sollecitati superficialmente con corpi duri;

-  grado di finitura della superficie liscia, con rugosità max  + - 1 mm;

-  superficie piana con le seguenti tolleranze di planarità:

fuori piano 5 mm con riga da 200 cm

fuori piano 2 mm con riga da 20 cm.

- giunti di dilatazione e di desolidarizzazione.

Nella esecuzione dei sottofondi, l'Appaltatore dovrà prevedere la formazione di idonei giunti di dilatazione e di desolidarizzazione.

I giunti dovranno essere eseguiti:

-  in corrispondenza dei giunti di dilatazione strutturali, ove esistenti;

-  formando riquadri di 10 + 12 m di lato al massimo e comunque quando il rapporto tra lunghezza e larghezza dei riquadri supera il valore 3, e/o comunque quando essi possano avere forme irregolari;

- in corrispondenza e/o lungo il perimetro di elementi strutturali (giunti di desolidarizzazione) e formando riquadri, delle misure massime indicate nei commi precedenti, ove le strutture, se isolate (quali pilastri, ecc.) dovranno risultare posizionate nel baricentro del riquadro stesso.

I giunti di dilatazione e/o di desolidarizzazione dovranno essere predisposti come di seguito descritto:

a)	Giunti di desolidarizzazione

- Giunti da formare lungo il perimetro di strutture in c.a. e/o acciaio, anche se strutture isolate, e/o comunque elementi murari a contatto con la soletta e/o lo strato portante di supporto.

- Larghezza non inferiore a 6 mm.

- Altezza pari a tutto lo spessore dello strato (pluristrato e/o monostrato) di massetto e/o sottofondo.

- Predisposizione di materiale comprimibile in polietilene espanso, fisicamente reticolato, a cellule chiuse dello spessore di 6 mm.

Tale spessore dovrà essere realizzato a seconda dei casi con:

- risvolto della guaina impermeabile di desolidarizzazione tra sottofondi e struttura portante, per tutta l'altezza dello strato (pluristrato e/o monostrato), ove esistente, e completata con una fascia perimetrale dello stesso materiale fino a raggiungere lo spessore richiesto. Tale fascia dovrà avere l'altezza desiderata ed essere risvoltata in orizzontale (sul piano di supporto strutturale) per non meno di 5 cm.

- fascia perimetrale di polietilene espanso posato come sopra descritto.

b)	Giunti di dilatazione (di campo)

- Giunti da formare secondo le dimensioni massime di campo precedentemente indicate.

- Larghezza non inferiore a 4 mm.

- Altezza pari a:

- 50% dello spessore dello strato e/o comunque fino all'armatura sottostante, se esistente;

- formati a fresco e/o per taglio successivo mediante attrezzo con disco diamantato;

- predisposizione di tondo di polietilene espanso (rif. comma a precedente) e/o striscia di altezza massima pari a 20 mm e comunque inferiore all'altezza del giunto da inserire nello strato superiore (sottofondi pluristrato). Tale tondo e/o striscia sarà omessa nei massetti di alleggerimento comunque protetti da guaine e/o teli in TNT posati superiormente.

Qualora occorra il caso che nello strato di alleggerimento dovessero essere  posate tubazioni per impianti vari, l'Appaltatore dovrà provvedere a:

- elaborare disegni di cantiere, ove vengano determinati a priori i percorsi delle diverse tubazioni;

- evitare per quanto possibile l'incrocio di tubazioni, e, nel caso, realizzare apposite curve nelle stesse affinché tra un tubo e l'altro si possa interporre uno spessore di 3 cm di malta cementizia;

- proteggere i tubi entro un rivestimento di malta cementizia compatta di 3 cm, da ogni lato, anche quello inferiore, continuo e non interrotto nemmeno in corrispondenza di incroci di tubazioni;

- nell'ipotesi di tubazioni rivestite da coppelle coibenti flessibili, e/o qualora lo spessore dello strato di massetto e/o sottofondo coprente in cui esse sono alloggiate, sia inferiore a 4 cm, proteggere il percorso della tubazione con una rete in acciaio inox AISI 304 elettrosaldato con diametro > 0.8 mm e maglia 40 x 40 mm; tale maglia dovrà essere estesa lateralmente, rispetto all'asse della tubazione, per non meno di 15 cm. Nel caso di assottigliamento generale nello spessore dello strato, la maglia dovrà essere estesa a tutta la superficie di ridotto spessore.

Ove richiesto l'Appaltatore dovrà posare, ove indicato, tra gli strati formanti i sottofondi pluristrato, guaine impermeabili costituenti barriera al vapore e/o strato di desolidarizzazione con funzioni termo-acustiche.

Le guaine impermeabili di desolidarizzazione dovranno essere del tipo:

- guaine impermeabili in polietilene da 0.3 mm di spessore costituenti barriera al vapore;

- guaine impermeabili in polietilene espanso da 3 mm di spessore costituenti barriera al vapore e protezione termo-acustica.

e dovranno essere posate come segue:

- dovranno costituire una superficie continua di desolidarizzazione ed essere risvoltate per tutta l'altezza del pluri/monostrato di sottofondo e costituire i giunti di desolidarizzazione;

- dovranno essere posate con continuità sopra le tubazioni, ove esistenti, opportunamente coperte da malta di cemento;

-dovranno essere sovrapposte per non meno di 5 cm su ogni lato del telo; fino a 20 cm ove richiesto.

Nell'esecuzione dei massetti di pendenza l'Appaltatore dovrà predisporre i punti di livello, disponendo che vengano osservate le pendenze previste.

39.4 Prescrizioni generali e oneri

#### 39.4.1 Prescrizioni

Tutti i tipi di sottofondi per pavimenti dovranno osservare le prescrizioni di cui al presente CSA e le caratteristiche prestazionali indicate, nonché le norme UNI di settore, come previsto nell'art. 24 e 25 precedente, e quante altre espressamente indicate nel presente articolo.

Nella programmazione degli interventi l'Appaltatore, a proprio esclusivo onere e rischio, stabilirà l'ordine delle operazioni e di tutti gli interventi correlati con l'esecuzione delle opere di cui al presente articolo.

A tal fine dovranno essere previste e programmate tutte le operazioni e le forniture da effettuarsi su altri sub-sistemi edilizi di interfaccia con le opere del presente articolo e che in via esemplificativa ma non limitativa sono qui di seguito elencate:

-  valutare l'umidità del supporto strutturale prima della posa dei sottofondi, e prenderne nota;

-  provvedere a verificare il supporto strutturale affinché non si presenti irregolare e con differenze dalle quote nominali prescritte tali da dover ridurre lo spessore dei sottofondi in misura > 20% ed in ogni caso tale che risultino <4 cm;

-  provvedere a pulire il piano strutturale affinché risulti esente da polveri ed elementi disaggregati;

-  provvedere a verificare le esatte forometrie impiantistiche ed a predisporre le sponde necessarie per il getto dei sottofondi, in corrispondenza di queste e dei giunti sismici;

-  programmare le quote al finito dei sottofondi e gli spessori dei vari strati;

-   programmare le pendenze dei massetti.

Qualora risultassero necessarie demolizioni anche parziali e/o rifacimenti, a causa di danni subiti dalle opere eseguite, tutti gli oneri relativi si intendono ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a posare i sottofondi e tutte le opere accessorie anche in assenza di opere di interfaccia e comunque non comprese nell'Appalto. Tuttavia egli dovrà tener conto delle loro esigenze e della loro futura messa in opera.

L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla DL i campioni di materiali dei sottofondi che sono prescritti nel presente articolo, ai fini dell'accettazione degli stessi, come previsto nell'art. 1 precedente, e che dovranno essere approvati dal Progettista.

L'Appaltatore ha l'obbligo di impedire l'accesso di qualsiasi persona non autorizzata nei locali ove sono stati finiti e/o in fase di realizzazione i sottofondi per un periodo di tempo > 48 ore dalla loro ultimazione, e comunque per un periodo determinato dal tipo di massetto, strato di alleggerimento o sottofondo; ove i sottofondi risultassero in tutto e/o in parte danneggiati per il passaggio abusivo di persone e/o per altre cause, la D.L. applicherà i disposti di cui all'art. 1 precedente.

Tutti i sottofondi dovranno essere realizzati su un piano di posa (solaio strutturale e/o altro strato portante compatto e resistente.

I sottofondi potranno inglobare le tubazioni impiantistiche di varia natura e dovranno contribuire all'isolamento termico ed acustico dei solai.

L'Appaltatore, nell'esecuzione dei sottofondi di cui al presente articolo, dovrà considerare il relativo processo di realizzazione e di posa un “processo speciale”" come descritto nel precedente art. 1.

I sottofondi, di qualsiasi natura e tipo, dovranno essere realizzati secondo le modalità appresso specificate e dovranno conseguire le caratteristiche prestazionali richieste.

L'Appaltatore, nell'esecuzione del lavoro, dovrà rispettare tutte le indicazioni operative e dimensionali prescritte dal presente CSA, da norme riferite alla categoria di lavoro in oggetto e/o dalle istruzioni tecniche del prodotto scelto.

L'Appaltatore, prima della posa in opera, dovrà provvedere ad eseguire un tracciamento e ad elaborare disegni costruttivi di cantiere.

Tali elaborati costruttivi di cantiere dovranno essere rispondenti alle indicazioni degli elaborati esecutivi architettonici di cui al Progetto d'Appalto e dovranno essere approvati dal Progettista e dalla D.L. Il giudizio del Progettista è insindacabile.

Le indicazioni di cui agli elaborati di Progetto Esecutivo d'Appalto si intendono essere esemplificative ma non limitative e pertanto potranno essere modificate in sede di intervento, in rapporto allo stato dei luoghi, ed in rapporto a situazioni derivanti dall'esistenza di strutture già edificate senza che l'Appaltatore possa chiedere compenso alcuno.

L'intervento costruttivo, tuttavia, dovrà restare fedele agli obiettivi progettuali originari del Progetto d'Appalto; pertanto i disegni costruttivi di cantiere dovranno essere sottoposti, per approvazione, all'attenzione del Progettista, che ne verificherà la rispondenza a tutte le prescrizioni riportate nel presente articolo.

In particolare tali disegni dovranno evidenziare:

-	la disposizione dei giunti;

-	i percorsi delle tubazioni degli impianti annegati nei sottofondi.

Tali disegni dovranno essere conservati in copia approvata dalla D.L.

L'Appaltatore inoltre, nella scelta del Produttore/Fornitore, è tenuto ad esaminare attentamente le capacità realizzative di quest'ultimo al fine di conseguire la qualità voluta; non potranno essere ammesse variazioni e/o modifiche derivanti da limitazioni produttive del Produttore/Fornitore.

#### 39.5 Oneri compresi a carico dell’impresa

E’ a carico dell’impresa prima dell’offerta la valutazione  approfondita della tipologia di intervento  relativa tutti i sottofondi , solai e pavimenti, al fine di stabilire, soprattutto in merito ai sottofondi e massetti  esistenti,  la tipologia di intervento, cosicché non potrà essere invocata alcuna maggiorazione per  opere di rifacimento totale di sottofondi o massetti per  pareti esistenti ove un primo  esame superficiale  poteva far propendere a un semplice ripristino parziale.

La  lavorazione deve essere prevista  con tutti gli accorgimenti  dovuti per la sicurezza , così come indicato nel piano della sicurezza, in special modo per le  lavorazioni da eseguire  ad altezza superiore a metri  3,50.

Tutti gli approntamenti, ponteggi, piani di lavoro e quant’altro  occorrente per la lavorazione completa  a regola d’arte  sono  compresi nel prezzo a corpo.

39.6 Conformità dei materiali

Ogni strato di sottofondo, sia esso pluristrato o monostrato, dovrà rispondere alle caratteristiche prestazionali richieste per ogni singolo strato, come indicato nel presente capitolato

Secondo le prescrizioni dettate dalla norma UNI 8380, i sottofondi dovranno assolvere in particolare alle funzioni di:

a)	resistenza ai carichi statici, al transito, agli urti, alle vibrazioni;

b)	resistenza agli agenti igrotermici;

c)	isolamento acustico;

d)	regolarità geometrica e morfologica.

L'Appaltatore, al fine di ottenere le caratteristiche prestazionali richieste dal presente articolo, dovrà rispettarne le indicazioni del presente punto e predisporre le prove e i collaudi previsti. Egli sarà comunque ritenuto l'unico responsabile qualora non fossero raggiunti gli obiettivi previsti e dovranno essere messe in atto le procedure di capitolato

A giustificazione delle caratteristiche prestazionali attese, l’impresa dovrà produrre a suo carico e spese tutte  le  certificazioni dei materiali richieste da legge o dalla D.L.

39.7 Collaudi

Nella realizzazione dei collaudi l'Appaltatore è tenuto a rispettare quanto indicato nel presente articolo, per determinare le qualità prestazionali preventive di laboratorio ed in opera.

L'Appaltatore pertanto dovrà uniformarsi a quanto prescritto  e, nel caso del presente articolo, determinare le caratteristiche prestazionali di cui al p.to precedente.

Con riferimento al p.to precedente l'Appaltatore, prima della realizzazione dei sottofondi, qualora non sia in possesso di certificazioni comprovanti le qualità prestazionali richieste in rapporto agli spessori degli strati, è tenuto a provvedere alla verifica preventiva in laboratorio relativamente a tali strati. Le prove di collaudo finale in opera, ove richieste, dovranno essere effettuate indipendentemente dalle prove preliminari e/o dalle attestazioni prodotte.

Sono a carico dell'Appaltatore, e pertanto sono compresi nel prezzo a corpo d'Appalto comprensivo delle opere descritte nel presente articolo, gli oneri relativi alla realizzazione delle prove secondo quanto verrà predisposto dalla DL, in accordo con il Progettista, e dal Collaudatore, ivi comprese le prestazioni di servizi da commissionarsi a terzi.

# Art. 40 - OPERE  IN PIETRA

40.1	Descrizione degli interventi di progetto

Le opere  da realizzare sono quelle indicate nei disegni esecutivi, confrontati con le tavole di rilievo, con le tavole strutturali e impiantistiche, particolari costruttivi, prescrizioni di capitolato, schede. In caso di disaccordo vale l’interpretazione della direzione lavori.

Dovranno essere realizzate le seguenti opere:

- Davanzali finestratura in lastre di pietra di luserna spessore cm. 3 con  finitura a toro e gocciolatoio inferiore

- Soglie esterne tra pavimentazione interna ed esterna in lastre di pietra di luserna spessore cm. 3 con  finitura a toro e gocciolatoio inferiore  .

- Zoccolatura di facciata altezza cm. 70 su tutti i prospetti

Le soglie in pietra da taglio consisteranno in elementi ricavati a macchina da lastre segate; la forma degli elementi potrà essere richiesta quadrata, oppure rettangolare ed il loro spessore non sarà inferiore a 3 cm.

Per i pavimenti che non poggiano su solaio, e comunque non aerati nella parte sottostante, ivi compresi vespai di qualunque genere, sul sottofondo dovranno essere applicati fogli di cartonfeltro cilindrati C 333 UNI 3838 con sovrapposizioni di almeno 10 cm. bitumati

In ogni caso si intendono compresi tutte le opere risultanti dalle tavole d’appalto, dal presente capitolato, e da quanto occorrente  dalla realizzazione delle opere  a regola d’arte, con tutti gli oneri relativi compresi.

Le localizzazioni, le dimensioni e le caratteristiche, di cui al presente articolo compaiono sugli elaborati grafici del Progetto Esecutivo d'Appalto.

Le misure e le quote si intendono da  verificare  sul posto.

40.2 Tipologia delle opere da realizzare

La pietra di luserna per tutte le soglie da interno verso esterno sarà a spacco. cava, in lastre rettangolari a coste rifilate incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti. Finitura a toro e gocciolatoio inferiore.

40.3	Modalità di esecuzione delle opere

Le soglie e i davanzali

dovranno essere eseguite in lastre di Luserna, spessore cm. 3 con superficie a vista fiammata, coste fresate, posato su sottofondo di spessore cm. 4, con impasto di sabbia a ql. 2.00 di cemento tipo 325, tirato a frattazzo lungo, con successiva pulizia e sigillatura dei giunti, previa rimozione del pavimento e sottofondo esistenti.

Le soglie  saranno raccordate al pavimento  adiacente  tramite lama in ottone posata di coltello.

Lo zoccolo

dovrà essere posato con la  faccia seterna a filo estero del cappotto, con scuretto per raccordo e profilo di sigillatura  del cappotto

Si rimanda ai singoli interventi per le modalità esecutive.

L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla Direzione dei Lavori i campioni delle prove dei singoli interventi che saranno prescritti.

40.4	Prescrizioni generali e oneri

Nella programmazione degli interagenti l'Appaltatore, a proprio esclusivo onere e rischio, stabilirà l'ordine delle operazioni e di tutti gli interventi correlati con l'esecuzione delle opere di cui al presente articolo.

A tal fine dovranno essere previste e programmate tutte le operazioni e le forniture da effettuarsi su altri sub-sistemi edilizi di interfaccia con le opere del presente articolo.

Qualora risultassero necessarie demolizioni anche parziali e/o rifacimenti, a causa di danni subiti dalle opere eseguite, tutti gli oneri relativi si intendono ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore ha l'obbligo di impedire l'accesso a qualsiasi persona non autorizzata nei locali ove siano in fase di esecuzione le opere di restauro.

L'Appaltatore, nell'esecuzione del lavoro, dovrà rispettare tutte le indicazioni operative e dimensionali prescritte da norme riferite alla categoria di lavoro in oggetto, dalle specifiche indicazioni contenute nel presente CSA, e dalle istruzioni tecniche del prodotto scelto.

L'Appaltatore, prima della posa in opera, dovrà provvedere a rilevare le esatte dimensioni dei luoghi ove devono essere realizzati le opere in oggetto.

Gli elaborati costruttivi di cantiere dovranno essere rispondenti alle indicazioni degli elaborati esecutivi architettonici di cui al Progetto d'Appalto e dovranno essere approvati dal Committente e dalla D.L. il giudizio del Committente è insindacabile.

Le indicazioni di cui agli elaborati di Progetto Esecutivo d'Appalto si intendono essere esemplificative ma non limitative e pertanto potranno essere modificate in sede di intervento, in rapporto allo stato dei luoghi, senza che l'Appaltatore possa chiederne compenso alcuno.

L'intervento costruttivo, tuttavia, dovrà restare fedele agli obiettivi progettuali originari del Progetto Esecutivo d'Appalto; pertanto i disegni costruttivi di cantiere dovranno essere sottoposti all'attenzione della Committente per approvazione, che ne verificherà la rispondenza a tutte le prescrizioni riportate nel presente articolo.

E’ a carico dell’impresa prima dell’offerta la valutazione  approfondita della tipologia di intervento, al fine di stabilire,  la tipologia di intervento, cosicché non potrà essere invocata alcuna maggiorazione per  opere di rifacimento totale di intonaci per  pareti esistenti ove un primo  esame superficiale  poteva far propendere a un semplice ripristino parziale.

La  lavorazione deve essere prevista  con tutti gli accorgimenti  dovuti per la sicurezza, così come indicato nel piano della sicurezza, in special modo per le  lavorazioni da eseguire  ad altezza superiore a metri  3.50

Tutti gli approntamenti, ponteggi, piani di lavoro e quant’altro  occorrente per la lavorazione completa  a regola d’arte  sono  compresi nel prezzo a corpo.

40.5 Conformità  dei materiali

Ogni tipo di materiale dovrà rispondere alle caratteristiche prestazionali come indicato ai punti precedenti

Le opere in pietra    dovranno assolvere in particolare alle esigenze di:

a) sicurezza;

b) tenuta;

d) aspetto;

e) durabilità;

f) manutenibilità;

L'Appaltatore, al fine di ottenere le caratteristiche prestazionali richieste dal presente articolo, dovrà rispettare tutte le indicazioni del presente articolo, quelle cui al presente punto, e quelle degli articoli correlati alla realizzazione dei vari componenti ; a tal fine dovrà predisporre le prove ed i collaudi previsti. Egli sarà comunque ritenuto responsabile qualora non fossero raggiunti gli obiettivi previsti e dovranno essere messe in atto le procedure di cui al precedente art.

  - Collaudi

Nell'esecuzione dei collaudi l'Appaltatore è tenuto a rispettare quanto indicato nel presente articolo, per determinare le qualità prestazionali preventive di laboratorio ed in opera.

L'Appaltatore pertanto dovrà uniformarsi a quanto prescritto nell'articolo precedente e nel caso del presente articolo determinare le caratteristiche prestazionali di cui al punto precedente:.

L'Appaltatore, prima della realizzazione delle opere in pietra  di cui al presente articolo, è tenuto a comprovare le caratteristiche prestazionali richieste mediante certificazioni e/o prove di laboratorio e/o misurazioni in opera. Le prove di collaudo finale in opera, ove richieste, dovranno essere effettuate indipendentemente dalle prove preliminari e/o dalle attestazioni prodotte.

Sono a carico dell'Appaltatore, e pertanto sono compresi nel prezzo a corpo d'Appalto comprensivo delle opere descritte nel presente articolo, gli oneri relativi alla realizzazione delle prove secondo quanto verrà predisposto dalla D.L., in accordo con il Progettista, e dal Collaudatore, ivi comprese le prestazioni di servizi da commissionarsi a terzi.

# Art. 41 – IMPERMEABILIZZAZIONI E COIBENTAZIONI

41.1  Descrizione delle opere

Le opere  da realizzare sono quelle indicate nei disegni esecutivi, confrontati con le tavole di rilievo, con le tavole strutturali e impiantistiche, particolari costruttivi, prescrizioni di capitolato, schede. In caso di disaccordo vale l’interpretazione della direzione lavori. In particolare  le opere oggetto d’appalto relative a questo articolo  si riassumono nelle seguenti :

Le prescrizioni del presente articolo si applicano a tutte le coibentazioni previste in Appalto.

Coibentazioni :

Dovranno essere coibentati  tutti gli elementi per cui sia prevista verifica di legge a seconda della L.10  , e in particolar modo

tutte le solette  del vespaio a igloo con Isolamento soletta su fondazioni con pannelli tipo Isolback sp.= 100mm

copertura piana sopra il corridoio centrale , con polistirene s= 16 cm e con lana di roccia rigida s= cm. 10

copertura fabbricato tramite  pannello precoibentato s= cm. 14

tutte le pareti interne ed esterne delle strutture in xlam, come  descritto nel capitolo tramezzi

Impermeabilizzazioni:

Dovranno   essere realizzate le seguenti nuove impermeabilizzazioni  relative a tutte le coperture, le soglie esterne, davanzali e parapetti,  solai dei locali adibiti a lavatoi  e bagni aule.

Impermeabilizzazione con  doppia membrana prefabbricata  armata per le coperture, per la soletta piana , in guaina  bituminosa per i locali bagni  e davanzali e soglie

In ogni caso si intendono compresi tutte le opere risultanti dalle tavole d’appalto, dal presente capitolato, e da quanto occorrente  dalla realizzazione delle opere  a regola d’arte, con tutti gli oneri relativi compresi.

Le localizzazioni, le dimensioni e le caratteristiche di demolizioni, rimozioni, smantellamenti, di cui al presente articolo compaiono sugli elaborati grafici del Progetto d'Appalto.

Le misure e le quote si intendono da  verificare  sul posto.

41.2 Tipologie delle opere presenti in Appalto

Membrana  prefabbricata

L’ impermeabilizzazione sarà  a vista, previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, certificate icite, armate con geotessile non tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilita' a freddo - 20°c, di cui la prima normale e la seconda autoprotetta con scaglie di ardesia

Pannelli isolanti

E’ a carico dell’impresa prima dell’offerta la valutazione  approfondita della tipologia di intervento  relativa a tutte le rimozioni, al fine di stabilire, soprattutto in merito alle opere esistenti,  la tipologia di intervento, cosicché non potrà essere invocata alcuna maggiorazione per  opere di rimozione o demolizione  per  parti esistenti ove un primo  esame superficiale  poteva far propendere a un semplice ripristino parziale.

La  lavorazione deve essere prevista  con tutti gli accorgimenti  dovuti per la sicurezza, così come indicato nel piano della sicurezza, in special modo per le  lavorazioni da eseguire  ad altezza superiore a metri  3,50.

Tutti gli approntamenti, ponteggi, piani di lavoro e quant’altro  occorrente per la lavorazione completa  a regola d’arte  sono  compresi nel prezzo a corpo.

41.3  Modo di esecuzione

Le seguenti strutture o parti di esse saranno sempre sottoposte, salvo diverse prescrizioni, a trattamento impermeabilizzante: le falde del tetto continue; soglie esterne, davanzali e parapetti; solai dei locali adibiti a lavatoi  e bagni aule.

Il piano di posa di manti impermeabilizzanti su opere murarie dovrà avere pendenze non inferiori al 2%, essere privo di asperità e con superficie perfettamente lisciata, livellata, stagionata e con giunti elastici di dilatazione; lo spessore minimo non dovrà mai essere inferiore ai 4 cm.

I materiali impiegati e la messa in opera dovranno presentare i requisiti richiesti, essere integri, senza borse, fessurazioni o scorrimenti e totalmente compatibili con il sistema adottato al fine di garantire, in ogni caso, l’assenza di qualunque infiltrazione di acqua.

Nella realizzazione e messa in opera dei sistemi di impermeabilizzazione si dovrà adottare uno dei seguenti tipi di posa:

il sistema in indipendenza dovrà essere eseguito con la posa a secco della membrana impermeabile senza alcun collegamento al supporto; in questo caso lo strato impermeabile dovrà essere completato da una copertura (ghiaia o pavimentazione) pesante, prevedendo idonei strati di scorrimento;

il sistema di semindipendenza verrà realizzato, in assenza di ghiaia o pavimentazione di copertura, fissando lo strato impermeabile al supporto nei punti perimetrali e di particolare sollecitazione meccanica;

il sistema in aderenza sarà utilizzato in situazioni di vento forte, falde di copertura a forte pendenza, in prossimità di bocchettoni, muretti, cornicioni, ecc., e sarà realizzato mediante il fissaggio totale dello strato impermeabilizzante al supporto sottostante.

L'Appaltatore, nell'esecuzione delle coibentazioni  di cui al presente articolo, dovrà considerare il relativo processo di produzione e di posa un "processo speciale" come descritto nel precedente art.

Le coibentazioni, di qualsiasi natura e tipo, dovranno essere realizzate secondo le modalità appresso specificate e dovranno conseguire le caratteristiche prestazionali richieste.

Prima dell'utilizzo delle coibentazioni  l'Appaltatore è tenuto a un'accurata osservazione del prodotto prima della posa, verificandolo secondo le norme:

-       UNI 9299 per quanto concerne i limiti di accettazione.

Nelle operazioni di cui sopra l'Appaltatore dovrà procedere secondo i disposti dell'art. 1. L'Appaltatore dovrà osservare inoltre tutte le prescrizioni indicate dal Produttore per quanto riguarda:

-    collocazione del prodotto

-    azioni da evitare nell'uso del prodotto

-    materiali non compatibili col prodotto

-    stoccaggio del prodotto.

Dopo aver pulito il fondo di posa con utensili meccanici ed aver eseguito una accurata pulizia del piano di posa, eliminandole asperità e steso una passata di primer bituminoso (400 g/mq) verranno applicati a fiamma due teli di guaina bituminosa trattando con cura le parti in sovrapposizione.

L'applicazione avverrà con cannello a gas propano, scaldando in modo uniforme le superfici, sino a volatilizzare il film plastico inferiore in polietilene ed a liquefare lo strato superficiale della guaina. I giunti verranno rifiniti riscaldando nuovamente le superfici relative e spalmando con la cazzuola o con la spatola per assicurarne la perfetta adesione. Particolare cura dovrà essere posta per non elevare troppo la temperatura della fiamma e compromettere quindi la base bituminosa e l'armatura.

41.4  Prescrizioni generali

Tutti i tipi di coibentazioni e impermeabilizzazione  di cui al presente articolo dovranno osservare le prescrizioni di cui al presente CSA e le caratteristiche prestazionali indicate, nonché le norme UNI di settore e quante altre

Inoltre dovrà tenere conto delle condizioni derivanti dall'esigenza, in alcuni casi, di terminare le opere in modo provvisorio garantendo comunque la perfetta funzionalità delle stesse e la loro futura interfacciabilità per il completamento.

Nella programmazione degli interventi l'Appaltatore, a proprio esclusivo onere e rischio, stabilirà l'ordine delle operazioni e di tutti gli interventi correlati con l'esecuzione delle opere di cui al presente articolo.

A tal fine dovranno essere previste e programmate tutte le operazioni e le forniture da effettuarsi su altri sub-sistemi edilizi di interfaccia con le opere del presente articolo e che in via esemplificativa ma non limitativa sono qui di seguito elencate:

- programmare e stabilire l'ordine di esecuzione delle murature, dei massetti, dei sottofondi e delle controfodere rispetto alla posa delle coibentazioni;

- programmare e stabilire l'ordine di esecuzione di interventi impiantistici affinché non vengano danneggiate le coibentazioni , ove già applicate;

- programmare e stabilire l'ordine di esecuzione di fori per scarichi e/o altro e le opere complementari necessarie che possano interferire con le coibentazioni.

Qualora risultassero necessarie demolizioni anche parziali e/o rifacimenti, a causa di danni subiti dalle opere eseguite, tutti gli oneri relativi si intendono ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a posare le coibentazioni e tutte le opere accessorie anche in assenza di opere di interfaccia e comunque non comprese nell'Appalto. Tuttavia egli dovrà tener conto delle loro esigenze, dei loro ingombri e della loro futura messa in opera.

L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla D.L. i campioni di coibentazioni, dei materiali accessori e dei componenti che sono prescritti nel presente articolo, ai fini dell'accettazione degli stessi; essi dovranno essere approvati dal Progettista.

L'Appaltatore ha l'obbligo di impedire l'accesso di qualsiasi persona non autorizzata nei locali ove sono in fase di realizzazione le coibentazioni; ove le stesse risultassero in tutto e/o in parte danneggiate per il passaggio abusivo di persone e/o per altre cause, la D.L. applicherà i disposti di cui all'art. 1 precedente.

L'Appaltatore, nell'esecuzione del lavoro, dovrà rispettare tutte le indicazioni operative e dimensionali prescritte da norme riferite alla categoria di lavoro in oggetto, dalle specifiche indicazioni contenute nel presente CSA, e dalle istruzioni tecniche del prodotto scelto.

L'Appaltatore, prima della posa in opera, dovrà provvedere ad eseguire un tracciamento e ad elaborare disegni costruttivi di cantiere.

Tali elaborati costruttivi di cantiere dovranno essere rispondenti alle indicazioni degli elaborati esecutivi architettonici di cui al Progetto d'Appalto e dovranno essere approvati dal Progettista e dalla D.L. Il giudizio del Progettista è insindacabile.

Le indicazioni di cui agli elaborati di Progetto Esecutivo d'Appalto si intendono essere esemplificative ma non limitative e pertanto potranno essere modificate in sede di intervento, in rapporto allo stato dei luoghi, senza che l'Appaltatore possa chiedere compenso alcuno.

L'Appaltatore inoltre, nella scelta del Produttore/Fornitore, è tenuto ad esaminare attentamente le capacità realizzative di quest'ultimo alfine di conseguire la qualità voluta; non potranno essere ammesse variazioni e/o modifiche derivanti da limitazioni produttive del Produttore/Fornitore.

41.5 Oneri

E’ a carico dell’impresa prima dell’offerta la valutazione  approfondita della tipologia di intervento  relativa a tutte le rimozioni, al fine di stabilire, soprattutto in merito alle opere esistenti,  la tipologia di intervento, cosicché non potrà essere invocata alcuna maggiorazione per  opere di rimozione o demolizione  per  parti esistenti ove un primo  esame superficiale  poteva far propendere a un semplice ripristino parziale.

La  lavorazione deve essere prevista  con tutti gli accorgimenti  dovuti per la sicurezza, così come indicato nel piano della sicurezza, in special modo per le  lavorazioni da eseguire  ad altezza superiore a metri  3,50.

Tutti gli approntamenti, ponteggi, piani di lavoro e quant’altro  occorrente per la lavorazione completa  a regola d’arte  sono  compresi nel prezzo a corpo

41.6  Conformità dei materiali

Ogni tipo di coibentazione e impermeabilizzazione dovrà corrispondere alle caratteristiche prestazionali.

Stante alle prescrizioni dettate dalla norma UNI 7999, le coibentazioni e impermeabilizzazioni dovranno assolvere in particolare alle funzioni di

a)	sicurezza;

b)	durabilità;

c) 	isolamento acustico;

d) 	resistenza agli agenti igrotermici;

e)  manutenibilità

L'Appaltatore, al fine di ottenere le caratteristiche prestazionali richieste dal presente articolo, dovrà rispettare tutte le indicazioni del presente articolo e quelle degli articoli correlati alla realizzazione dei vari componenti le coibentazioni; a tal fine dovrà predisporre le prove ed i collaudi previsti. Egli sarà comunque ritenuto responsabile qualora non fossero raggiunti gli obiettivi previsti e dovranno essere messe in atto le procedure del precedente art. 24 e 25 .

Lo spessore globale costituente la coibentazione dovrà corrispondere alle caratteristiche geometriche e prestazionali previste nel presente articolo.

41.7 Collaudi

Nell'esecuzione dei collaudi l'Appaltatore è tenuto a rispettare quanto indicato nel presente articolo e determinare le qualità prestazionali preventive in laboratorio ed in opera.

L'Appaltatore pertanto dovrà uniformarsi a quanto prescritto e nel caso del presente articolo determinare le caratteristiche prestazionali.

L'Appaltatore, prima della realizzazione delle coibentazioni, qualora non sia in possesso di certificazioni comprovanti le qualità prestazionali richieste, è tenuto a provvedere alla verifica preventiva in laboratorio delle caratteristiche richieste.

Sono a carico dell'Appaltatore, e pertanto sono compresi nel prezzo a corpo d'Appalto, comprensivo delle opere descritte nel presente articolo, gli oneri relativi alla realizzazione delle prove secondo quanto verrà predisposto dalla D.L., in accordo con il Progettista, e dal Collaudatore, ivi comprese le prestazioni di servizi da commissionarsi a terzi.

# Art. 42 - PAVIMENTI

42.1   Descrizione degli interventi di progetto

Le opere  da realizzare sono quelle indicate nei disegni esecutivi, confrontati con le tavole di rilievo, con le tavole strutturali e impiantistiche, particolari costruttivi, prescrizioni di capitolato, schede. In caso di disaccordo vale l’interpretazione della direzione lavori. In particolare  le opere oggetto d’appalto relative a questo articolo  si riassumono nelle seguenti

Pavimenti e rivestimenti bagni,spogliatoi , lavanderia,cucina, c.t.

pavimenti in gres porcellanato tipo fmg industrial slabs  Serie Granit di prima scelta con spessore 9 mm minimo.il materiale, fabbricato con impasto atomizzato di quarzi, feldspati, argille e caolini, dimensioni 20x20  -  TIPO PAV 2

Pavimenti  aule, parti comuni, uffici,

pavimenti  e rivestimenti in linoleum di prima scelta con spessore 3 mm minimo.   TIPO PAV 1

Zoccolini battiscopa

zoccolino in gres per pavimenti in gres dello  steso materiale delle piastrelle. TIPO ZOC 2

zoccolino in linoleum per pavimenti in pvc. TIPO ZOC 1

42.2  Tipologie di opere presenti nell’Appalto

Le localizzazioni, le dimensioni e le caratteristiche delle pavimentazioni , di cui al presente articolo compaiono sugli elaborati grafici del Progetto Esecutivo d'Appalto.

Le misure e le quote si intendono da  verificare  sul posto.

Pavimenti  e rivestimenti in ceramica  PAV2 – RIV 2

Le piastrelle dovranno  presentare le seguenti caratteristiche:

Avere spessore 9 mm minimo, dimensioni e finiture superficiali come da specifica qui di seguito.

Il materiale, fabbricato con impasto atomizzato di quarzi, feldspati, argille e caolini, pressato

(600 Kg/cm2), sinterizzato ad una temperatura di 1300°C dovrà essere omogeneo in tutto lo spessore. Si tratta di un materiale a tutta massa e le venature in superficie, nelle loro infinite sfumature, attraverseranno tutto lo  spessore delle lastre per riproporsi nel retro. Ognuna diversa dall’altra, ognuna un originale.

Perfettamente confrontabili con i materiali di cava. L’intera gamma dei materiali propostiusufruirà del diritto di utilizzo del marchio di conformità alle norme UNI.

I pezzi ottenuti da tale procedimento appartengono al gruppo BI UGL e sono “completamente greificati”(norma UNI EN 176 o BIa ISO 13006 all. G).

Dovranno essere garantiti i seguenti valori medi:

- tolleranze dimensionali: +/- 0,2% (metodo di prova secondo ISO 10545.2)

- assorbimento d’acqua: 0,04% (metodo di prova secondo ISO 10545.3)

- resistenza all’abrasione profonda: 120 mm3 (metodo di prova secondo ISO 10545.6

- resistenza alla flessione: 55 N/mm2 (metodo di prova norma ISO 10545.4)

Dovrà essere garantita la resistenza allo scivolamento secondo i metodi di misura della DIN 51130: BRG 181 Ambienti e zone operative.

Il materiale inoltre dovrà essere inattaccabile agli agenti chimici, agli agenti macchianti e completamente ingelivo, privo di porosità, con un assorbimento d’acqua inferiore allo 0,04%.

Dovrà risultare impermeabile alle macchie.

Il materiale dovrà poter essere posato anche a giunto unito.

I prodotti dovranno possedere la certificazione ANAB, e pertanto dovranno essere conformi ai principi della bioedilizia, in quanto:

- ottenuti da materie prime rinnovabili;

- non essere fonti di emissioni di sostanze pericolose;

I pavimenti  in gres  fine porcellanato saranno di  colore a scelta della D.L. finitura levigata, incollate su sottofondo,  posate  parallelamente al lato maggiore della stanza.

Le soglie  saranno raccordate al pavimento  adiacente  tramite lama in ottone posata di coltello

POSA:

la posa sarà a giunto unito.

Le piastrelle dovranno venire collocate a diretto contatto tra loro, curando che lo spazio fra gli elementi non risulti mai superiore a mm. 1 e le fughe risultino perfettamente allineate.

La posa sarà effettuata con collanti a base cementizia o organica, con l’aggiunta di additivi  lattici resinosi, su superficie di appoggio   perfettamente piana , senza fessurazioni e pulita.

L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare al Direttore dei Lavori i campioni dei pavimenti prescritti, come ha l'obbligo di eseguire campioni di pavimenti in opera.

Pavimenti  e rivestimenti in linoleum        PAV 1

La pavimentazione deve essere  composta da olio di lino  ossidato e resine accuratamente miscelate con riempitivi e calandrato su di un supporto di tela di juta, con spessore 3,2 mm.

La finitura deve essere  con finish protettivo a base di polimeri acrilici  e impermeabilizzato a caldo con apposito cordolo

I teli  devono avere spessore 3,2 mm, altezza rotoli 200 cm, lunghezza 32 ml.

Classificazione UPEC U4 P2 E1-2 C2 L6

Impronta residua  secondo DIN 51955  : 0,12mm

Resistenza all’usura secondo DIN 5375  0,015 mm

Resistenza al fuoco :Classe 1

Resistenza dispersione elettrica  : non si carica elettrostaticamente

Conduttività:  0,17 W/m°K

Resistenza termica  0,018 m2°k/W

Resistente ai prodotto chimici

Solidità alla luc3  : grado 6 scala dei blu

Il pavimento necessita di semplice manutenzione da effettuarsi con panno umido con aggiunta in emulsione di detergente neutro e/o protettivo idoneo.

La posa della pavimentazione dovrà essere eseguita su di un massetto idoneo, solido, piano, pulito, privo di buchi o fessurazioni, crepe e perfettamente asciutto.

La posa in opera della pavimentazione sarà effettuata solo dopo un’adeguata preparazione del fondo tramite apposito livellante e quindi successivo strato di collante.

42.3  Modo di esecuzione dei pavimenti

Tutti i pavimenti dovranno risultare di colori uniformi secondo le qualità prescritte ed esenti da imperfezioni di qualunque natura.

Sarà onere dell’impresa Appaltatrice provvedere alla spianatura, levigatura e pulizia.

I pavimenti si addentreranno per 15 mm. entro l’intonaco delle pareti che sarà tirato verticalmente fino al pavimento stesso, evitando ogni raccordo o guscio.

L’orizzontalità delle superfici dovrà essere particolarmente curata evitando ondulazioni superiori all’uno per mille.

Nel caso del rivestimento in  linoleum  le varie sezioni di pavimento saranno unite mediante l’applicazione di cordoni, nello stesso materiale, che verranno fissati a caldo.

Il piano destinato alla posa dei pavimenti sarà spianato mediante sottofondo.

Posa pavimentazioni

La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo e genere dovrà venire eseguita in modo che la superficie risulti perfettamente piana ed osservando scrupolosamente le disposizioni che di volta in volta saranno impartite dalla Direzione dei Lavori.

I singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro, dovranno risultare perfettamente fissati al sottostrato e non dovrà verificarsi nelle connessure dei diversi elementi a contatto la benché minima ineguaglianza.

I pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti, lavorati e senza macchie di sorta.

Resta comunque contrattualmente stabilito che, per un periodo di almeno 10 gg. dopo l'ultimazione di ciascun pavimento, l'Appaltatore avrà l'obbligo di impedire l'accesso di qualunque persona nei locali e ciò anche per pavimenti costruiti da altre Ditte.

Nell’esecuzione dei pavimenti, da porre in opera con malta, dovrà essere usata la massima cura per non far passare la malta di allettamento attraverso le fessure degli elementi costituenti i pavimenti, di qualsiasi tipo, materiale, dimensione e forma essi siano; pertanto gli elementi dovranno essere adagiati sopra lo strato di malta di allettamento impostandoli prima con leggera pressione delle mani, e poi battendoli cautamente col manico del martello fino alla perfetta aderenza ai bordi degli altri elementi collocati.

Qualora occorrano parti di elementi per il completamento di pavimenti, queste dovranno essere tagliate sempre con seghe a disco umido al widiam o diamantati, per ottenere la perfetta cesura della parte tagliata, essendo assolutamente proibito effettuare tagli col martello, con lo scalpello, con le tenaglie ecc.

La posa in opera degli elementi della pavimentazione dovrà essere eseguita con la massima cura; nessun elemento dovrà sporgere rispetto agli altri; tutti gli elementi dovranno risultare ben serrati gli uni contro gli altri, le fessure dovranno essere quasi invisibili e perfettamente allineate; non dovranno essere posti in opera elementi anche minimamente imperfetti per rotture ai bordi e agli spigoli.

I pavimenti dovranno risultare perfettamente in piano, e pertanto si dovrà procedere alla loro posa in opera con il continuo controllo della livella.

A pavimentazione ultimata, l'Appaltatore dovrà avere cura di farne pulire con attenzione la superficie affinché non vi si depositi e non indurisca, la malta. La superficie finita della pavimentazione non dovrà presentare macchie od aloni di sorta. Dopo l'ultimazione del pavimento, l'Appaltatore ha l'obbligo di impedire l'accesso a chiunque per il periodo necessario alla maturazione delle malte, approntando chiusure provvisorie e barriere: qualora vi sia necessità di transitare su pavimenti di recente realizzazione, l'Appaltatore dovrà predisporre su di essi una protezione formata da tavolato o di strato di tnt rivestito con appositi prodotti protettivi; ove i pavimenti risultassero in tutto o in parte danneggiati per il passaggio di persone o per altre cause, l'Appaltatore dovrà a sua cura e spese demolire e ricostruire le parti danneggiate.

Non potranno essere accettati pavimenti che presentassero una qualsiasi, anche minima, imperfezione dipendente dalla mancata osservanza delle norme sopra indicate e di quanto altro precisato e disposto in ogni punto del presente articolo; pertanto ogni qualvolta si manifestasse anche una sola delle imperfezioni suddette, o comunque danni, guasti e degradamenti, l'Appaltatore è obbligato alla demolizione dei pavimenti contestati ed al loro successivo rifacimento.

L'Appaltatore è responsabile delle imperfezioni dei manufatti fino all'approvazione del collaudo, e non potrà mai invocare a sua discolpa né l'avvenuta accettazione del materiale da parte del Direttore dei Lavori, né la mancanza di specifici ordini durante il collocamento in opera, né la mancata presentazione di eccezioni od altro da parte del Direttore dei Lavori, sia dopo l'ultimazione delle pavimentazioni che in caso di consegna anticipata e di anticipato uso delle pavimentazioni stesse, né per caso fortuito, né per qualsiasi imprevidenza od imprevisione.

Il rifiuto delle pavimentazioni, sia da parte della Direzione dei Lavori, sia nel corso del collaudo, può avvenire anche dopo l'occupazione del fabbricato da parte dell'Appaltante: l'Appaltatore sarà obbligato, in tale caso, a sopportare tutti gli oneri che il rifacimento delle pavimentazioni non accettate può implicare.

42.4   Prescrizioni generali e oneri

#### 42.4.1  Prescrizioni

Tutti i tipi  i di pavimento di cui al presente articolo dovranno osservare le prescrizioni di cui al presente CSA e le caratteristiche prestazionali indicate, nonché le norme UNI di settore e quante altre

L'Appaltatore dovrà tenere conto delle seguenti condizioni:

	Interferenze e difficoltà di posa dovute all'esistenza di strutture già edificate e/o in

opera;

	Interferenze e difficoltà di posa causate da impiantistica di vario genere esistente

e/o in progetto;

	predisposizioni per impianti vari;

	passaggi ed attraversamenti per impianti vari;

	adattamenti dei materiali da posare, causa interferenze con impianti vari;

	preparazione e posa in opera di pezzi speciali;

	adattamenti e modifiche dei materiali da posare conseguente al rispetto delle prescrizioni in seguito all'impatto dei pavimenti con pareti e relative strutture portanti delle stesse (se in muratura o prefabbricate in cartongesso), guarnizioni varie, setti strutturali.

Nella programmazione degli interventi l'Appaltatore, a proprio esclusivo onere e rischio, stabilirà l'ordine delle operazioni e di tutti gli interventi correlati con l'esecuzione delle opere di cui al presente articolo.

Dovranno essere previste e programmate tutte le operazioni e le forniture da effettuarsi su altri sub-sistemi edilizi di interfaccia con le opere del presente articolo e che in via esemplificativa ma non limitativa sono qui di seguito elencate:

-	programmare e stabilire l'ordine di esecuzione delle murature (esterne unicamente riferite al caso di eventuali interventi per rifacimento parti ammalorate) interne: qualsiasi tipologia e materiali esse siano previste e dei serramenti interni, rispetto alla posa dei pavimenti;

-	programmare e stabilire l'ordine di esecuzione delle tinteggiature rispetto alla posa dei pavimenti, alfine di non danneggiare i pavimenti stessi;

-	programmare e stabilire l'ordine di esecuzione di interventi impiantistici (elettrici, idraulici, sanitari, ventilazione I condizionamento aria, sistemi di copertura antincendio, attrezzature varie, ecc.) affinché non vengano danneggiati i pavimenti;

-	programmare e stabilire l'ordine di esecuzione e posa in opera dei controsoffitti, qualsiasi tipologia, materiali e sistemi di fissaggio essi siano.

Qualora risultassero necessarie demolizioni anche parziali e/o rifacimenti, a causa di danni subiti dalle opere eseguite, tutti gli oneri relativi si intendono ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a posare i pavimenti e tutte le opere accessorie anche in assenza di opere di interfaccia e comunque non comprese nell'Appalto. Tuttavia egli dovrà tener conto delle loro esigenze e della loro futura messa in opera.

L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla D.L. i campioni di pavimenti, dei materiali accessori e dei componenti che sono prescritti nel presente articolo, ai fini dell'accettazione degli stessi; essi dovranno essere approvati dal Progettista.

L'Appaltatore ha l'obbligo di impedire l'accesso di qualsiasi persona non autorizzata nei locali ove sono stati finiti i pavimenti per un periodo > 10 giorni dalla loro ultimazione, e comunque per un periodo determinato dal tipo di pavimento; ove i pavimenti risultassero in tutto e/o in parte danneggiati per: passaggio abusivo di persone non autorizzate, causa esecuzione di opere e lavorazioni varie, anche non strettamente connessi alla posa in opera dei pavimenti, e/o per altre cause, la D.L. applicherà i disposti di cui all'art. 1 precedente.

L'Appaltatore, nell'esecuzione dei pavimenti di cui al presente art., dovrà considerare il relativo processo di produzione e di posa un "processo speciale" come descritto al precedente art.

I pavimenti, di qualsiasi natura, tipo, materiale, finalità e prestazione richiesta dovranno essere realizzati secondo le modalità specificate e dovranno conseguire le caratteristiche prestazionali richieste.

L'Appaltatore, nell'esecuzione del lavoro, dovrà rispettare tutte le indicazioni operative e dimensionali prescritte dal presente CSA, da quanto indicato in dettaglio sugli elaborati grafici in allegato, costituenti parte integrante del presente CSA, da norme riferite alla categoria di lavoro in oggetto e/o dalle istruzioni tecniche del prodotto scelto.

L'Appaltatore, prima della posa in opera, dovrà provvedere ad eseguire un tracciamento e ad elaborare disegni costruttivi di cantiere.

Tali elaborati costruttivi di cantiere dovranno essere rispondenti alle indicazioni degli elaborati esecutivi architettonici di cui al Progetto d'Appalto e dovranno essere approvati dal Progettista e dalla DL. Il giudizio del Progettista è insindacabile.

Le indicazioni di cui agli elaborati di Progetto Esecutivo d'Appalto si intendono essere esemplificative ma non limitative e pertanto potranno essere modificate in sede di intervento, in rapporto allo stato dei luoghi, senza che l'Appaltatore possa chiedere compenso alcuno.

L'intervento costruttivo, tuttavia, dovrà restare fedele agli obiettivi progettuali originari del Progetto Esecutivo d'Appalto; pertanto i disegni costruttivi di cantiere dovranno essere sottoposti all'attenzione del Progettista per approvazione che ne verificherà la rispondenza a tutte le prescrizioni riportate nel presente articolo.

In particolare tali disegni dovranno evidenziare:

-	la disposizione geometrica dei pavimenti e degli elementi accessori (cordoli, zoccolini, ecc.) in rapporto alle dimensioni dei locali e/o degli spazi ove sono previsti;

-	l'accostamento e le condizioni di interfaccia tra i diversi elementi che compongono la pavimentazione, e le opere complementari ed accessorie alla funzionalità della stessa.

Tali disegni dovranno essere conservati in copia approvata dalla D.L.

L'Appaltatore inoltre, nella scelta del Produttore, è tenuto ad esaminare attentamente le capacità realizzative di quest'ultimo al fine di conseguire la qualità voluta; non potranno essere ammesse variazioni e/o modifiche derivanti da limitazioni produttive del Produttore.

#### 42.4.2 Oneri compresi a carico dell’impresa

E’ a carico dell’impresa prima dell’offerta la valutazione  approfondita della tipologia di intervento  relativa tutti i pavimenti, al fine di stabilire, soprattutto in merito ai pavimenti esistenti,  la tipologia di intervento, cosicché non potrà essere invocata alcuna maggiorazione per  opere di rifacimento totale di pavimenti ove un primo  esame superficiale  poteva far propendere a un semplice ripristino parziale.

La  lavorazione deve essere prevista  con tutti gli accorgimenti  dovuti per la sicurezza , così come indicato nel piano della sicurezza, in special modo per le  lavorazioni da eseguire  ad altezza superiore a metri  3,50.

Tutti gli approntamenti, ponteggi, piani di lavoro e quant’altro  occorrente per la lavorazione completa  a regola d’arte  sono  compresi nel prezzo a corpo.

42.5  Conformità dei materiali

L'Appaltatore, al fine di ottenere le caratteristiche prestazionali richieste dal presente articolo, dovrà rispettare tutte le indicazioni del presente art. e quelle degli articoli correlati alla realizzazione dei vari componenti le pavimentazioni; a tal fine dovrà predisporre le prove ed i collaudi previsti. Egli sarà comunque ritenuto responsabile qualora non fossero raggiunti gli obiettivi previsti, e dovranno essere messe in atto le procedure previste, di cui ai corrispondenti articoli.

Stante alle prescrizioni dettate dalla norma UNI 7999, i pavimenti dovranno assolvere in particolare alle funzioni di

a)	sicurezza;

b)	durabilità;

c) 	isolamento acustico;

d) resistenza agli agenti igrotermici;

e)  igiene.

A giustificazione delle caratteristiche prestazionali attese, l’impresa dovrà produrre a suo carico e spese tutte  le  certificazioni dei materiali richieste da legge o da richiesta  della D.L.

42.6  Collaudi

Nella realizzazione dei collaudi l'Appaltatore è tenuto a rispettare quanto indicato nel presente articolo, per determinare le qualità prestazionali preventive di laboratorio ed in opera.

L'Appaltatore, prima dell'esecuzione dei pavimenti, è tenuto a comprovare le caratteristiche prestazionali richieste mediante certificazioni, prove di laboratorio e/o misurazioni in opera. Le prove di collaudo finali in opera, ove richieste, dovranno essere effettuate indipendentemente dai risultati delle prove preliminari e/o dalle attestazioni prodotte.

L'Appaltatore, prima della realizzazione dei pavimenti, qualora non sia in possesso di certificazioni comprovanti le qualità prestazionali richieste in rapporto agli spessori degli strati, è tenuto a provvedere alla verifica preventiva in laboratorio relativamente alla pavimentazione completa (sottofondi e pavimentazioni).

Sono a carico dell'Appaltatore, e pertanto sono compresi nel prezzo a corpo d'Appalto, comprensivo delle opere descritte nei presente articolo, gli oneri relativi alla realizzazione delle prove secondo quanto verrà predisposto dalla DL, in accordo con il Progettista, e dal Collaudatore, ivi comprese le prestazioni di servizi da commissionarsi a terzi.

# Art. 43 - SERRAMENTI E VETRI

43.1  Descrizione degli interventi di progetto

Le prescrizioni del presente articolo si applicano a tutti i serramenti esterni previsti in Appalto.

Le opere  da realizzare sono quelle indicate nei disegni esecutivi, confrontati con le tavole di rilievo, con le tavole strutturali e impiantistiche, particolari costruttivi, prescrizioni di capitolato, schede. In caso di disaccordo vale l’interpretazione della D.L..

Serramenti esterni

- Fornitura e posa in opera dei serramenti esterni in legno  a taglio termico conformi alle trasmittanze termiche previste dal d.lgs. 192/2005, con apertura ad anta , a bilico o wasistas, ad anta bilico con fermo normale per finestre e porte perimetrali esterne, vetrate e porte antipanico, secondo specifiche contenute nei disegni di progetto e nell’elenco prezzi. Sono compresi nel prezzo tutti gli organi di manovra per aprire, regolare e chiudere.

Fornitura e posa di porte vetrate ad un’ anta  apribile  PF1  90X230

Fornitura e posa di finestra F1 90x230  con specchiatura fissa inferiore altezza 100 e  specchiatura con apertura ad anta e ribalta superiore , con fermo  apertura di sicurezza

Fornitura e posa di finestra F2 60x80  con apertura ad anta e ribalta superiore , con fermo  apertura di sicurezza

Fornitura e posa di finestra F3 90x80 con apertura ad anta e ribalta superiore , con fermo  apertura di sicurezza

Fornitura e posa di porte vetrate uscita sicurezza PS1-  a un’anta apribile  90x230

Fornitura e posa di porte vetrate uscita sicurezza PS2-   a due ante apribili ( 30+90) x230

Fornitura e posa di porte vetrate uscita sicurezza PS3 -  a due ante apribili  (90+90) x230

Fornitura  e posa di cupolotti  accoppiati per illuminazione e aerazione  L1   (vano 170X370)

a comando manuale, con  possibilità di elettrificazione

Fornitura  e posa di cupolotti accoppiati  per illuminazione e aerazione   L2   ( vano 160X44)

a comando manuale, con  possibilità di elettrificazione

Fornitura  e posa di cupolotti per illuminazione e aerazione  L3   (vano 172X100)

a comando manuale, con  possibilità di elettrificazione

Fornitura  e posa di wasistass per illuminazione  L4    80X80 a comando manuale,

con  possibilità di elettrificazione

Fornitura  e posa di wasistass per illuminazione  L5    140X120  a comando manuale,

con  possibilità di elettrificazione

Realizzazione di vetrate antisfondamento formate da due lastre di cristallo 4+0.76+4 con interposto foglio di polivinilbutirrale per serramenti esterni e bussola.

43.2 Tipologia delle opere

L’appalto a corpo comprende la fornitura e posa di tutte le opere come indicate nei disegni esecutivi, confrontati con le tavole di rilievo, con le tavole strutturali e impiantistiche, particolari costruttivi, prescrizioni di capitolato, schede,  e secondo le localizzazioni, dimensioni, caratteristiche rilevabili dai documenti d’appalto, compresi di tutte le lavorazioni accessorie, assistenze, assistenze murarie, oneri di carico e scarico, trasporto a discariche, ponteggi, sicurezza, oneri, compensi vari secondo applicazione di normativa o legislazione vigente,  tutto quanto al fine di dare l’opera  realizzata a regola d’arte.

43.2.1 Serramenti esterni

I serramenti dovranno essere realizzati in legno

Per la realizzazione di finestre e portefinestre saranno impiegati profilati complanari all’esterno con profondità del telaio fisso di 65 mm e battente a sormonto all’interno con profondità di 75 mm.

Per la realizzazione di porte saranno impiegati profilati complanari sia all’esterno che all’interno con l’impiego di guarnizioni di battuta interna ed esterna con profondità complessiva di 65 mm.

Accessori

Le caratteristiche di uniformità della sezione, la complanarità degli angoli e la resistenza delle giunzioni di collegamento (a 45° o a 90°) tra profilati orizzontali e verticali, saranno assicurate dall’impiego, sia nella parte esterna che interna dei profilati, di squadrette di sostegno e allineamento e/o cavallotti di collegamento, in lega d’alluminio estruso, incollati con colla bicomponente e bloccati mediante sistema di spinatura e/o cianfrinatura.

In particolare il sistema delle giunzioni dovrà impedire movimenti reciproci fra le parti collegate e dovrà assicurare l’equa ripartizione su tutta la sezione dei profilati degli sforzi indotti da sollecitazione a torsione e a flessione derivanti dalla spinta del vento, dal peso delle lastre e dagli sforzi dell’utenza.

I punti di contatto tra i profilati dovranno essere opportunamente sigillati e protetti per evitare possibili infiltrazioni d’aria e d’acqua e l’insorgere di fenomeni di corrosione.

Drenaggi e ventilazione

Su tutti i profilati delle ante mobili e dei telai fissi saranno eseguite opportune lavorazioni per l’aerazione perimetrale delle lastre di vetro e per il drenaggio dell’acqua di eventuale infiltrazione.

I profilati esterni dei telai fissi e delle ante mobili dovranno prevedere una gola ribassata di raccolta delle acque d’infiltrazione per poter permettere il libero deflusso delle stesse attraverso apposite asole di scarico esterne. I fori e le asole di drenaggio e di ventilazione dell’anta non dovranno essere eseguiti nella zona di isolamento ma attraverso la tubolarità esterna del profilo.

Le asole di drenaggio nei telai saranno protette esternamente con apposite cappette che, nel caso di zone particolarmente ventose, in corrispondenza di specchiature fisse saranno dotate di membrana interna antiriflusso.

Guarnizioni e sigillanti

Tutte le guarnizioni dovranno essere in elastomero (EPDM) e compenseranno le eventuali differenze di spessore, inevitabili nelle lastre di vetrocamera e/o stratificate, garantendo, contemporaneamente, una corretta pressione di lavoro perimetrale.

L’utilizzo di guarnizioni cingivetro esterne ed interne (che consentiranno l’applicazione in continuo senza taglio negli angoli – tipo tournant -) permetterà di far esercitare al vento una pressione costante su tutto il perimetro delle lastre, evitando punti d’infiltrazione di acqua, aria, polvere, vapore acqueo ed avranno una morfologia tale da ridurre la loro sezione in vista evitando così l’effetto “cornice” sul perimetro dei vetri.

La guarnizione centrale di tenuta (giunto aperto) dovrà avere una conformazione tale da formare un’ampia camera di equalizzazione delle pressioni per un facile deflusso dell’acqua verso l’esterno.

La sua continuità perimetrale sarà assicurata mediante l’impiego di angoli vulcanizzati preformati ed incollati alla stessa o in alternativa potranno essere previsti telai vulcanizzati.

Le caratteristiche della guarnizione dovranno corrispondere alla norma UNI 9122.

Tutte le giunzioni tra i profili saranno incollate e sigillate con colla per metalli a base poliuretanica a due componenti.

Dispositivi di apertura

I sistemi di movimentazione e chiusura “originali del Sistema” dovranno essere idonei a sopportare il peso delle parti apribili e a garantire il corretto funzionamento secondo la normativa UNI 7525 (peso del vetro, spinta del vento, manovra di utenza).

Gli accessori di chiusura saranno montati a contrasto per consentire rapidamente un’eventuale regolazione o sostituzione anche da personale non specializzato.

Nel caso di finestre apribili ad anta posizionate centralmente alla spalletta dovrà essere applicato un limitatore di apertura a 90°.

Tipologie di apertura

Anta singola

La chiusura dell’anta sarà effettuata mediante maniglia a cremonese a più punti di chiusura, tramite un’asta con terminali a forcella tali da consentire, anche in posizione di chiusura, un ricambio d’aria.

Wasistas

In funzione delle dimensioni, dei carichi e del tipo di comando le finestre potranno essere realizzate con:

Cricchetti posti sul traverso superiore e due bracci di arresto (sganciabili per la pulizia).

Dispositivo di chiusura con comando a distanza in funzione delle dimensioni e dei carichi.

A due ante

La chiusura dell’anta principale sarà effettuata mediante maniglia a cremonese a più punti di chiusura, tramite un’asta con terminali a forcella tali da consentire, anche in posizione di chiusura, un ricambio d’aria.

In corrispondenza del nodo centrale dovranno essere impiegati particolari tappi che si raccorderanno alla guarnizione di tenuta del telaio; tali tappi saranno realizzati in EPDM per la parte esterna e in PVC per la parte interna.

Porte

Le aperture delle porte dovranno essere garantite da cerniere fissate ai profilati mediante dadi e contropiastre in alluminio e dovranno essere scelte in base al peso della porta e alla destinazione d’uso. Inoltre le cerniere saranno dotate di un dispositivo eccentrico per la regolazione dell’anta anche a montaggio già effettuato. Altri accessori, quali maniglie speciali, maniglioni antipanico, serratura di sicurezza, chiudi porta aerei o a pavimento o eventuali altri dispositivi  saranno indicati nelle voci specifiche.

Dilatazioni

I componenti saranno realizzati in modo tale che le dilatazioni generate dalla variazione della temperatura e dalle tolleranze e movimenti della struttura edilizia possano essere assorbite senza rumori e deformazioni dal serramento, per cui i profilati, gli accessori e le guarnizioni dovranno essere utilizzati in modo corretto rispettando le indicazioni delle tolleranze di taglio e di montaggio riportate sulla documentazione tecnica di lavorazione e di posa  del sistema

43.2.2   Vetri e tamponamenti

I profilati fermavetro dovranno essere del tipo inseriti a “scatto” o a “baionetta” con aggancio di sicurezza per sopportare senza cedimenti la spinta del vento e consentire una pressione ottimale sulla lastra del vetro.

Lo scatto del fermavetro dovrà inoltre compensare le tolleranze dimensionali degli spessori aggiunti (verniciature) per garantire un corretto aggancio in qualsiasi situazione.

L’altezza del fermavetro dovrà essere di 22 mm per garantire un adeguato contenimento del vetro e/o pannello e dovrà garantire un’adeguata copertura dei sigillanti utilizzati nella composizione dei vetrocamera, proteggendoli dai raggi solari ed evitare il loro precoce deterioramento.

I vetri dovranno avere uno spessore adeguato alle dimensioni e all’uso degli infissi su cui verranno montati.

Gli spessori dovranno essere calcolati secondo la norma UNI 7143.

La vetrazione dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalle norme UNI 6534 e nel rispetto delle indicazioni previste dal documento tecnico UNCSAAL UX9 con l’impiego di tasselli aventi adeguata durezza a seconda della funzione portante o distanziale.

I tasselli dovranno garantire l'appoggio di entrambe le lastre del vetrocamera e dovranno avere una dimensione idonea al peso  da sopportare.  La tenuta attorno alle lastre di vetro dovrà essere eseguita con idonee guarnizioni preformate in elastomero etilene-propilene (EPDM) opportunamente giuntate agli angoli.

La guarnizione cingivetro sarà posizionata sullo stesso piano rispetto al filo esterno del serramento, in modo da ridurre la sezione in vista della guarnizione, riducendo l’effetto cornice (guarnizione tipo tournant).

Criteri di sicurezza: nella scelta dei vetri sarà necessario attenersi a quanto previsto dalla norma UNI 7697.

Prestazioni

Le prestazioni minime richieste per i manufatti finiti dovranno corrispondere alle classi previste dalla normativa e non dovranno essere inferiori ai seguenti valori :

Vecchia Norma

Classificazione secondo la norma: UNI 7979

- 	Permeabilità all’aria: 	classe A3	UNI EN 42  	(metodo di prova)

- 	Tenuta all’acqua: 	classe E4	UNI EN 86 	          “         “

- 	Resistenza al carico del vento:    	classe V3	UNI EN 77                “         “

Nuova norma

Classificazione secondo le norme: 			UNI EN 12207, UNI EN 12208, UNI EN 12210

- 	Permeabilità all’aria: 		classe 4	UNI EN 1026  	(metodo di prova)

- 	Tenuta all’acqua: 		classe 	E1050	UNI EN 1027 	  “         “

- 	Resistenza al carico del vento:   classe C4	UNI EN 12211              “         “

I serramenti dovranno essere montati su controtelaio metallico pre-murato e dovranno essere installati completi di:

  - profili maggiorati per le ante mobili, rispetto ai telai fissi;

  - cerniere in alluminio con perni in acciaio cadmiato e boccole in materiale plastico             autolubrificate ed antifrizione, in numero di 4 per le ante di porte e porte-finestra e di 3 per le finestre;

  - maniglie in alluminio verniciatura in tinta verde chiaro, secondo campionatura da presentare sulla base delle tabelle RAL;

  - guarnizioni vetri e di tenuta  in  DUTRAL EPDM;

  - guarnizione interna per eliminare la rumorosità ed angoli vulcanizzati della battuta per aumentare il confort acustico;

  - vetrocamera in cristallo float 5/12/5, con distanziatore metallico saldato al silicone, o come differentemente stabilito per ciascuna situazione nel presente capitolato o nell’abaco di progetto;

  - vetrocamera con lastra stratificata (3+0,38+3/12/5) per le pannellature vetrate aventi altezza inferiore a 90 cm da terra;

  - pellicola solar check applicata in faccia 3 per il contenimento del consumo energetico e favorire la riflessione dell’energia solare incidente;

  - fermavetro a scatto e sigillatura con mastice sintetico estruso a pressione, altezza della sede mm.24 (netta mm.19) o come necessario a fermare le vetrate di progetto;

  - maniglie in acciaio elettrocolorato con chiave a cilindro tipo Cisa;

  - cilindri con sistema di ammaestramento delle serrature;

  - per tutte le u.s, maniglione antipanico a singola o doppia impugnatura con scrocco laterale alto e basso, con maniglia e esterna e serratura con chiave;

  - molla di richiamo con regolatore di chiusura su tutte le porte verso l’esterno ed ove richiesto;

  - controtelai in ferro zincato e telai metallici delle finestrature di grandi dimensioni;

  - carter in lamiera pressopiegata e preverniciata di protezione, finitura dei serramenti, elementi a doppia lamiera coibentata, di raccordo con le murature;

  - zoccolo, fascia e tutti gli accessori necessari al perfetto funzionamento;

Nella traversa inferiore fissa dovranno essere effettuate delle asole per lo scarico dell'acqua; gli angoli della guarnizione centrale e del profilato dovranno essere sigillati per evitare infiltrazioni di aria e di acqua. Inoltre dovranno essere fatti due fori di aerazione per la zona perimetrale del vetro.

La tinta del profilato in alluminio costituente sarà scelta fra i colori delle tabelle RAL, e sarà coordinata con i colori dei materiali di pavimentazione e rivestimento.

La verniciatura dei profilati di alluminio secondo le tabelle RAL avrà spessore minimo, per le parti a vista, di 30 micron e dovrà essere effettuata secondo un ciclo comprendente:

  - sgrassaggio alcalino a 60^C;

  - lavaggio;

  - fosfocromatazione a 35^C per immersione per garantire che tutte le parti del

profilato siano interessate;

  - lavaggio demineralizzato;

  - asciugatura;

  - verniciatura mediante polveri di poliestere applicate elettrostaticamente e cottura in

forno a 180^C

A controllo della durata nel tempo e della resistenza agli agenti atmosferici, dovranno essere effettuati, durante il ciclo di verniciatura, dei controlli atti a verificarne le qualità; tra questi i controlli più importanti sono:

  - Controllo della temperatura di cottura che deve essere costante per tutti i profilati;

  - Controllo della resistenza agli agenti atmosferici eseguita con apparecchiatura UV

COM ATLAS secondo le norme ASTM;

  - Controllo dell'aderenza secondo la norma DIN 53151;

  - Controllo della resistenza alla piegatura secondo la norma DIN 53152;

  - Controllo della resistenza alla imbutitura secondo la norma DIN 53156;

  - Controllo della resistenza all'urto secondo la norma ASTM D2794.

43.2.3    Vasistass

I vasistass  saranno  a  forma rettangolare

43.2.4   Maniglioni antipanico

Tutte le uscite di sicurezza dell'edificio indicate dal progetto, saranno dotate di maniglioni che permettono l'apertura istantanea della porta con la semplice spinta nel senso e nella direzione dell'uscita di sicurezza.

Avranno funzionamento con barra orizzontale dall'interno e con maniglia con chiave dall'esterno; le porte tamburate interne a due battenti, saranno munite di maniglione per il battente secondario con apertura a spinta e scrocco superiore ed inferiore; l'anta che apre per prima avrà maniglia a chiusura laterale, la cui contropiastra è fissata sulla seconda anta. I maniglioni avranno scatole e coperchi in acciaio zincato e verniciato, barra orizzontale in alluminio rivestito con nylon con colori evidenti; avranno contropiastra a soffitto e a pavimento in acciaio zincato corredate di spessori, aste verticali superiore ed inferiore regolabili, realizzate in acciaio zincato e verniciato, cosi pure sarà del copriasta: la serratura sarà del tipo antipanico da infilare.

Sistema di ammaestramento

I cilindri di tutte le serrature del fabbricato, indipendentemente dal manufatto in cui sono inserite (porte interne, esterne, tagliafuoco, facciata continua, cancelli, etc...) dovranno essere compatibili con il sistema di ammaestramento tipo Cisa o similare. Tale sistema si basa sulla possibilità di utilizzo, in ogni singola serratura o gruppo di serrature, di una chiave con profilo diverso ma compatibile con i profili delle altre serrature o gruppi, escludendo l'interferenza tra le chiavi. Di tale sistema definito a profili coniugati l'Appaltatore dovrà fornire i cilindri nella configurazione di livello intermedio (5 livelli) sulla base delle indicazioni che perverranno in sede esecutiva dagli utilizzatori e dalla D.L.

Sistemi di autochiusura

Tutti i serramenti indicati nell’abaco dovranno essere dotati di sistema di autochiusura con ritorno ritardato da un pistone idraulico, il dimensionamento dell’apparecchiatura deve essere conseguente al peso ed alla tipologia del serramento.

La localizzazione e l’indicazione precisa della tipologia di lavorazione e dei  materiali da impiegare sono specificati e dettagliati nell’apposito abaco.

Isolamento termico

L’interruzione del ponte termico dei profilati dovrà essere ottenuta mediante l’inserimento di speciali barrette in poliammide rinforzato da 27 mm poste tra i due elementi di profilo estrusi separatamente. L’assemblaggio dei profilati dovrà essere eseguito mediante rullatura meccanica previa operazione di zigrinatura sull’estruso in alluminio.

Il fornitore dovrà dichiarare le caratteristiche meccaniche dei profilati per le opportune verifiche statiche indotte dal carico del vento e dal peso dei vetri.

I listelli isolanti dovranno consentire trattamenti di ossidazione e verniciatura a forno con temperature fino a 180 - 200° per la durata di 15 minuti senza alterazioni nella qualità del collegamento.

Il serramento a taglio termico garantirà un valore di trasmittanza Uf  di 1.5  W/m2K secondo EN ISO 10077/2.

Tali valori di trasmittanza dovranno essere certificati da laboratori riconosciuti a livello europeo.

Detto valore varierà in base alla scelta dei diversi materiali componenti il serramento e potrà essere calcolato mediante la norma EN ISO 10077/1.

Isolamento acustico

Il livello di isolamento acustico del serramento dovrà essere rapportato alla destinazione d’uso del locale nel quale è inserito in accordo con quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5/12/97 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.

Attacchi alla muratura

Il montaggio del serramento e la realizzazione del collegamento con la parte muraria, dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

-   	utilizzo di controtelaio di acciaio zincato;

-   	la zona di raccordo dovrà essere impermeabile all’aria e all’acqua;

-  	i fissaggi dovranno garantire la resistenza del serramento alle sollecitazioni d’uso e ai carichi del vento secondo le normative vigenti.

Per evitare la formazione di fenomeni di condensazione e per una buona coibentazione    termica, lo spazio fra il telaio e la muratura dovrà essere riempito con materiale coibente.

Criteri di calcolo  statico

I calcoli dovranno essere eseguiti applicando i pesi degli elementi di tamponamento indicati dai fabbricanti, i carichi e i sovraccarichi in conformità alla normativa italiana e alle normative UNI ( DM. 16/ 1 / 1996, UNI 7143, UNI 8634 ).

I profilati dimensionati in modo da non subire deformazioni in campo elastico superiori a 1/200 della distanza fra due successivi punti di vincolo alla struttura dell’edificio e comunque non superare il limite di 15 mm.

In tutti i casi dove saranno previsti vetrocamera la freccia massima non dovrà superare il limite massimo di 1/300 della dimensione della lastra e dovrà essere comunque inferiore a 8 mm.

Le lastre di vetro dovranno essere dimensionate secondo la normativa UNI 7143.

La sigma massima ammissibile dell’alluminio è 850 Kg/cm2.

Controlli e collaudi

Relativamente alla qualità dei materiali forniti, alla protezione superficiale ed alle prestazioni, la Direzione Lavori si riserva la facoltà di controllo e di collaudo secondo le modalità ed i criteri previsti dalla UNI 3952 alla voce “collaudo mediante campionamento”. Le caratteristiche di tenuta e di resistenza all’aria, all’acqua ed al carico del vento ottenibili dal “sistema” dovranno essere dimostrabili con riproduzione in fotocopia dei risultati del collaudo effettuato dal costruttore dei serramenti o, in mancanza, dal produttore del sistema:

- prova di permeabilità all’aria

- prova di tenuta all’acqua

- prova di resistenza al vento

Le prove dovranno essere eseguite secondo le normative: UNI EN  1026, UNI  EN 1027, UNI  EN 12211.

I controlli delle finiture superficiali potranno essere eseguiti in conformità a quanto previsto dalle direttive di marchio QUALICOAT e QUALANOD.

43.3    Modo di esecuzione dei serramenti esterni

L'Appaltatore nella fase di montaggio dovrà curare in particolare:

la messa a piombo e a livello del  serramento;

il montaggio delle guarnizioni (rif. UNI 9122);

i sistemi di chiusura comandata e/o la complanarità ai piani verticali teorici di posa e di rotazione (rif. UNI EN 24);

le dimensioni di coordinazione (rif. UNI 8861).

L'Appaltatore inoltre, nella scelta del Produttore/Fornitore, è tenuto ad esaminare attentamente le capacità realizzative di quest'ultimo al fine di conseguire la qualità voluta; non potranno essere ammesse variazioni e/o modifiche derivanti da limitazioni produttive del Produttore/Fornitore.

43.4 Prescrizioni generali e oneri

#### 43.4.1 Prescrizioni generali

Tutti i tipi di serramenti esterni di cui al presente articolo dovranno osservare le prescrizioni di cui al presente CSA e le caratteristiche prestazionali indicate, nonché le norme UNI di settore e quante altre, come previsto nell'articolo precedente.

L'Appaltatore dovrà tenere conto delle condizioni derivanti dall'esistenza di strutture già edificate e/o in opera, qualsiasi natura esse siano.

Inoltre dovrà tenere conto delle condizioni derivanti dall'esigenza, in alcuni casi, di terminare le opere in modo provvisorio garantendo comunque la perfetta funzionalità delle stesse e la loro futura interfacciabilità per il completamento.

Nella programmazione degli interventi l'Appaltatore, a proprio esclusivo onere e rischio, stabilirà l'ordine delle operazioni e di tutti gli interventi correlati con l'esecuzione delle opere di cui al presente articolo.

A tal fine dovranno essere previste e programmate tutte le operazioni e le forniture da effettuarsi su altri sub-sistemi edilizi di interfaccia con le opere del presente articolo e che in via esemplificativa ma non limitativa sono qui di seguito elencate:

- programmare e stabilire l'ordine di esecuzione delle murature e/o delle tramezzature e del loro rivestimento, rispetto alla posa dei serramenti, affinché non vengano danneggiate murature, rivestimenti e/o il serramento stesso;

- programmare e stabilire l'ordine di esecuzione e di posa dei controtelai, per serramenti interni  rispetto alla installazione dei serramenti;

Qualora risultassero necessarie demolizioni anche parziali e/o rifacimenti, a causa di danni subiti dalle opere eseguite, tutti gli oneri relativi si intendono ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a montare i serramenti e tutte le opere accessorie anche in assenza di opere di interfaccia e comunque non comprese nell'Appalto. Tuttavia egli dovrà tener conto delle loro esigenze, dei loro ingombri e della loro futura messa in opera.

L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla D.L. i campioni di serramenti, dei materiali accessori e dei componenti che sono prescritti nel presente articolo, ai fini dell'accettazione degli stessi; essi dovranno essere approvati dal Progettista.

L'Appaltatore ha l'obbligo di impedire l'accesso a qualsiasi persona non autorizzata nei locali ove siano in fase di realizzazione i serramenti; ove gli stessi risultassero in tutto e/o in parte danneggiati per l'intervento abusivo di persone e/o per altre cause, la D.L. applicherà i disposti di cui all'art. precedente

L'Appaltatore, nell'esecuzione dei serramenti di cui al presente articolo, dovrà considerare il relativo processo di produzione e posa un "processo speciale" come descritto al precedente art.

I serramenti interni di qualsiasi natura e tipo dovranno essere realizzati secondo le modalità appresso specificate e dovranno conseguire le caratteristiche prestazionali richieste.

L'Appaltatore, nell'esecuzione del lavoro, dovrà rispettare tutte le indicazioni operative e dimensionali prescritte da norme riferite alla categoria di lavoro in oggetto, dalle specifiche indicazioni contenute nel presente CSA, e dalle istruzioni tecniche del prodotto scelto.

L'Appaltatore, prima della posa in opera, dovrà provvedere ad eseguire un tracciamento e ad elaborare disegni costruttivi di cantiere.

Tali elaborati costruttivi di cantiere dovranno essere rispondenti alle indicazioni degli elaborati esecutivi architettonici di cui al Progetto d'Appalto e dovranno essere approvati dal Progettista e dalla D.L. Il giudizio del Progettista è insindacabile.

Le indicazioni di cui agli elaborati di Progetto Esecutivo d'Appalto si intendono essere esemplificative ma non limitative e pertanto potranno essere modificate in sede di intervento, in rapporto allo stato dei luoghi, senza che l'Appaltatore possa chiedere compenso alcuno.

L'intervento costruttivo, tuttavia, dovrà restare fedele agli obiettivi progettuali originari del Progetto Esecutivo d'Appalto; pertanto i disegni costruttivi di cantiere dovranno essere sottoposti all'attenzione del Progettista per approvazione, che ne verificherà la rispondenza a tutte le prescrizioni riportate nel presente articolo.

In particolare tali disegni dovranno evidenziare:

la disposizione dei serramenti e degli accessori in accordo all'abaco;

l'accostamento e le condizioni di interfaccia tra i diversi elementi che compongono il serramento  e i raccordi con le opere al contorno;

raccordi di base e coronamento;

raccordi con i solai;

raccordi di collegamento con i pilastri;

raccordi di collegamento con le pareti divisorie e i rinforzi strutturali in genere;

raccordi di collegamento con i controsoffitti;

raccordi con il pavimento e soglie;

raccordi con l'impiantistica.

Tali disegni dovranno essere conservati in copia approvata dalla D.L.

#### 43.4.2 Oneri a carico dell’Impresa

E’ a carico dell’impresa prima dell’offerta la valutazione  approfondita della tipologia di intervento  relativa tutti i serramenti, al fine di stabilire, soprattutto in merito ai serramenti   esistenti,  la tipologia di intervento, cosicché non potrà essere invocata alcuna maggiorazione per  opere di rifacimento totale di rivestimenti  per  pareti esistenti ove un primo  esame superficiale  poteva far propendere a un semplice ripristino parziale.

La  lavorazione deve essere prevista  con tutti gli accorgimenti  dovuti per la sicurezza, così come indicato nel piano della sicurezza, in special modo per le  lavorazioni da eseguire  ad altezza superiore a metri  3,50.

Tutti gli approntamenti, ponteggi, piani di lavoro e quant’altro  occorrente per la lavorazione completa  a regola d’arte  sono  compresi nel prezzo a corpo.

43.5   Conformità dei materiali

Ogni tipo di serramento dovrà rispondere alle caratteristiche prestazionali, come indicato nel presente capitolato

Stante alle prescrizioni dettate dalla norma UNI 8894, i serramenti dovranno assolvere in particolare alle esigenze di:

a) sicurezza;

b) fruibilità;

c) benessere;

d) durabilità e manutenibilità,

L'Appaltatore, al fine di ottenere le caratteristiche prestazionali richieste dovrà rispettare tutte le indicazioni riportate nel presente articolo e quelle degli articoli correlati alla realizzazione dei vari componenti i serramenti stessi; a tal fine dovrà predisporre le prove ed i collaudi previsti. Egli sarà comunque ritenuto responsabile qualora non fossero raggiunti gli obiettivi previsti e dovranno essere messe in atto le procedure di cui al precedente articolo

A giustificazione delle caratteristiche prestazionali attese, l’impresa dovrà produrre a suo carico e spese tutte  le  certificazioni dei materiali richieste da legge o dalla D.L.

43.6	Collaudi

Nell'esecuzione dei collaudi l'Appaltatore è tenuto a rispettare quanto indicato nel presente articolo, e determinare le qualità prestazionali preventive in laboratorio ed in opera.

L'Appaltatore, prima della realizzazione dei serramenti esterni di cui al presente articolo, è tenuto a comprovare le caratteristiche prestazionali richieste mediante certificazioni e/o prove di laboratorio e/o misurazioni in opera. Le prove di collaudo finale in opera, ove richieste, dovranno essere effettuate indipendentemente dalle prove preliminari e/o dalle attestazioni prodotte.Sono a carico dell'Appaltatore, e pertanto sono compresi nel prezzo a corpo d'Appalto comprensivo delle opere descritte nel presente articolo, gli oneri relativi alla realizzazione delle prove secondo quanto verrà predisposto dalla D.L., in accordo con il Progettista, e il Collaudatore, ivi comprese le prestazioni di servizi da commissionarsi a terzi.

# Art. 44 - SERRAMENTI INTERNI

44.1  Descrizione degli interventi di progetto

Le opere  da realizzare sono quelle indicate nei disegni esecutivi, confrontati con le tavole di rilievo, con le tavole strutturali e impiantistiche, particolari costruttivi, prescrizioni di capitolato, schede. In caso di disaccordo vale l’interpretazione della direzione lavori. In particolare  le opere oggetto d’appalto relative a questo articolo  si riassumono nelle seguenti :

Serramenti interni

- Fornitura e posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli  P1-P2-P3-

- Fornitura e posa di porta vetrata   PV1 bussola ingresso

- Fornitura e posa in opera di porte estensibili a soffietto con intelaiatura metallica e pantografi per attività libere, mensa. stanza pluriuso e sala medica P4-

- Fornitura e posa di serramenti REI per il compartimento e il deposito cucina

Serramenti tagliafuoco

- Fornitura e posa in opera di porte interne REI 60 con maniglione antipanico PR1 per dispensa, e filtro compartimento  ingresso

In ogni caso si intendono compresi tutte le opere risultanti dalle tavole d’appalto, dal presente capitolato, e da quanto occorrente  dalla realizzazione delle opere  a regola d’arte, con tutti gli oneri relativi compresi.

Le localizzazioni, le dimensioni e le caratteristiche di demolizioni, rimozioni, smantellamenti, di cui al presente articolo compaiono sugli elaborati grafici del Progetto Esecutivo d'Appalto.

Le misure e le quote si intendono da  verificare  sul posto.

44.2  Tipologie di opere presenti in Appalto

L’appalto a corpo comprende la fornitura e posa di tutte le opere come indicate nei disegni esecutivi, confrontati con le tavole di rilievo, con le tavole strutturali e impiantistiche, particolari costruttivi, prescrizioni di capitolato, schede,  e secondo le localizzazioni, dimensioni, caratteristiche rilevabili dai documenti d’appalto, compresi di tutte le lavorazioni accessorie, assistenze , assistenze murarie, oneri di carico e scarico, trasporto a discariche, ponteggi, sicurezza, oneri, compensi vari secondo applicazione di normativa o legislazione vigente,  tutto quanto al fine di dare l’opera  realizzata a regola d’arte

Nell'Appalto di cui al presente CSA sono previsti i seguenti tipi di serramenti

#### Serramenti interni tamburati in legno con rivestimento in laminato plastico

Le porte, ad una anta, dovranno essere eseguite con:

-  battente con battuta 13 x 25.5 mm spessore porte: >45 mm;

-  struttura interna anta: telaio perimetrale in legno massello, con rinforzi in corrispondenza

Di cerniere e serratura

- pannello di supporto: fibra minerale >- 3 mm. (lana roccia, densità  80 kglm3);

-  superficie: laminato plastico melaminico;

-  intelaiatura: legno duro (specie durabile con y = 700 kglm3 ed umidità < 8%); bordo: su tre lati,

in melamminico poliestere.

-  guarnizione a pavimento: automatica mobile a scatto (ove richiesto);

-  guarnizione porta nella battuta dell'anta.

Il colore della superficie è a scelta del Progettista su catalogo del Produttore

- Cerniere a tre sezioni, anima di acciaio con strato di nylon colorato    h= 100 mm

diametro  esterno 15-:20mm

diametro  intemo     8+10mm.

Le porte dei servizi igienici devono essere  di tipo con perno sfilabile

-  Serrature del tipo:

con rosetta a chiave semplice a infilare

con rosetta tipo WC

con rosetta a cilindro (serratura di sicurezza) tipo Yale.

-	Apertura:

corpo di maniglia di tipo antinfortunistico in materiale plastico, colore a scelta del Progettista, con anima in acciaio.

Maniglione antipanico per il bagno handicappato

La scelta degli accessori in rapporto alla funzione del serramento (maniglie e serrature) è a scelta del Progettista su catalogo del Produttore..

Il  colore degli accessori è a scelta del Progettista su catalogo del Produttore

Nella realizzazione dei serramenti interni l'Appaltatore dovrà provvedere a completare la fornitura e la posa con:

-opere accessorie utili alla completa funzionalità, resa a regola d'arte, del prodotto in opera che a titolo esemplificativo ma non limitativo si enumerano in:

telaio maestro in legno massello;

accessori di chiusura e di sostegno;

accessori speciali di tenuta.

#### Serramenti  REI  anta piena (REI 60)

le caratteristiche dei serramenti devono essere le seguenti:

serramento apribile in lamiera a doppia anta, cieche; caratteristiche di resistenza al fuoco per 60 minuti: REI 60'

dimensioni per porta a 1 anta     90x210

dimensioni per porte a 2 ante   120x210

I serramenti antincendio metallici dovranno essere realizzati con le modalità previste nel presente articolo.

Nella realizzazione dei serramenti antincendio l'Appaltatore dovrà provvedere a completare la fornitura e la posa con:

- elementi in carpenteria metallica UNI 7070 costituenti gli attacchi alla struttura;

- opere accessorie utili alla completa funzionalità, resa a regola d'arte, del prodotto in opera che a titolo esemplificativo ma non limitativo si enumerano in:

- telaio perimetrale in acciaio su tre lati; controtelai e/o telai di imbotte;

- materiali isolanti;

- fissaggi, guaine e sigillanti;

- sistemi di movimentazione e chiusura; accessori speciali di tenuta;

- adattamento e/o modifiche delle parti murarie, anche in c.a., laterizio, blocchi di cls,

ecc. per l'inserimento dei telai.

Per quanto utile si fa riferimento alla UNI 9723.

I serramenti dovranno essere eseguiti utilizzando i seguenti materiali:

Lamiere in acciaio

Le lamiere saranno in acciaio zincato EN 10142 Fe P 02 G Z 200 MB-C, spessore 10/10 e 20/10 di mm.

Verniciatura

I profili dovranno essere verniciati con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura antigraffio goffrata, spessore 60 micron. Il colore della verniciatura è a scelta del Progettista su catalogo RAL.

Accessori

Secondo UNI 9171, UNI 9172, UNI 9173/1/2/3/4, UNI 9570.

Bulloneria

Bulloneria per carpenteria > M12. Tasselli ad espansione in acciaio tipo HILTI

Sigillanti e Guarnizioni

Gomma termoespandente. Per quanto utile si fa riferimento alla UNI  9122/1/2.

Isolanti

Lana di roccia e/o vetro, spessore 50 mm.

Profili in acciaio

Profili UNI 7070, fissati alla muratura con tasselli ad espansione e/o inghisati nel getto.

I serramenti del tipo a 1 o 2 ante dovranno essere eseguiti nel seguente modo:

Ante

Le ante a battenti ciechi / battenti con oblò vetrato dovranno essere realizzate secondo le seguenti prescrizioni:

- battenti in doppia lamiera di acciaio, spessore 10/10 di mm. con interposto pannello

isolante in lana di vetro, classe di reazione al fuoco = 0, spessore 50 mm. Lo spessore totale del battente dovrà risultare non inferiore a 60 mm;

- dotati di battute semplici su tre lati, esclusa quella inferiore; dotati di rinforzi interni

per la predisposizione dei chiudiporta;

- guarnizione termoespandente inserita in apposito canale sul telaio, nella

controbattuta dell'anta secondaria e nel lato inferiore del battente;

- targhetta dati applicata in battuta dell'anta;

- rostri di tenuta posizionati nella battuta dell'anta, lato cerniere;

- vetro stratificato, per oblò, con proprietà di resistenza al fuoco.

Telaio

Il telaio fisso dovrà essere eseguito:

- perimetralmente su tre lati, in profilo di lamiera 20/10 di mm., con zanche a murare, inghisate alla struttura muraria, dotato di sedi per le guarnizioni termoespandenti e/o di gomma;

- angolari e/o profili pressopiegati per l'assemblaggio del telaio in cantiere.

Il telaio dovrà essere del tipo da inghisare, e dovrà avere i seguenti rapporti dimensionali:

Let = Lfm + 58 mm

Lp =Lfm-7Omm

Let = larghezza esterna del telaio, Lfm = larghezza foro muro, Lp = larghezza netta di passaggio.

Ferramenta ed accessori

I serramenti saranno dotati di:

-    n° 4 cerniere in acciaio, di cui due per ogni anta munite di molla regolabile per

autochiusura;

-    regolatore di chiusura;

-    guarnizioni in gomma termoespandente;

-    serratura;

-    nell'anta principale, in acciaio, con cilindro tipo Yale;

-    nell'anta secondaria, in acciaio, con autobloccaggio a leva per apertura;

-    elettromagnete, collegato all'impianto di rilevazione incendio, da incasso e o esterno con

pulsante  di   blocco;

-    forza di ritegno 50 kg;

-    chiudiporta a braccio e slitte;

-    regolatore di chiusura per porte a due battenti;

-    maniglione antipanico tipo PUSH-BAR;

-    lunghezza minima 400 mm;

-    azionamento dello scrocco serratura e/o con arretramento dell'asta di chiusura alto/basso;

-    corpo di maniglia di tipo antinfortunistico in materiale plastico, colore nero, con anima in

acciaio.

Tolleranze

La misurazione dei difetti di planarità generale dei battenti delle porte dovrà essere come definita dalla UNI EN 24. Sono ammessi scostamenti di 0.5 mm.

Le dimensioni ed i difetti di perpendicolarità dei battenti delle porte potranno avere scostamenti, rispettivamente di  + 0.5 mm e  + 0.1 mm.

44.3  Modo di esecuzione dei serramenti

Serramenti interni

Gli infissi saranno eseguiti in completo accordo con i disegni di progetto e le eventuali prescrizioni fornite dalla D.L..

Le forniture saranno complete di tutti i materiali, trattamenti ed accessori richiesti per una perfetta esecuzione.

Gli infissi in legno dovranno essere accuratamente lavorati e piallati, provenire da legnami stagionati, essere dello stesso spessore richiesto, avere superfici piane e lisciate.

Tutti gli accessori, materiali manufatti necessari quali parti metalliche, in gomma, sigillature, ganci, guide, bullonerie, ecc., dovranno essere dei tipi fissati dal progetto e dalle altre prescrizioni, dovranno avere le caratteristiche richieste e verranno messi in opera secondo le modalità stabilite nei modi indicati dalla D.L..

Gli infissi metallici saranno realizzati in officina con l’impiego di materiali aventi le qualità prescritte e con procedimenti costruttivi tali da evitare autotensioni, deformazioni, ecc..

Serramenti antincendio

L'Appaltatore nella fase di montaggio dovrà curare in particolare:

la messa a piombo e a livello della cassaporta;

il riempimento delle cavità della cassaporta con lana di roccia;

il montaggio delle guarnizioni (rif. UNI 9122);

i sistemi di chiusura comandata e/o la complanarità ai piani verticali teorici di posa e di rotazione (rif. UNI EN 24); le dimensioni di coordinazione (rif. UNI 8861).

L'Appaltatore inoltre, nella scelta del Produttore/Fornitore, è tenuto ad esaminare attentamente le capacità realizzative di quest'ultimo al fine di conseguire la qualità voluta; non potranno essere ammesse variazioni e/o modifiche derivanti da limitazioni produttive del Produttore/Fornitore.

L'Appaltatore nella fase di montaggio dovrà curare in particolare:

- la messa a piombo e a livello dei telai;

- il montaggio delle guarnizioni (UNI 9122/1);

-il collegamento e l'interfaccia impiantistica dei sistemi antincendio e dei collegamenti  equipotenziali;

- i sistemi di chiusura comandata e/o autochiusura;

- la complanarità ai piani verticali teorici di posa e di rotazione (rif. UNI EN 24);

- le dimensioni di coordinazione (rif. UNI 8861).

L'Appaltatore inoltre, nella scelta del Produttore/Fornitore, è tenuto ad esaminare attentamente le capacità realizzative di quest'ultimo al fine di conseguire la qualità voluta; non potranno essere ammesse variazioni e/o modifiche derivanti da limitazioni produttive del Produttore/Fornitore.

44.4   Prescrizioni generali e oneri

#### 44.4.1 Prescrizioni generali

Tutti i tipi di serramento di cui al presente articolo dovranno osservare le prescrizioni di cui al presente CSA e le caratteristiche prestazionali indicate, nonché le norme UNI di settore e quante altre, come previsto nell'art. 24 e 25 precedente.

L'Appaltatore dovrà tenere conto, a proprio esclusivo onere e rischio, delle condizioni derivanti dalla preesistenza dei fabbricati esistenti del comprensorio e di tutte le strutture già edificate e/o in opera, eventualmente interferenti - anche in maniera consistente - con i lavori di montaggio e posa in opera.

Inoltre dovrà tenere conto delle condizioni derivanti dall'esigenza, in alcuni casi, di terminare le opere in modo provvisorio garantendo comunque la perfetta funzionalità delle stesse e la loro futura interfacciabilità per il completamento.

Nella programmazione degli interventi l'Appaltatore, a proprio esclusivo onere e rischio, stabilirà l'ordine delle operazioni e di tutti gli interventi correlati con l'esecuzione delle opere di cui al presente articolo.

A tal fine dovranno essere previste e programmate tutte le operazioni e le forniture da effettuarsi su altri sub-sistemi edilizi di interfaccia con le opere del presente articolo e che in via esemplificativa ma non limitativa sono qui di seguito elencate:

- programmare e stabilire l'ordine di esecuzione delle murature, mazzette, spallette in muratura e/o delle tramezzature e del loro rivestimento (intonacatura, tinteggiatura, ecc.), rispetto alla posa dei serramenti, affinché non venga danneggiato il rivestimento e/o il serramento stesso;

- programmare e stabilire l'ordine di esecuzione e la posa dei controtelai / muratura telai, internamente alle murature, rispetto alla posa dei serramenti - secondo quanto prescritto dalla norma UNI 9723;

- programmare i collegamenti equipotenziali e di interfaccia impiantistica con i sistemi antincendio.

Qualora risultassero necessarie demolizioni anche parziali e/o rifacimenti, a causa di danni subiti dalle opere eseguite, tutti gli oneri relativi si intendono ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a montare / posare / murare i serramenti antincendio e tutte le opere accessorie anche in assenza di opere di interfaccia e comunque non comprese nell'Appalto. Tuttavia egli dovrà tener conto dei loro ingombri e della loro futura messa in opera.

L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla D.L. i campioni di serramenti, dei materiali accessori e dei componenti, ai fini dell'accettazione degli stessi; essi dovranno essere approvati dal Progettista.

L'Appaltatore ha l'obbligo di impedire l'accesso di qualsiasi persona non autorizzata nei locali ove sono in fase di realizzazione i serramenti; ove gli stessi risultassero in tutto e/o in parte danneggiati per il passaggio abusivo di persone e/o per altre cause, la D.L. applicherà i disposti di cui all'art. 1 precedente.

L'Appaltatore, nell'esecuzione dei serramenti di cui al presente articolo, dovrà considerare il relativo processo di produzione e posa un "processo speciale" come descritto al precedente art.

I serramenti di qualsiasi natura e tipo dovranno essere realizzati secondo le modalità appresso specificate e dovranno conseguire le caratteristiche prestazionali richieste.

E' comunque inteso che l'Appaltatore troverà indicazioni e riferimenti dettagliati relativi ai serramenti sopraindicati circa: quantità, dimensioni, posizioni e proprietà di resistenza sugli elaborati grafici / abachi serramenti del Progetto Esecutivo d'Appalto.

L'Appaltatore, nell'esecuzione del lavoro, dovrà rispettare tutte le indicazioni operative e dimensionali: in particolare l'identificazione delle quote lorde del serramento e nette di passaggio con anta/e aperta/e ed ingombro maniglia / maniglione antipanico considerato, come prescritto dalle relative norme e da quanto riferito alla categoria di lavoro in oggetto, dalle specifiche indicazioni contenute nel presente CSA, e dalle istruzioni tecniche del prodotto scelto.

L'Appaltatore, prima della posa in opera del serramento, controtelaio / muratura telaio, dovrà provvedere ad eseguire un tracciamento e ad elaborare disegni costruttivi di cantiere.

Tali elaborati costruttivi di cantiere dovranno essere rispondenti alle indicazioni degli elaborati esecutivi architettonici di cui al Progetto d'Appalto e dovranno essere approvati dal Progettista e dalla D.L. Il giudizio del Progettista è insindacabile.

Le indicazioni di cui agli elaborati grafici / abachi serramenti del Progetto Esecutivo d'Appalto si intendono essere esemplificative ma non limitative e pertanto potranno essere modificate in sede di intervento, in rapporto allo stato dei luoghi, senza che l'Appaltatore possa chiedere compenso alcuno.

L'intervento costruttivo, tuttavia, dovrà restare fedele agli obiettivi progettuali originari del Progetto Esecutivo d'Appalto; pertanto i disegni costruttivi di cantiere dovranno essere sottoposti all'attenzione del Progettista per approvazione, che ne verificherà la rispondenza a tutte le prescrizioni riportate nel presente articolo.

In particolare, tali disegni dovranno evidenziare:

-  la disposizione dei serramenti, in accordo con gli elaborati grafici relativi / abaco serramenti;

- le dimensioni - nette di passaggio - e caratteristiche di resistenza al fuoco dei serramenti, in accordo con gli elaborati grafici relativi / abaco serramenti;

- l'accostamento e le condizioni di interfaccia tra i diversi elementi che compongono il serramento e:

- i raccordi con le opere al contorno: rivestimento della parete adiacente, eventuali guarnizioni e coprifili di vario materiale;

    i  raccordi di base e coronamento;

    i  raccordi con i solai;

    i  raccordi di collegamento con i pilastri;

    i  raccordi di collegamento con strutture / elementi in c.a.;

- i raccordi di collegamento con le pareti divisorie e le murature in genere, qualunque siano le caratteristiche ed i materiali che le compongono: c.a., laterizio, blocchetti in cls prefabbricati, cartongesso, ecc.;

- i   raccordi di collegamento con i controsoffitti;

   i raccordi con le pavimentazioni, soglie, qualunque siano le caratteristiche ed i materiali che le compongono;

   i raccordi con l'impiantistica generale e specifica eventuale.

Tali disegni dovranno essere conservati in copia approvata dalla D.L.

44.4 Oneri a carico dell’Impresa

E’ a carico dell’impresa prima dell’offerta la valutazione  approfondita della tipologia di intervento  relativa a tutti i serramenti, al fine di stabilire, soprattutto in merito ai serramenti   esistenti,  la tipologia di intervento, cosicché non potrà essere invocata alcuna maggiorazione per  opere di rifacimento totale di rivestimenti  per  pareti esistenti ove un primo  esame superficiale  poteva far propendere a un semplice ripristino parziale.

La  lavorazione deve essere prevista  con tutti gli accorgimenti  dovuti per la sicurezza , così come indicato nel piano della sicurezza, in special modo per le  lavorazioni da eseguire  ad altezza superiore a metri  3,50.

Tutti gli approntamenti, ponteggi, piani di lavoro e quant’altro  occorrente per la lavorazione completa  a regola d’arte  sono  compresi nel prezzo a corpo.

44.5  Conformità dei materiali

Ogni tipo di serramento dovrà rispondere alle caratteristiche prestazionali, come indicato nel presente capitolato

Stante alle prescrizioni dettate dalla norma UNI 8894, i serramenti dovranno assolvere in particolare alle esigenze di:

a) sicurezza;

b) fruibilità;

c) benessere;

d) durabilità e manutenibilità;

L'Appaltatore, al fine di ottenere le caratteristiche prestazionali richieste nel presente articolo, dovrà rispettare tutte le indicazioni del presente articolo e quelle degli articoli correlati alla realizzazione dei vari componenti i serramenti stessi; a tal fine, dovrà predisporre le prove ed i collaudi previsti. Egli sarà comunque ritenuto responsabile qualora non fossero raggiunti gli obiettivi previsti e dovranno essere messe in atto le procedure di cui al precedente articolo.

A giustificazione delle caratteristiche prestazionali attese, l’impresa dovrà produrre a suo carico e spese tutte  le  certificazioni dei materiali richieste da legge o dalla D.L., in particolar modo per quanto riguarda

Norma UNI  9723 DM 14/12/93

Norme UNI EN ISO 140/3

UNI EN ISO 717/1

44.6   Collaudi

Nell'esecuzione dei collaudi l'Appaltatore è tenuto a rispettare quanto indicato nel presente articolo, e determinare le qualità prestazionali preventive in laboratorio ed in opera.

L'Appaltatore, pertanto, dovrà uniformarsi a quanto prescritto nell'art. 24 e 25 e, nel caso del presente articolo, determinare le caratteristiche di cui al punto precedente: Caratteristiche prestazionali dei serramenti antincendio.

L'Appaltatore, prima della realizzazione dei serramenti antincendio e serramenti fonoisolanti  di cui al presente articolo, è tenuto a comprovare le caratteristiche prestazionali richieste mediante certificazioni e/o prove di laboratorio e/o misurazioni in opera. Le prove di collaudo finale in opera, ove richieste, dovranno essere effettuate indipendentemente dalle prove preliminari e/o dalle attestazioni prodotte.

Sono a carico dell’Appaltatore, e pertanto sono compresi nel prezzo a corpo d’Appalto comprensivo delle opere descritte nel presente articolo, gli oneri relativi alla realizzazione delle prove secondo quanto verrà predisposto dalla D.L., in accordo con il Progettista, ivi comprese le prestazioni di servizio da commissionarsi a terzi.

# Art. 45 - CONTROSOFFITTI

45. 1  Descrizione degli interventi di progetto

Le opere  da realizzare sono quelle indicate nei disegni esecutivi, confrontati con le tavole di rilievo, con le tavole strutturali e impiantistiche, particolari costruttivi, prescrizioni di capitolato, schede. In caso di disaccordo vale l’interpretazione della direzione lavori. In particolare  le opere oggetto d’appalto relative a questo articolo  si riassumono nelle seguenti :

Le prescrizioni del presente articolo si applicano a tutte le opere di controsoffittatura previste in Appalto.

- Lastre  in silicato di calcio REI 60 con  traversi e pendini in tutti i locali come da progetto di tipo acustico,  CONT 1   per tutte le aule attività libere e ordinate, per la mensa e la sala polivalente, in pannelli 60x60

- Lastre  in silicato di calcio REI 60 con  traversi e pendini in tutti i locali come da progetto CONT  2   per tutte le altre attività  e locali in pannelli 60x60

Le opere  da realizzare sono quelle indicate nei disegni di appalto , confrontati con le tavole di rilievo, con le tavole strutturali e impiantistiche, particolari costruttivi, prescrizioni di capitolato, schede. In caso di disaccordo vale l’interpretazione della D.L.. In particolare  le opere oggetto d’appalto relative a questo articolo  si riassumono nelle seguenti :

Le localizzazioni, le dimensioni e le caratteristiche dei controsoffitti, di cui al presente articolo compaiono sugli elaborati grafici del Progetto d’Appalto.

Le misure e le quote si intendono da  verificare  sul posto.

45.2 Tipologie di opere presenti nell’Appalto

L’appalto a corpo comprende la fornitura e posa di tutte le opere come indicate nei disegni d’appalto , confrontati con le tavole di rilievo, con le tavole strutturali e impiantistiche, particolari costruttivi, prescrizioni di capitolato, schede,  e secondo le localizzazioni, dimensioni, caratteristiche rilevabili dai documenti d’appalto, compresi di tutte le lavorazioni accessorie, assistenze, assistenze murarie, oneri di carico e scarico, trasporto a discariche, ponteggi, sicurezza, oneri, compensi vari secondo applicazione di normativa o legislazione vigente,  tutto quanto al fine di dare l’opera  realizzata a regola d’arte.

Lastre controsoffitto  CONT 1

Il controsoffitto sarà realizzato in tutti i locali  e avranno le seguenti caratteristiche:

SOFFITTO MODULARE ISPEZIONABILE FONOASSORBENTE IN PANNELLI DI FIBRA

MINERALE AMF THERMATEX – TIPO KNAUF MODELLO ALPHA 600X600X19 mm SU ORDITURA METALLICA A VISTA/SEMINASCOSTA

Fornitura e posa in opera di controsoffittatura interna ispezionabile realizzata con pannelli in fibra minerale tipo AMF-THERMATEX Alpha Hygena, omologati in Euroclasse A2,s1,d0 di reazione al fuoco, su orditura metallica a vista

L'orditura metallica sarà realizzata in lamiera d'acciaio zincata e verniciata a norma DIN 18168 parte 1 e composta da profili perimetrali a “L” 19/24 mm e profili portanti e trasversali a “T”, 24/38 mm, spessore 0.4 mm

Il profilo portante sarà posto ad interasse non superiore a 600 mm ed ancorato al solaio con idonei

tasselli, viti, pendini e ganci a molla di sospensione tipo “TWIST”, regolabili, con interasse di ancoraggio al solaio non superiore a 900 mm. I profili intermedi (secondari) “Serie KS 24/38 A” accostato di collegamento saranno posti ad interasse 600 mm.

Il controsoffitto sarà completato con pannelli di fibra minerale THERMATEX Alpha certificata “Biosolubile” secondo le Direttive Europee n.97.69 EC Nota Q.

Il pannello THERMATEX Alpha è un pannello con fibra minerale rigido completamente nuovo e rivestito con un velo acustico.

Oltre alle performance acustiche della classe di assorbimento A, questo pannello presenta ottime caratteristiche fisico-costruttive per quanto riguarda la protezione antincendio e l‘igiene (pannelli possono essere con verniciatura fungicida e battericida

I pannelli per controsoffitti vengono prodotti con la tecnologia wet-felt che permette tagli perfetti per un lavoro di posa di grande qualità.

I pannelli delle dimensioni di 600x600 mm e spessore 19 mm di colore bianco simile RAL  con resistenza ad un tasso di umidità relativa dell’aria del 95%, posti in appoggio sulle orditure metalliche. Il rivestimento dovrà essere applicato ad una distanza non inferiore a 200 mm dall’intradosso delle travi del solaio sovrastante.

Modello: THERMATEX Alpha 19 mm, alfa =0,90 –REI 120’ su solaio

L'assorbimento acustico medio sarà non inferiore a NRC= 0,90,

l'isolamento acustico longitudinale di Dn,c,w = 26 dB secondo EN 20140-9 (spessore 19 mm), per una distanza tra solaio e controsoffitto di 200 mm.

Il coefficiente di riflessione luminosa sarà non inferiore al 88%

Lastre controsoffitto  CONT 2

Fornitura e posa in opera di controsoffittatura interna ispezionabile realizzata con pannelli in fibra minerale tipo ignistop , omologati in Euroclasse A2,s1,d0 di reazione al fuoco, su orditura metallica a vista

L'orditura metallica sarà realizzata in lamiera d'acciaio zincata e verniciata a norma DIN 18168 parte 1 e composta da profili perimetrali a “L” 19/24 mm e profili portanti e trasversali a “T”, 24/38 mm, spessore 0.4 mm

Il profilo portante sarà posto ad interasse non superiore a 600 mm ed ancorato al solaio con idonei

tasselli, viti, pendini e ganci a molla di sospensione tipo “TWIST”, regolabili, con interasse di ancoraggio al solaio non superiore a 900 mm. I profili intermedi (secondari) “Serie KS 24/38 A” accostato di collegamento saranno posti ad interasse 600 mm.

45.3  Modo di esecuzione delle opere presenti nell’Appalto

Tutti i soffitti e controsoffitti previsti, indipendentemente dal sistema costruttivo, dovranno risultare con superfici orizzontali o comunque rispondenti alle prescrizioni, essere senza ondulazioni, crepe o difetti e perfettamente allineati.

La posa in opera sarà eseguita con strumenti idonei e comprenderà tutti i lavori necessari per l’inserimento dei corpi illuminanti, griglie del condizionamento, antincendio e quanto altro richiesto per la perfetta funzionalità di tutti gli impianti presenti nell’opera da eseguire.

45.4   Prescrizioni generali e oneri

Tutti i tipi di soffitti e controsoffitti di cui al presente articolo dovranno osservare le prescrizioni di cui al presente CSA e le caratteristiche prestazionali indicate, nonché le norme UNI di settore e quante altre

Inoltre dovrà tenere conto delle condizioni derivanti dall’esigenza, in alcuni casi, di terminare le opere in modo provvisorio garantendo comunque la perfetta funzionalità delle stesse e la loro futura interfacciabilità per il completamento.

Nella programmazione degli interventi l’Appaltatore, a proprio esclusivo onere e rischio, stabilirà l’ordine delle operazioni e di tutti gli interventi correlati con l’esecuzione delle opere di cui al presente articolo.

A tal fine dovranno essere previste e programmate tutte le operazioni e le forniture da effettuarsi su altri sub-sistemi edilizi di interfaccia con le opere del presente articolo e che in via esemplificativa ma non limitativa sono qui di seguito elencate:

- programmare e stabilire l’ordine di esecuzione delle murature (perimetrali esterne ed interne), di qualunque natura, caratteristiche e materiali esse siano coposte e delle opere da pittore rispetto alla posa dei controsoffitti;

- programmare e stabilire l’ordine di esecuzione degli interventi impiantistici: impianti generali e specifici in conseguenza alla destinazione d’uso del locale, l’Appaltatore dovrà porre particolare attenzione in sede di montaggio dei controsoffitti con le interferenze dei sistemi di protezione al fuoco, affinché non vengano danneggiati i controsoffitti ed i loro sostegni;

-  provvedere a ricavare le sedi dei corpi illuminanti di vario tipo;

-  provvedere a ricavare le bocchette di ventilazione dell’impianto di condizionamento;

- provvedere a predisporre fori e/o passaggi per l’impiantistica generale ed eventuale

specifica;

- provvedere a predisporre i collegamenti equipotenziali delle parti metalliche

- provvedere alla posa in opera dei controsoffitti in considerazione delle strutture di elementi Antiquati già preesistenti, eventuali strutture in legno o in muratura antica, allo scopo di non alterarne le condizioni, attuali ed a fornitura avvenuta.

Qualora risultassero necessarie demolizioni anche parziali e/o rifacimenti, a causa di danni subiti dalle opere eseguite, tutti gli oneri relativi si intendono ad esclusivo carico dell’Appaltatore.

L’Appaltatore è tenuto a posare i controsoffitti e tutte le opere accessorie anche in assenza di opere di interfaccia e comunque non comprese nell’Appalto. Tuttavia egli dovrà tener conto delle loro esigenze, dei loro ingombri e della loro futura messa in opera.

L’Appaltatore ha l’obbligo di presentare alla D.L. i campioni dei controsoffitti dei materiali accessori e dei componenti che sono prescritti nel presente articolo, come previsto dall’art. 1 precedente; essi dovranno essere approvati dal Progettista.

L’Appaltatore ha l’obbligo di impedire l’accesso di qualsiasi persona non autorizzata nei locali ove sono in fase di realizzazione i controsoffitti; ove gli stessi risultassero in tutto e/o in parte danneggiati per il passaggio abusivo di persone e/o per altre cause, la D.L. applicherà i disposti di cui all’art.1 precedente.

45.5 Conformità dei materiali

Ogni opera dovrà rispondere alle caratteristiche prestazionali come indicato ai punti precedenti e

Le opere finite  dovranno assolvere in particolare alle esigenze di:

a) sicurezza;

b) fruibilità;

c) benessere acustico;

d) aspetto;

e) durabilità;

f) manutenibilità.

L'Appaltatore, alfine di ottenere le caratteristiche prestazionali richieste dal presente articolo, dovrà rispettare tutte le indicazioni del presente articolo, quelle cui al presente punto, e quelle degli articoli correlati alla realizzazione dei vari compnenti i controsoffitti; a tal fine dovrà predisporre le prove ed i collaudi previsti. Egli sarà comunque ritenuto responsabile qualora non fossero raggiunti gli obiettivi previsti e dovranno essere messe in atto le procedure di cui al precedente art. 24 e 25

45.6    Collaudi

Nell'esecuzione dei collaudi l'Appaltatore è tenuto a rispettare quanto indicato nel presente articolo per determinare le qualità prestazionali preventive di laboratorio ed in opera.

L'Appaltatore pertanto dovrà uniformarsi a quanto prescritto nell'art. 1 e nel caso del presente articolo determinare le caratteristiche prestazionali di cui al punto precedente.

L'Appaltatore, prima della realizzazione dei controsoffitti di cui al presente articolo, è tenuto a comprovare le caratteristiche prestazionali richieste mediante certificazioni e/o prove di laboratorio e/o misurazioni in opera. Le prove di collaudo finale in opera, ove richieste, dovranno essere effettuate indipendentemente dalle prove preliminari e/o dalle attestazioni prodotte.

Sono a carico dell'Appaltatore, e pertanto sono compresi nel prezzo a corpo d'Appalto comprensivo delle opere descritte nel presente articolo, gli oneri relativi alla realizzazione delle prove secondo quanto verrà predisposto dalla D.L., in accordo con il Progettista, e dal Collaudatore, ivi comprese le prestazioni di servizi da commissionarsi a terzi.

# Art. 46 – DECORAZIONI

46.1  Descrizione degli interventi di progetto

Interventi

Le opere  da realizzare sono quelle indicate nei disegni esecutivi, confrontati con le tavole di rilievo, con le tavole strutturali e impiantistiche, particolari costruttivi, prescrizioni di capitolato, schede. In caso di disaccordo vale l’interpretazione della direzione lavori. In particolare  le opere oggetto d’appalto relative a questo articolo  si riassumono nelle seguenti :

- Tinteggiatura a smalto della piccola carpenteria in vista

- Tinteggiatura lavabile interni ed esterni

46.2 Tipologia delle opere da realizzare

Tinteggiature a smalto

Le parti metalliche zincate a caldo verranno verniciate secondo il seguente ciclo di lavorazione:

sgrassatura delle superfici con diluente;

applicazione di due mani di primer esente da piombo e cromo, per l'adesione degli  smalti di finitura alle superfici non penose;

spessore del film secco 35 micron;

due mani di finitura con vernice ferromicacea a base di resina fenolica e legno pigmentato con ferro micaceo; spessore del film secco 30 micron caduna.

Le parti in ferro non zincate, verranno verniciate secondo i procedimenti descritti di seguito;

sabbiature SA 2,50 o spazzolatura meccanica equivalente;

due mani di antiruggine monocomponente al fosfato di zinco a base di resina alchidica; spessore non inferiore a 50 micron (film secco) cadauna;

due mani di finitura con vernice ferromicacea a base di resina fenolica e legno pigmentato con ferro micaceo; spessore del film secco 30 micron caduna.

Le indicazioni orientative dell'efficienza del ciclo di verniciatura riferito alla scala europea del grado di arrugginimento saranno: 3 anni RE 3 con supporto sabbiato e 2 anni RE 3 con supporto spazzolato.

Smalto ferro micaceo

Caratteristiche generali

A base di resina fenolica e olio di legno pigmentato con ferromicaceo di aspetto metallizzato   e   ottima   resistenza all'esterno

Peso specifico	1.32kg/I

Essiccamento a 20 gC al 65-75% di Fuori polvere  :	3 ore

umidità relativa  :  Al tatto    6 ore					          lndurito   24 ore

Resa  10-12 mq/l per mano

Spessore del film essiccato   35 micron

Modo d'impiego:

Applicazione  A pennello: su superfici strette o di piccole dimensioni

A spruzzo: su superfici ampie

Diluizione      	A pennello: 5-15% in volume con diluente L

A spruzzo: 20-25% in volume con diluente M600

Tempo fra una mano e l'altra 16 ore

Pulizia degli attrezzi  con diluente L o ragia minerale

Recinzione composta a moduli è composta da un pannello, due piantoni, fascette e viteria di fissaggio.
La recinzione è costituita in acciaio Fe33, trattata con bagno di zinco a caldo a norma europea UNI-EN ISO1461 per proteggerle a lungo dalle azioni corrosive del tempo.

I PANNELLI
Ogni pannello è composto da aste verticali e 2 barre orizzontali forate alle estremità. Questi fori permettono di collegare il pannello con i piantoni laterali tramite viti zincate.

PIANTONI PER IL SOSTEGNO DEI PANNELLI
Fissaggio ad Affogamento: Il piantone viene direttamente murato e fissato mediante l’utilizzo di cemento.

# Art. 47 – OPERE ESTERNE DA FALEGNAME E FABBRO

47.1 	Descrizione degli interventi di progetto

Le opere  da realizzare sono quelle indicate nei disegni d’appalto , confrontati con le tavole di rilievo, con le tavole strutturali e impiantistiche, particolari costruttivi, prescrizioni di capitolato, schede. In caso di disaccordo vale l’interpretazione della direzione lavori. In particolare  le opere oggetto d’appalto relative a questo articolo  si riassumono nelle seguenti , e precisamente :

- Pensilina di accesso  da entrata a  ingresso scuola  in  struttura di legno lamellare, secondo disegni di appalto,  con   copertura in  plexiglas

- Struttura in legno lamellare  davanti alla facciata sud delle aule, con fine  di schermatura frangisole tramite lamelle  in legno  orientabili per   dare oscuramento alle finestrature  delle aule.

- Griglie per raccolta acqua  a piano cortile verso recinzione

In ogni caso si intendono compresi tutte le opere risultanti dalle tavole d’appalto, dal presente capitolato, e da quanto occorrente  dalla realizzazione delle opere  a regola d’arte, con tutti gli oneri relativi compresi.

Ai sensi della realizzazione, si indicano le principali tipologie di opere, così come descritti nel punto successivo.

Le localizzazioni, le dimensioni e le caratteristiche di demolizioni, rimozioni, smantellamenti, di cui al presente articolo compaiono sugli elaborati grafici del Progetto Esecutivo d'Appalto.

Le misure e le quote si intendono da  verificare  sul posto.

47.2 Tipologie di opere presenti nell’Appalto

L’appalto a corpo comprende la fornitura e posa di tutte le opere come indicate nei disegni dìappalto , confrontati con le tavole di rilievo, con le tavole strutturali e impiantistiche, particolari costruttivi, prescrizioni di capitolato, schede,  e secondo le localizzazioni, dimensioni, caratteristiche rilevabili dai documenti d’appalto, compresi di tutte le lavorazioni accessorie, assistenze, assistenze murarie, oneri di carico e scarico, trasporto a discariche, ponteggi, sicurezza, oneri, compensi vari secondo applicazione di normativa o legislazione vigente,  tutto quanto al fine di dare l’opera  realizzata a regola d’arte,

Grigliati

Le griglie saranno in  grigliato metallico di acciaio zincato  di spessore cm. 3,  passo griglia 2,5x2.5 su telaio con traversi per il sostegno della griglia stessa ancorata alla canalina prefabbricata in cls.

Pergolati e pensilina

Saranno in legno lamellare , trattato per esterni e pitturato  con vernici per esterni ad alta resistenza.

47.3  Modo di esecuzione delle opere

Le opere di qualsiasi natura e tipo dovranno essere realizzate secondo le modalità appresso specificate e dovranno conseguire le caratteristiche prestazionali richieste.

47.4 Prescrizioni generali e oneri

Tutti i tipi di opere  di cui al presente articolo dovranno osservare le prescrizioni di cui al presente CSA e le caratteristiche prestazionali indicate, nonché le norme UNI di settore e quante altre, come previsto

47.5 Conformità dei materiali

Ogni tipo di lavoro da ferramenta dovrà rispondere alle caratteristiche prestazionali, per ogni singolo componente

Stante alle prescrizioni dettate dalla norma UNI 8087, le opere da fabbro finite dovranno assolvere in particolare alle esigenze di:

- sicurezza:

- fruibilità:

- l'aspetto:

La gestione:

- facilità di manutenzione

- riparabilità;

- interfacciabilità degli elementi a sistemi impiantistici per la movimentazione;

- facilità di pulizia / manutenzione.

L'Appaltatore, alfine di ottenere le caratteristiche prestazionali richieste dal presente articolo, dovrà rispettare tutte le indicazioni del presente articolo, quelle degli articoli correlati alla realizzazione dei vari componenti le opere da fabbro e riferirsi scrupolosamente a quanto indicato in dettaglio sugli elaborati grafici del Progetto Esecutivo d'Appalto; a tal fine dovrà predisporre le prove ed i collaudi previsti. Egli sarà comunque ritenuto responsabile qualora non fossero raggiunti gli obiettivi previsti

Dimensioni, caratteristiche e finalità delle opere in ferro dovranno corrispondere alle caratteristiche previste negli elaborati di Progetto d'Appalto, in quelli predisposti dall'Appaltatore, in conformità delle direttive impartitegli e delle approvazioni concesse, e nel presente articolo.

47.6    Collaudi

Nell'esecuzione dei collaudi l'Appaltatore è tenuto a rispettare quanto indicato nel presente articolo e determinare le qualità prestazionali preventive in laboratorio ed in opera.

L'Appaltatore pertanto dovrà uniformarsi a quanto prescritto e nel caso del presente articolo determinare le caratteristiche prestazionali di cui al p.to precedente: “Caratteristiche prestazionali delle opere ".

Con riferimento al p.to precedente: “Caratteristiche prestazionali delle opere da fabbro", l'Appaltatore, prima della realizzazione delle opere da fabbro di cui al presente articolo, è tenuto a comprovare le caratteristiche prestazionali richieste mediante certificazioni e/o prove di laboratorio e/o misurazioni in opera. Le prove di collaudo finale in opera, ove richieste, dovranno essere effettuate indipendentemente dalle prove preliminari e/o dalle attestazioni prodotte.

Sono a carico dell'Appaltatore, e pertanto sono compresi nel prezzo a corpo d'Appalto comprensivo delle opere descritte nel presente articolo, gli oneri relativi alla realizzazione delle prove secondo quanto verrà predisposto dalla D.L., in accordo con il Progettista, e dal Collaudatore, ivi comprese le prestazioni di servizi da commissionarsi a terzi.

# Art. 48 – SANITARI

48.1 	Descrizione degli interventi di progetto

I bagni delle aule , in diretta adiacenza  spogliatoi e aule, sono composti da due batterie di lavandini per  bambini,   tre vasi   per bambini e un vaso disabile (  sostituibile da vasca lavatoio   o altro sanitario   risultante necessario  per esigenze specifiche )

Le tubazioni di adduzione e scarico  saranno posate nella controparete in cartongesso armato .

In corrispondenza del corridoio di distribuzione, mensa, sala polivalente sono posizionati  servizi igienici per disabili

Le stanze per  corpo insegnante , cucina, sale mediche, sono provvisti di sanitari tardizionali

48.2	Tipologia dei sanitari

Gli Apparecchi sanitari  saranno del  tipo tradizionale

Gli apparecchi sanitari dovranno essere conformi alle norme UNI 4542 e UNI 4543 per quanto concerne sia i requisiti di collaudo che di accettazione.

- Lavabo a semicolonna

Specifiche tecniche e costruttive

|  | parametri | specifiche |
| --- | --- | --- |
|  | Materiale | porcellana vetrificata |
|  | Predisposizioni | per rubinetteria a monocomando |
|  | Altezza da terra [mm] | 790 |
|  | Elementi di montaggio | in acciaio zincato |
|  | Barre filettate | M12 di fissaggio |
|  | Placca | regolabile in altezza per il fissaggio della rubinetteria |
|  | Raccordi | da ½” |

- Vaso sospeso

Specifiche tecniche e costruttive

|  | Parametri | specifiche |
| --- | --- | --- |
|  | Materiale | porcellana vetrificata |
|  | Scarico | a parete |
|  | Larghezza [mm] | 370 |
|  | Lunghezza [mm] | 480 |
|  | Altezza da terra [mm] | 380 |
|  | Attacco scarico [mm] | 102 |
|  | Altezza scarico [mm] | 180 |
|  | Sedile | in plastica |
|  | Vaschetta di scarico ad incasso |  |
|  | Tipo | da incasso |
|  | Materiale | polietilene duro |
|  | Elemento di fissaggio | in acciaio zincato |
|  | Placca | di copertura con comando a pulsante |
|  | Capacità [litri] | 10 |
|  | Larghezza [mm] | 450 |
|  | Altezza [mm] | 550 |
|  | Profondità [mm] | 90 |
|  | Attacco idrico [“] | ½ |
|  | Curva | di scarico a 90° |
|  | Batteria | interna e rubinetto di intercettazione da 3/8” |

- Lavabo con Appoggia Gomiti, Paraspruzzi

Caratteristiche tecniche e costruttive

|  | parametri | specifiche |
| --- | --- | --- |
|  | materiale | porcellana vitreous china, ergonomico antropometrico |
|  | appoggia gomiti | antispruzzo |
|  | dimensioni [mm] | 670 x 600 |
|  | scarico | ad incasso |
|  | miscelatore | monocomando per lavabo da ½” |
|  | finiture | cromate |
|  | autochiusura | a tempo e funzione di arresto economizzatore |
|  | blocco temperatura | acqua calda |
|  | rompigetto | e limitatore di portata a 6 l/min. |
|  | pressioni dimamiche | da 1,2 bar |
|  | erogazione regolabile | da 5 a 45 secondi |
|  | bocca | fissa |
|  | anello di miscelazione | satinato |
|  | sporgenza [mm] | 114 |
|  | flessibili | di collegamento rivestiti in acciaio |
|  | valvola | di ritegno |
|  | rubinetti | a squadra |
|  | maniglia | per disabili |

- Vaso Monoblocco in Porcellana

Caratteristiche tecniche e costruttive

|  | parametri | specifiche |
| --- | --- | --- |
|  | materiale | porcellana vitreous china con apertura anteriore |
|  | sifone | incorporato funzionante a cacciata |
|  | scarico | a parete |
|  | sedile | in plastica pesante |
|  | dimensioni medie [mm] | 660 x 365 x h 400 |
|  | vaschetta di scarico | incorporata, in porcellane |
|  | funzione economizzatrice | per il risciacquo, con soli 7 litri d’acqua |
|  | comando | pneumatico da incasso per installazione a parete |
|  | accessori |  |
|  | miscelatore termoscopico completo di flessibile, doccetta a pulsante e supporto a muro. Da installare a fianco di WC/BIDET. Comandato da una manopola per l'erogazione dell'acqua e da una manopola per la miscelazione dotata di un dispositivo di sicurezza che limita la massima temperatura a 38 °C. Erogazione dell'acqua a temperatura controllata automaticamente a ±2 °C, premendo il pulsante posto sulla doccetta. Filtri e valvole di ritegno incorporate nel miscelatore. Blocco dell'erogazione in caso di mancanza dell'acqua fredda in 4 sec. |  |

Apparecchiature speciali per disabili secondo “Legge 104/92 – DPR 384/78 – DM 236/89

- Impugnature, corrimano orizzontale, barre di sostegno verticale, specchio ribaltabile, ecc..

Caratteristiche tecniche e costruttive

|  | parametri | specifiche |
| --- | --- | --- |
|  | materiale | telaio in nylon e anima in acciaio zincato e metallo pressofuso |
|  | rivestimento | nylon poliammide estruso senza saldatura |
|  | comportamento al fuoco | autoestinguente |
|  | diametro [mm] | 35 |
|  | fissaggio | a muro con tasselli e rosette |

Specifiche Realizzative dell’Impianto

Gli apparecchi sanitari che dovranno essere installati saranno del tipo tradizionale in ceramica

I vasi, saranno dotati di vaschetta di scarico per installazione ad incasso, placca di azionamento a parete, tubo di cacciata interno alla parete.

In generale, tutta la rubinetteria dovrà essere del tipo monocomando cromato.

Dovranno essere realizzati dei locali adibiti a servizio igienico specifici per l’utilizzo da parte di persone disabili. Tali locali dovranno essere attrezzati con appositi ausili, come pure dovranno avere determinate caratteristiche gli apparecchi sanitari.

Il vaso, del tipo a pavimento con scarico a pavimento/parete, apertura anteriore, dovrà avere un’altezza compresa tra 450 e 500 mm; il filo anteriore dovrà distare da un minimo di 750 ad un massimo di 800 mm dalla parete posteriore. la vaschetta di scarico, per installazione ed incasso, dovrà essere munita di pulsante pneumatico di comando a posizionamento libero per installazione ad incasso a parete. Sarà accessoriato con apposito miscelatore termostatico per installazione a parete con tubo flessibile e doccetta con pulsante di erogazione e gancio di fissaggio a muro.

Il lavabo, antropometrico e dotato di mensola reclinabile pneumaticamente, dovrà essere corredato di scarico ad incasso, in modo tale da permettere l’avvicinamento con una sedia a rotelle, mentre il miscelatore, del tipo monocomando con leva lunga, dovrà essere dotato di bocchello estraibile.

Dovranno inoltre essere installati appositi corrimano di sostegno concordemente con quanto riportato dagli elaborati grafici progettuali, realizzati con un'anima d'acciaio zincato e metallo pressofuso rivestita in Nylon poliammide estruso senza saldatura, autoestinguente, di diametro pari a 35 mm.

# Art. 49 – STRUTTURE

49.1 	Descrizione degli interventi di progetto

L’appalto a corpo comprende la fornitura e posa di tutte le strutture  come indicate nei disegni d’appalto , confrontati con le tavole di rilievo, con le tavole edili e impiantistiche, particolari costruttivi, prescrizioni di capitolato, schede,  e secondo le localizzazioni, dimensioni, caratteristiche rilevabili dai documenti d’appalto, compresi di tutte le lavorazioni accessorie, assistenze , assistenze murarie, oneri di carico e scarico, trasporto a discariche, ponteggi, sicurezza, oneri, compensi vari secondo applicazione di normativa o legislazione vigente,  tutto quanto al fine di dare l’opera  realizzata a regola d’arte

Nell'Appalto di cui al presente CSA sono previsti i seguenti tipi di strutture

- pareti in Xlam, spessore cm. 10 e cm.12

- solai in xlam, spessore cm 6 e cm 10

- travi in legno lamellare

- solaio di fondazione con igloo e massetto in cls

- piastra di fondazione a platea continua

- struttura in muratura portante per la centrale termica

- soletta in c.s. per la centrale termica

- muretti e fondazioni recinzioni in c.a

49.2 	Prescrizioni per le strutture in legno lamellare e  x-lam

Le strutture lignee considerate sono quelle che assolvono ad una funzione di sostenimento e che coinvolgono la sicurezza delle persone, siano esse realizzate in legno lamellare (incollato) e/o pannelli derivati dal legno, assemblati mediante incollaggio o elementi di collegamento meccanici.

Il progetto prevede la fornitura in opera di struttura portante principale e secondaria in legno lamellare di abete classe di resistenza secondo EN1194 GL24h composto da tavole di 1° e 2° scelta secondo le norme DIN 1052 ed incollate con resine  di tipo omologato ai sensi delle norme DIN 1052.

La produzione, fornitura e utilizzazione dei prodotti di legno e dei prodotti a base di legno per uso strutturale dovranno avvenire in applicazione di un sistema di assicurazione della qualità e di un sistema di rintracciabilità che copra la catena di distribuzione dal momento della prima classificazione e marcatura dei singoli componenti e/o semilavorati almeno fino al momento della prima messa in opera.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Le strutture devono essere prodotte da stabilimento in possesso della certificazione di idoneità all'incollaggio di elementi strutturali di grandi luci ai sensi della normativa DIN 1052. Copia della certificazione (DIN 1052) dovrà essere fornita alla D.L.

Tutti gli incastri e i giunti dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte. Compreso tutte le parti metalliche in acciaio necessarie per il collegamento degli elementi in legno e di questi alle strutture in c.a. (viti, bulloni, chiodi, scarpe, angolari ecc.). Inoltre dovranno essere comprese le strutture in acciaio e/o legno necessarie per l'irrigidimento e controventatura.

Sarà a carico della ditta fornitrice delle strutture, il fascicolo dei calcoli e dimensionamento delle stesse a firma di professionista abilitato.

La fabbricazione ed i materiali devono essere di qualità tale che gli incollaggi mantengano l'integrità e la resistenza richieste per tutta la vita prevista della struttura. Per gli adesivi vale quanto detto nel punto successivo apposito.

Per il controllo della qualità e della costanza della produzione si dovranno eseguire le seguenti prove:

- prova di delaminazione;

- prova di intaglio;

- controllo degli elementi;

- laminati verticalmente;

- controllo delle sezioni giuntate. Elementi di collegamento meccanici.

Per gli elementi di collegamento usati comunemente quali: chiodi, bulloni, perni e viti, la capacità portante caratteristica e la deformazione caratteristica dei collegamenti devono essere determinate sulla base di prove condotte in conformità alla norma ISO 6891. Si deve tenere conto dell'influenza del ritiro per essiccazione dopo la fabbricazione e delle variazioni del contenuto di umidità in esercizio

Adesivi gli adesivi da impiegare per realizzare elementi di legno per usi strutturali devono consentire la realizzazione di incollaggi con caratteristiche di resistenza e durabilità tali che il collegamento si mantenga per tutta la vita della struttura.

Tutti gli elementi lignei dovranno essere prodotti da stabilimento in possesso di Certificazione di

Conformità CE ai sensi della norma EN 14080, ovvero dell’Attestato di qualificazione del STC

ai  sensi  del  punto  11.7.10  delle  NTC  (fino  al  termine  del  periodo  di  coesistenza)  e  di certificazione ISO 9001.

Sono incluse tutte le parti metalliche in acciaio necessarie per i collegamenti degli elementi in legno (ferramenta standard e speciale); tutta la carpenteria metallica sarà in acciaio S 235 JR o superiore, e dovrà essere adeguatamente protetta contro la corrosione. Sono comprese anche le controventature, e gli apparecchi d’appoggio.

Saranno inoltre a disposizione del Direttore dei lavori i risultati delle prove a flessione sui giunti a pettine e quelle di delaminazione sui piani di incollaggio delle lamelle.

Gli elementi strutturali di legno lamellare incollato debbono essere conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 14080, inoltre la fabbricazione ed i materiali devono essere di qualità tale che l’integrità dell’incollaggio, sia conservata durante tutta la vita prevista della struttura (UNI EN 386).

I produttori di elementi di legno lamellare per uso strutturale, per cui non è ancora obbligatoria la procedura della marcatura CE ai sensi del DPR 246/93, per i quali si applica il caso B di cui al §11.1 del D.M. 14 gennaio 2008, devono essere qualificati così come specificato al § 11.7.10 del D.M. 14 gennaio 2008.

I documenti che accompagnano ogni fornitura devono indicare gli estremi della certificazione del sistema di gestione della qualità del processo produttivo.

Le dimensioni delle singole lamelle dovranno rispettare i limiti per lo spessore e l’area della sezione trasversale indicati nella norma UNI EN 386.

I giunti a dita “a tutta sezione” devono essere conformi a quanto previsto nella norma UNI EN 387 e non possono essere usati per elementi strutturali da porre in opera nella classe di servizio 3, quando la direzione della fibratura cambi in corrispondenza del giunto.

Classi di resistenza:

-  Classificazione sulla base delle proprietà delle lamelle secondo quanto previsto nella norma UNI EN 1194;.

- Attribuzione diretta in base a prove sperimentali. Nei casi in cui il legno lamellare incollato non ricada in una delle tipologie previste dalla UNI EN 1194, è ammessa l’attribuzione diretta degli elementi strutturali lamellari alle classi di resistenza sulla base di risultati di prove sperimentali, da eseguirsi in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 14080.

I pannelli a base di legno per uso strutturale, per i quali si applica il caso A di cui al §11.1 del D.M. 14 gennaio 2008, debbono essere conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 13986.

Per la valutazione dei valori caratteristici di resistenza e rigidezza da utilizzare nella progettazione

di strutture che incorporano pannelli a base  di legno, può farsi utile riferimento alle norme UNI EN

12369-1, UNI EN 12369-2 e UNI EN 12369-3.

La Direzione dei Lavori accerta che i pannelli a base di legno per uso strutturale siano oggetto di attestato di conformità (UNI EN 13986) e che le procedure di posa in opera siano conformi alle specifiche tecniche del produttore.

I valori di resistenza e di rigidezza sono indicati dai produttori con riferimento alla norma

UNI EN 1072 determinati secondo il metodo descritto dalla norma UNI EN 1058.

Gli altri prodotti derivati dal legno per uso strutturale per i quali non è vigente una norma armonizzata  di  cui  alla  lettera  A  del  punto  11.1  del  D.M.  14  gennaio  2008  o  non  è applicabile quanto specificato alla lettera C del medesimo punto 11.1 del D.M. 14 gennaio

2008 devono essere qualificati così come specificato al punto 11.7.10 del D.M. 14 gennaio 2008.

La Direzione dei Lavori accerta che i pannelli a base di legno per uso strutturale siano oggetto di attestato di conformità UNI EN 13986 (varie parti) e che le procedure di posa in opera siano conformi alle specifiche tecniche del produttore.

I valori di resistenza e di rigidezza sono indicati nella norma UNI EN 12369 per pannelli

Gli adesivi da impiegare per realizzare elementi di legno per usi non strutturali devono conformarsi alla classificazione della norma UNI EN 204.

Mentre gli adesivi da impiegare per realizzare elementi di legno per usi strutturali devono produrre unioni aventi resistenza e durabilità tali che l’integrità dell’incollaggio sia conservata, nella classe di servizio assegnata, durante tutta la vita prevista della struttura così come prescritto dalla norma UNI EN 301.

Gli adesivi fenolici ed amminoplastici per materiali confezionati in stabilimento devono soddisfare le specifiche della norma UNI EN301.

In attesa di una specifica normativa, gli adesivi di natura chimica diversa devono soddisfare le   specifiche   della   medesima   norma   e,   in   aggiunta,   dimostrare   un comportamento allo scorrimento viscoso non peggiore di quello di un adesivo fenolico od amminoplastico così come specificato nella norma UNI EN 301, tramite idonee prove comparative.

In attesa di una specifica normativa europea, gli adesivi utilizzati in cantiere (per i quali non sono rispettate le prescrizioni di cui alla norma UNI EN 301) devono essere sottoposti a prove in conformità ad idoneo protocollo di prova, per dimostrare che la resistenza a taglio del giunto non sia minore di quella del legno, nelle medesime condizioni previste nel protocollo di prova.

Per gli elementi di collegamento usati comunemente quali: chiodi, bulloni, perni e viti, la capacità portante caratteristica e la deformazione caratteristica dei collegamenti devono essere determinate sulla base di prove meccaniche, per il cui svolgimento può farsi utile riferimento alle norme UNI EN 1075, UNI EN 1380, UNI EN 1381, UNI EN 26891, UNI EN ISO 8970, e alle pertinenti norme europee. Si deve tenere conto dell'influenza del ritiro per essicazione dopo la fabbricazione e delle variazioni del contenuto di umidità in esercizio (vedere prospetto 1).

Si presuppone che altri dispositivi di collegamento eventualmente impiegati siano stati provati in maniera corretta completa e comprovata da idonei certificati (norma UNI EN

383)  e  le  caratteristiche  specifiche  verranno  verificate  con  riferimento  alle  specifiche normative applicabili per la categoria di appartenenza.

I mezzi di unione metallici strutturali devono, di regola, essere intrinsecamente resistenti alla corrosione, oppure devono essere protetti contro la corrosione.

L’efficacia della protezione alla corrosione dovrà essere commisurata alle esigenze proprie della Classe di Servizio in cui opera la struttura.

49.3  Strutture in c.a

49.3.1 - Confezionamento del calcestruzzo

Il calcestruzzo potrà essere confezionato in cantiere fornito preconfezionato a resistenza garantita da primaria ditta del settore, accompagnato da certificato che ne attesti in modo dettagliato la composizione.

I quantitativi di acqua immessi nell'impianto si intendono comprensivi dell'umidità presente negli inerti, dei quali occorrerà perciò determinare preventivamente l'umidità e l'assorbimento d'acqua a superficie asciutta. Non è ammessa l'aggiunta d'acqua dopo che l'impasto è estratto dall'impianto di betonaggio.

Nel  caso  che  il  conglomerato  sia  confezionato  in  cantiere,  il  cemento  deve  essere  conservato completamente al riparo dalle intemperie, in luogo secco ed in condizioni tali da escludere l'eventualità che le diverse qualità o tipi si mescolino tra loro.

Il deposito degli inerti deve essere pulito e tale che quelli di differente granulometria e di differente natura non si mescolino tra loro.

Il deposito deve essere concepito in modo da evitare notevoli escursioni dell'umidità propria degli inerti di classe granulometrica più sottile.

L'impianto di confezionamento dovrà inoltre permettere:

-	dosaggio del cemento e degli inerti: a peso a mezzo di bilance indipendenti tra loro;

-	dosaggio  dell'acqua : a peso oppure a volume, con tolleranza nel rapporto acqua/cemento del 3%, tenendo conto anche dell'umidità degli inerti;

-	divisione degli inerti nelle previste classi granulometriche;

-	protezione dagli agenti atmosferici tali, in particolare, da impedire fenomeni di condensa che possano interessare il cemento in polvere;

Nel caso che il calcestruzzo sia fornito preconfezionato, si ricorda che la ditta fornitrice dovrà avere alle proprie dipendenze un ingegnere iscritto all'Ordine che si assuma la responsabilità della produzione.

Si  dovranno, in  ogni caso, adottare provvedimenti atti ad assicurare al conglomerato, all'uscita della betoniera ed all'atto della posa in opera, una temperatura compresa tra +10 gradi C e + 30 gradi C.

La distribuzione granulometrica degli inerti, la dosatura del cemento, il rapporto acqua/cemento dovranno essere adeguati alle particolari destinazioni dei getti, secondo quanto specificato sugli elaborati progettuali. Nel caso di impiego di additivi nel confezionamento dei conglomerati, l'impianto di betonaggio deve essere attrezzato di dosatore  automatico a peso ed a volume,  predisposto per l'immissione diretta dell'additivo nell'acqua di impasto, in modo da garantire una corretta diluizione dello stesso.

Nel caso di impiego di additivi a base di resine melaminiche, l'aggiunta dell'additivo deve essere effettuata in betoniera appena prima del getto, mediante un opportuno dosatore. Se l'aggiunta è fatta nella betoniera usata per il trasporto di calcestruzzo preconfezionato, dovrà seguire un periodo di energica rimescolatura di durata non inferiore a 5'.

49.3.2  - Trasporto del calcestruzzo

Nei mezzi di trasporto, il calcestruzzo non dovrà subire segregazione, eccessiva evaporazione d'acqua o qualsiasi altro deterioramento.

Tutti i mezzi di trasporto devono essere dotati di canalette in lamiera che consentano lo scarico del calcestruzzo senza caduta libera e senza modificazione dell'omogeneità dell'impasto.

Lo scarico del conglomerato dovrà avvenire il più vicino possibile al punto di posa in opera.

L'altezza di caduta libera della benna di trasporto deve essere non superiore ad un metro; non sono ammessi paleggi ne in orizzontale ne in verticale.

Nel caso del riempimento di pilastri o di muri verticali, si adotteranno dei tubi di discesa con lo sbocco prossimo al livello definitivo del calcestruzzo.

E' vietata la messa in opera con canaline o piano inclinato; l'uso della pompa deve essere preceduto da esame della granulometria per accertarne la compatibilità

L'autobetoniera è accettata solo come mezzo di trasporto del conglomerato, ma non come mescolatore dell'impasto.

Il sistema  di trasporto e posa in opera del conglomerato deve essere dimensionato in modo che il tempo intercorrente tra l'immissione   del cemento in betoniera e l'esecuzione del getto non superi il 20% del minimo tempo di inizio presa.

49.3.3 - Getti di conglomerato

Il tempo massimo tra la fine della confezione dell'impasto e l'inizio del getto non dovrà essere superiore a 30’.

Prima di dare inizio alle operazioni di posa in opera, l'Impresa deve provvedere a che i piani di posa, le casseforme ed i cavi da riempire siano accuratamente preparati, in modo che i getti risultino perfettamente regolari e conformi al progetto.

L'Impresa dovrà inoltre chiedere alla Direzione Lavori   il controllo dei cavi, delle casseforme, delle armature e degli inserti e l'autorizzazione ad eseguire il getto.

La mancanza di tale preventiva autorizzazione può costituire motivo sufficiente perché i getti non siano accettati.

Il conglomerato cementizio, al momento della posa in opera,  deve avere le caratteristiche di consistenza e lavorabilità in relazione alle condizioni climatiche, al tipo di struttura, alla granulometria degli inerti, etc.

La posa in opera non può aver luogo quando la temperatura ambientale non sia compresa tra +5 gradi C e +30 gradi C, salvo che la Direzione Lavori strutturale, su richiesta dell'Impresa, consenta di adottare particolari accorgimenti atti a garantire la perfetta riuscita del getto. I getti eventualmente colpiti dal gelo dovranno essere demoliti e rimossi a totale carico dell'Impresa.

La velocità di getto deve essere la più uniforme e costante possibile.

Il conglomerato deve essere posto in opera in strati orizzontali di spessore compreso tra 0.15  e 0,30 m ed assestato con vibratori meccanici ad immersione di tipo elettrico o pneumatico purché ad alta frequenza, in modo da ottenere il completo riempimento di ogni cavità e l'eliminazione di ogni eventuale sacca d'aria. Solo eccezionalmente potrà essere consentita la battitura manuale con pestelli di forma e peso appropriati. La vibrazione deve essere eseguita uniformemente in tutto il getto per il tempo strettamente necessario, cioè fino  a quando cessano di manifestarsi in superficie bolle d'aria, evitando, comunque, la separazione dei componenti del conglomerato.

E' vietato lo scarico del calcestruzzo in mucchio di grandi dimensioni ed il suo spargimento tramite vibrazione per evitare pericoli di segregazione.

Il raggio d'azione utile del vibratore impiegato, sarà determinato sperimentalmente per ogni tipo di impasto di cui si prevede l'impiego.

49.3.4 - Riprese di getto

La sequenza dei lavori in cantiere  sarà programmata in modo che le operazioni di getto procedano nel modo più continuo ed uniforme possibile, rendendo minimo il numero delle riprese di getto.

Le riprese che risultino inevitabili saranno comunque localizzate nelle zone di minor stato tensionale e di minor delicatezza dal punto di vista estetico.

Le riprese di getto eseguite dopo un intervallo superiore al minimo tempo di inizio presa. ma inferiore a 4 gg., devono essere precedute da una accurata pulizia della superficie interessata con l'impiego di acqua od aria in pressione con asportazione totale di eventuali parti mobili, polvere e lattice di cemento e successivamente abbondantemente bagnate, al fine di evitare possibili futuri distacchi e discontinuità lungo la superficie di ripresa stessa.

49.3.5 - Protezione e maturazione dei getti

Tutti i getti saranno sottoposti ad un trattamento di maturazione al fine di evitare una troppo rapida evaporazione dell'acqua superficiale ed impedire che il calcestruzzo ancora fresco possa essere sottoposto a variazioni termiche troppo brusche.

Si  dovrà  anche  evitare  che  durante  il  prescritto  periodo  di  maturazione,  i  getti  siano  sottoposti  a sollecitazioni eccessive causate da urti, vibrazioni o carichi.

Affinché tali accorgimenti siano efficaci dovranno essere messi in atto tempestivamente, nelle prime ore dopo il getto, tra la fine della presa e la fine dell'indurimento.

La protezione dovrà venire messa in atto mantenendo umida le superficie dei casseri, ricoprendo i getti con teli  impermeabili ed  isolanti  o  con  stuoie  di  sufficiente spessore  ed  asperse  con  acqua,  in  quantità dipendente dalla temperatura ambiente, al momento del termine del getto ed a quella prevedibile nel periodo immediatamente seguente.

L'aspersione con acqua in caso di tempo umido, non inizierà prima di un giorno dal termine del getto, per evitare il rischio di formazione di efflorescenze superficiali.

Sono consentiti, subito dopo lo sformo i rivestimenti (con pennello o a spruzzo) di pellicole impermeabilizzanti aventi lo scopo di trattenere l'umidità interna durante la stagionatura.

Le operazioni di protezione dei getti verranno estese per un periodo di 5 gg. dopo la scasseratura da estendere a 7 gg. in caso di previsione di condizioni climatiche sfavorevoli (bassa umidità, presenza di vento, alta temperatura) per le strutture in elevazione e per 24 ore per le strutture a livello del terreno. Particolare attenzione dovrà essere prestata per le sezioni sottili.

49.3.6 - Getti nella stagione fredda

Per tutta la durata della stagione fredda si dovranno prendere opportune precauzioni al fine di evitare la formazione di blocchi di inerti agglomerati con ghiaccio e di garantire ai getti condizioni di maturazione prossime il più possibile a quelle normali.

Si dovrà quindi prevedere la posa di teloni od analoghi elementi di protezione tali comunque da creare un microclima adatto intorno ai materiali ed alle opere da progettare.

Ove la temperatura ambiente scendesse al di sotto dei sei gradi sarà necessario aumentare opportunamente il dosaggio del cemento negli impasti e ricorrere ad acceleranti invernali.

Sarà in ogni caso vietato utilizzare additivi contenenti cloruri.

Particolari precauzioni dovranno essere prese nel caso l'Impresa volesse ugualmente procedere all'esecuzione dei getti durante i periodi caratterizzati da temperature ambienti minori di sei gradi.

In questo caso sarà necessario provvedere al riscaldamento preventivo degli inerti o dell'acqua dell'impasto, in modo da ottenere nell'impasto stesso temperature tali da consentire il raggiungimento, al tempo voluto, della resistenza di sicurezza richiesta al momento del disarmo.

Qualora la temperatura dell'acqua superi i 40°C bisognerà evitare che essa venga a diretto contatto con il cemento; si immetterà nella betoniera dapprima la sola acqua con gli inerti e si aggiungerà poi il cemento quando la temperatura della miscela acqua inerti sarà scesa al di sotto dei 40°C.

L'Impresa potrà utilizzare, in alternativa od in supporto al riscaldamento degli   inerti, generatori di aria calda in grado di riscaldare l'aria all'intradosso dei solai e quindi i getti medesimi; sarà indispensabile provvedere al tamponamento temporaneo con teloni del volume d'aria situato al piano superiore dei  solai interessati, ed alla protezione superficiale, come sopra indicato, dei getti stessi.

Non si prevede per i getti in opera, l'utilizzo di cemento  tipo 525. Solamente su motivata richiesta dell'Impresa, il Direttore dei Lavori potrà consentirne l'impiego.

49.3.7 - Prove sul calcestruzzo fresco

Ogni provino dovrà essere contrassegnato con una sigla e accompagnato da un verbale in modo tale che si possano conoscere, oltre alle località e alla denominazione del cantiere, la  composizione del calcestruzzo, la data e l'ora del prelevamento e la posizione in opera del manufatto da cui si è fatto  il prelievo. Detti campioni saranno conservati in idonei locali indicati dal Direttore dei Lavori. Le analisi e le prove  saranno effettuate presso laboratori ufficiali ed i risultati  ottenuti presso questi ultimi, saranno i soli riconosciuti validi a tutti gli effetti. L'Impresa dovrà tempestivamente  inviare al Direttore dei Lavori i certificati  delle prove eseguite ne lavoratori ufficiali.

49.3.8 - Prove sul calcestruzzo indurito

Il Direttore dei Lavori può esigere, laddove esistano dubbi sulla qualità del calcestruzzo messo in opera, che vengano prelevati campioni cilindrici mediante carotaggio con sonde a corona. Il numero dei campioni ed i punti ove prelevarli saranno stabiliti dal Direttore dei Lavori.

In particolare, se le prove di resistenza a 28 gg. non daranno la resistenza specificata in progetto, il Direttore dei Lavori può richiedere, per ulteriori accertamenti, il prelievo di campioni cilindrici mediante carotaggio e, dopo un periodo di maturazione pari a 60 gg.  dalla data del getto sui si riferiscono questi ultimi, sottoporli a prove di resistenza.

Se anche i risultati di codeste prove non raggiungeranno la  resistenza a 28 gg. richiesta, il Direttore dei Lavori non accetterà la struttura in cui è stato impiegato il calcestruzzo di detti campioni e l'Impresa, a sua cura e spese,  dovrà demolire e ricostruire l'opera o adottare altri provvedimenti indicati dal Direttore dei Lavori.

49.3.9 - Disarmo

Si osserveranno i seguenti tempi minimi per i disarmi:

-  per getti eseguiti con conglomerato di cemento con Rck < 300 Kg/cmq

1) sponde dei casseri di travi e cordoli                                                      2 gg.

2) armature di solette di luce modesta                                                       15 gg.

3) puntelli e centine di travi, archi, solette di luce importante, etc.           21 gg.

Per le strutture portanti di conglomerato non armato si osservano i tempi di disarmo previsti per le travi.

Nei periodi in cui le condizioni climatiche sono avverse alla buona maturazione del conglomerato, i tempi prescritti dalle norme per il disarmo saranno convenientemente aumentati.

Le opere di notevole portata e di grandi dimensioni, che dopo il disarmo posano trovarsi esposte subito al carico assunto nel calcolo, rimarranno armate per un tempo maggiore, secondo, quanto indicato dalla Direzione Lavori delle strutture.

I valori sopra indicati sono dei tempi minimi da rispettare; l'Impresa resta comunque responsabile, sentite eventualmente anche il parere della Direzione Lavori, del controllo del grado di maturazione del conglomerato, prima di intraprendere qualsiasi operazione di disarmo di elementi portanti.

49.3.10 - Armature metalliche

Le armature metalliche delle opere in c.a. dovranno essere disposte secondo i disegni di progetto approvati con la massima cura e nel rispetto delle norme vigenti.

La piegatura delle barre dovrà essere fatta meccanicamente, mai a caldo, a mano o con l'ausilio di macchine piegaferri, o di qualunque altro procedimento che permetta di ottenere i raggi di curvatura previsti dalla normativa.

La posa delle armature metalliche dovrà essere effettuata con l'ausilio di appositi distanziatori dai casseri onde consentire la corretta ricopertura dei ferri con il calcestruzzo.

Il valore minimo netto del copriferro in opera,   riferito al ferro più vicino al cassero, non potrà essere inferiore ai valori stabiliti dal D.M. 14 gennaio 2008 ed ai valori indicati nel presente Capitolato Speciale.

Il  rispetto dei  valori  minimi di  copriferro sopra indicati dovranno essere ottenuti adottando tutti  gli opportuni criteri di progetto e di esecuzione ed in particolare prevedendo l'esecuzione di gabbie di armature sufficientemente rigide e l'adozione di distanziatori di tipo opportuno ed in numero adeguato per garantire il mantenimento della distanza prevista delle barre dalla superficie interna dei casseri durante le operazioni di getto e di vibratura.

I distanziatori dovranno essere di tipo tale da non risultare evidenti alla vista dopo scasseratura dei getti e comunque  non  metallici,  ma  in  plastica  di  colore  simile  a  quello  della  superficie  dei  getti  od  in conglomerato cementizio.

All'atto della posa le armature dovranno esser pulite, prive di ruggine non aderente, di terra, di vernice, di grasso e di ogni altra materia che possa causare inconvenienti alla buona riuscita dell'opera.

Negli elementi metallici prevalentemente tesi è vietata la giunzione per sovrapposizione a meno che le barre siano di lunghezza maggiore di quella reperibile in commercio.

Nelle eventuali giunzioni in zona tesa dovranno comunque essere rispettate le norme di cui al D.M. 14 gennaio 2008.

Nella realizzazione delle strutture portanti dovrà essere garantita la continuità elettrica dei

manufatti.

49.3.11 - Casserature

Le casserature dovranno essere dotate di una resistenza sufficiente ad evitare  l'ingobbamento in fase di getto e maturazione del calcestruzzo.

Normalmente come casseri si useranno pannelli in multistrato di legno, mentre per le casserature da lasciare a vista si useranno tavole ordinarie.

Altri materiali suggeriti dall'appaltatore potranno essere utilizzati previa autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori.

Particolare attenzione dovrà essere posta nel parallelismo e nel perfetto accostamento dei casseri onde conseguire una superficie a tenuta che non consenta la perdita di boiacca o acqua del calcestruzzo.

Tutte le facce delle casserature per le superfici destinate a rimanere "faccia a vista ", ossia quelle relative all'elevazione di tutti i muri sul lato verso valle, dovranno essere pulite e trattate con sostanze-antiadesive scasseranti approvati dal Direttore dei Lavori.

I disarmanti saranno costituiti da olii puri con aggiunta di attivanti superficiali per ridurre la tensione superficiale, o da emulsioni cremose di acqua in olio con aggiunta di attivanti. Il disarmante dovrà essere steso con uniformità a mezzo di rulli, spazzole o preferibilmente a spruzzo mediante idonee pistola.

Tutti gli spigoli vivi in calcestruzzo dovranno esser evitati mediante smussi di 15 per 15 mm salvo diversamente specificato. Tutte le legature, o gli elementi di fissaggio ed allineamento che attraversano da parte a parte le opere destinate a contenere liquidi, dovranno essere tali da non compromettere, in ogni tempo, la tenuta idraulica dei manufatti.

Nessun elemento metallico, salvo piastre o inserti speciali, dovrà distare, dalla faccia della superficie meno di quanto specificato per i ferri principali di armatura. Normalmente come distanziatori per casseri, si useranno tubi stellari in PVC, con coni d'appoggio dello stesso materiale, che saranno poi sigillati mediante malta addizionale anti-ritiro.

Analogamente, per i getti "faccia a vista" si useranno gli stessi distanziatori per  casseri che verranno poi sigillati con malta cementizia anti-ritiro.

49.3.12 - Messa in opera delle casseforme

Le casseforme dovranno essere dimensionate rimontate in opera in modo da sopportare la combinazione più sfavorevole di:

-     peso totale di casseforme, armatura e cls;

-     carichi di lavoro, compresi gli effetti dinamici della posa e della sopportazione del cls e del traffico di personale e mezzi d'opera.

In fase di montaggio delle casseforme si dovranno inserire gli inserti previsti in progetto o prevede cassette per riceverli.

Particolare cura dovrà porsi in fase di montaggio affinchè i giunti di montaggio fra le casseforme siano perfettamente aderenti e tali pertanto da evitare perdita di boiacca.

In particolare per le casseforme in legno l'Assuntore dovrà attenersi alle seguenti particolari prescrizioni:

-	non alternare fra loro, in uno stesso getto, tavole nuove e tavole precedentemente utilizzate, tenuto conto dei diverso gradi di assorbimento;

-	bagnare le casseforme prima del getto al fine di evitare la contrazione delle stesse a seguito del riscaldamento prodotto dall'idratazione del cemento;

-	ribattere e stuccare le teste dei chiodi di assemblaggio delle tavole affinché non vengano

a contatto col calcestruzzo in fase di getto.

49.4  Murature portanti

Tutti i legnami da impiegarsi in opere permanenti da carpentiere (grossa armatura di tetto,

Le murature costituite dall’assemblaggio organizzato ed efficace di elementi e malta possono essere a singolo paramento, se la parete è senza cavità o giunti verticali continui nel suo piano, o a paramento doppio. In questo ultimo caso, se non è possibile considerare un comportamento monolitico si farà riferimento a normative di riconosciuta validità od a specifiche approvazioni del Servizio Tecnico Centrale su parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Gli elementi da utilizzare per costruzioni in muratura portante debbono essere tali da evitare rotture eccessivamente fragili. A tal fine gli elementi debbono possedere i requisiti indicati nel D.M. 14 gennaio 2008 con le seguenti ulteriori indicazioni:

- percentuale volumetrica degli eventuali vuoti non superiore al 45% del volume totale del blocco;

- eventuali setti disposti parallelamente al piano del muro continui e rettilinei; le uniche interruzioni ammesse sono quelle in corrispondenza dei fori di presa o per l’alloggiamento delle armature;

- resistenza caratteristica a rottura nella direzione portante (fbk), calcolata sull’area al lordo delle forature, non inferiore a 5 MPa;

- resistenza caratteristica a rottura nella direzione perpendicolare a quella portante ossia nel piano di sviluppo della parete ( fbk ), calcolata nello stesso modo, non inferiore a 1,5 MPa.

La malta di allettamento per la muratura ordinaria deve avere resistenza media non inferiore a 5 MPa e i giunti verticali debbono essere riempiti con malta. L’utilizzo di materiali o tipologie murarie aventi caratteristiche diverse rispetto a quanto sopra specificato deve essere autorizzato preventivamente dal Servizio Tecnico Centrale, su parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Oltre  a  quanto  previsto  alla  lettera  A  del  punto  11.1  del  D.M.  14  gennaio  2008, la Direzione dei Lavori è tenuta a far eseguire ulteriori prove di accettazione sugli elementi per muratura portante pervenuti in cantiere e sui collegamenti, secondo le metodologie di prova indicate nelle nome armonizzate della serie UNI EN 771.

Le prove di accettazione su materiali di cui al presente paragrafo sono obbligatorie e devono essere eseguite e certificate presso un laboratorio di cui all’art. 59 del D.P.R. n.

380/2001.

La malta per muratura portante deve garantire prestazioni adeguate al suo impiego in termini di durabilità e di prestazioni meccaniche e deve essere conforme alla norma armonizzata UNI EN 998- 2 e, secondo quanto specificato alla lettera A del punto 11.1 del D.M. 14 gennaio 2008, recare la Marcatura CE, secondo il sistema di attestazione della conformità indicato nella seguente Tabella:

| Specifica Tecnica Europea di riferimento | Uso Previsto | Sistema di Attestazione della Conformità |
| --- | --- | --- |
| Malta per murature UNI EN 998-2 | Usi strutturali | 2 + |

Per garantire durabilità è necessario che i componenti la miscela non contengano sostanze organiche o grassi o terrose o argillose. Le calci aeree e le pozzolane devono possedere le caratteristiche tecniche ed i requisiti previsti dalle vigenti norme

Le prestazioni meccaniche di una malta sono definite mediante la sua resistenza media a compressione fm. La categoria di una malta è definita da una sigla costituita dalla lettera M seguita da un numero che indica la resistenza fm espressa in N/mm2 secondo la Tabella seguente.

Per  l’impiego  in  muratura  portante  non  è  ammesso  l’impiego  di  malte  con resistenza fm < 2,5 N/mm2.

Classi di malte a prestazione garantita

| Classe | M 2,5 | M 5 | M 10 | M 15 | M 20 | M d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resistenza a compressio ne N/mm2 | 2,5 | 5 | 10 | 15 | 20 | d |
| d è una resistenza a compressione maggiore di 25 N/mm2 dichiarata dal produttore |  |  |  |  |  |  |

Le  modalità  per  la  determinazione  della  resistenza  a  compressione  delle  malte  sono riportate nella norma UNI EN 1015-11.

Le classi di malte a composizione prescritta sono definite in rapporto alla composizione in volume secondo la tabella seguente

Classi di malte a composizione prescritta

| Classe | Tipo di malta | Composizione |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cemento | Calce aerea | Calce idraulica | Sabbia | Pozzolana |
| M 2,5 | Idraulica | -- | -- | 1 | 3 | -- |
| M 2,5 | Pozzolanica | -- | 1 | 1-- | -- | 3 |
| M 2,5 | Bastarda | 1 | -- | 2 | 9 | -- |
| M 5 | Bastarda | 1 | -- | 1 | 5 | -- |
| M 8 | Cementizia | 2 | -- | 1 | 8 | -- |
| M 12 | Cementizia | 1 | -- | -- | 3 | -- |

Malte di diverse proporzioni nella composizione, preventivamente sperimentate con le modalità riportate nella norma UNI EN 1015-11, possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza media a compressione non risulti inferiore a quanto previsto in tabella 11.10.III.

Per gli elementi resistenti artificiali da impiegare con funzione resistente si applicano le prescrizioni riportate al 11.10.1 del D.M. 14 gennaio 2008.

Gli elementi resistenti artificiali possono essere dotati di fori in direzione normale al piano di posa (foratura verticale) oppure in direzione parallela (foratura orizzontale) con caratteristiche di cui al punto 11.10. del D.M. 14 gennaio 2008. Gli elementi possono essere rettificati sulla superficie di posa.

Per l’impiego nelle opere trattate dalla presente norma, gli elementi sono classificati in base alla percentuale di foratura ϕ ed all’area media della sezione normale di ogni singolo foro f.

I fori sono di regola distribuiti pressoché uniformemente sulla faccia dell’elemento. La percentuale di foratura è espressa dalla relazione ϕ = 100 F/A dove:

- F è l’area complessiva dei fori passanti e profondi non passanti;

- A è l’area lorda della faccia dell’elemento di muratura delimitata dal suo perimetro. Nel  caso  dei blocchi in  laterizio estrusi  la  percentuale  di foratura j coincide  con la

percentuale in volume dei vuoti come definita dalla norma UNI EN 772-9.

Classificazione elementi in laterizio

| Elementi | Percentuale di foratura ϕ | Area f della sezione normale del foro |
| --- | --- | --- |
| Pieni | ϕ ≤ 15 % | f ≤ 9 cm2 |
| Semipieni | 15 %< ϕ ≤ 45 % | f ≤ 12 cm2 |
| Forati | 45 %< ϕ ≤ 55 % | f ≤ 15 cm2 |

Gli elementi possono avere incavi di limitata profondità destinati ad essere riempiti dal letto di malta.

Elementi di laterizio di area lorda A maggiore di 300 cm2 possono essere dotati di un foro di presa di area massima pari a 35 cm2, da computare nella percentuale complessiva della foratura, avente lo scopo di agevolare la presa manuale; per A superiore a 580 cm2  sono ammessi due fori, ciascuno di area massima pari a 35 cm2, oppure un foro di presa o per l’eventuale alloggiamento della armatura la cui area non superi 70 cm2.

Classificazione elementi in calcestruzzo

| Elementi | Percentuale di foratura ϕ | Area f della sezione normale del foro |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A ≤ 900 cm2 | A > 900 cm2 |
| Pieni | ϕ ≤ 15 % | f ≤ 0,10 A | f ≤ 0,15 A |
| Semipieni | 15 %< ϕ ≤ 45 % | f ≤ 0,10 A | f ≤ 0,15 A |
| Forati | 45 %< ϕ ≤ 55 % | f ≤ 0,10 A | f ≤ 0,15 A |

Non sono soggetti a limitazione i fori degli elementi in laterizio e calcestruzzo destinati ad essere riempiti di calcestruzzo o malta.

Per i valori di adesività malta/elemento resistente si può fare riferimento a indicazioni di normative di riconosciuta validità.

L’utilizzo di materiali o tipologie murarie diverse rispetto a quanto specificato deve essere autorizzato preventivamente dal Servizio Tecnico Centrale su parere del Consiglio Superiore dei  Lavori  Pubblici  sulla  base  di  adeguata  sperimentazione,  modellazione  teorica  e modalità di controllo nella fase produttiva.

L’edificio  a  muratura  portante  deve  essere  concepito  come  una  struttura tridimensionale.

I sistemi resistenti di pareti di muratura, gli orizzontamenti e le fondazioni devono essere collegati tra di loro in modo da resistere alle azioni verticali ed orizzontali.

I pannelli murari sono considerati resistenti anche alle azioni orizzontali quando hanno una lunghezza non inferiore a 0,3 volte l’altezza di interpiano; essi svolgono funzione portante, quando sono sollecitati prevalentemente da azioni verticali, e svolgono funzione di controvento, quando sollecitati prevalentemente da azioni orizzontali.

Ai fini di un adeguato comportamento statico e dinamico dell’edificio, tutti le pareti devono assolvere, per quanto possibile, sia la funzione portante sia la funzione di controventamento.

Gli orizzontamenti sono generalmente solai piani, o con falde inclinate in copertura, che devono assicurare, per resistenza e rigidezza, la ripartizione delle azioni orizzontali fra i muri di controventamento.

L’organizzazione dell’intera struttura e l’interazione ed il collegamento tra le sue parti devono essere tali da assicurare appropriata resistenza e stabilità, ed un comportamento d’insieme “scatolare”.

Per garantire un comportamento scatolare, muri ed orizzontamenti devono essere opportunamente collegati fra loro.

Tutte le pareti devono essere collegate al livello dei solai mediante cordoli di piano di calcestruzzo armato e, tra di loro, mediante ammorsamenti lungo le intersezioni verticali.

I cordoli di piano devono avere adeguata sezione ed armatura.

Devono inoltre essere previsti opportuni incatenamenti al livello dei solai, aventi lo scopo di collegare tra loro i muri paralleli della scatola muraria. Tali incatenamenti devono essere realizzati per mezzo di armature metalliche o altro materiale resistente a trazione, le cui estremità devono essere efficacemente ancorate ai cordoli.

Per il collegamento nella direzione di tessitura del solaio possono essere omessi gli incatenamenti quando il collegamento è assicurato dal solaio stesso.

Per il collegamento in direzione normale alla tessitura del solaio, si possono adottare opportuni accorgimenti che sostituiscano efficacemente gli incatenamenti costituiti da tiranti estranei al solaio.

Il collegamento fra la fondazione e la struttura in elevazione è generalmente realizzato mediante cordolo in calcestruzzo armato disposto alla base di tutte le murature verticali resistenti. È possibile realizzare la prima elevazione con pareti di calcestruzzo armato; in tal caso la disposizione delle fondazioni e delle murature sovrastanti deve essere tale da garantire un adeguato centraggio dei carichi trasmessi alle pareti della prima elevazione ed alla fondazione.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

49.5  Solai in c.a.

Solai a lastre prefabbricate in c.a. tipo “predalles” ad armatura lenta con traliccio ed elementi interposti in polistirolo

Il solaio della centrale termica é costituito da lastre in c.a. irrigidite da tralicci elettrosaldati e da blocchi in polistirolo.

Le lastre saranno realizzate in calcestruzzo, di ottima qualità, vibrato ad alta frequenza su casseri metallici.

La superficie inferiore si presenta perciò particolarmente liscia e uniforme, adatta per essere utilizzata direttamente a vista, oppure tinteggiata, per coperture di scantinati ed autorimesse.

I blocchi di polistirolo hanno la funzione di alleggerire il getto di completamento in opera, ma possono essere omessi nella realizzazione di solette piene.

L’armatura integrativa, dimensionata dai  calcoli della relazione strutturale, viene annegata nello spessore di 4 centimetri di calcestruzzo della lastra e non necessita di altra armatura addizionale. Tale armatura sarà posata in opera con l’impiego di rete elettrosaldata e spezzoni integrativi nella soletta di completamento.

Il solaio dovrà essere realizzato con moduli standard di larghezza cm 120 o 250 così composti:

- soletta inferiore, avente spessore cm 4 in c.a.v. e intradosso piano e liscio, armata con tralicci elettrosaldati, armatura longitudinale e ripartizione trasversale in acciaio Feb44K controllato in stabilimento

- alleggerimento con blocchi di polistirolo non collaboranti

- l’armatura di confezione inserita nelle nervature per l’assorbimento dei momenti positivi

- gli spezzoni da posare in opera, in acciaio Feb44k controllato in stabilimento, posizionati per l’assorbimento del taglio e dei momenti negativi

- l’armatura di ripartizione nella soletta superiore realizzata con rete elettrosaldata

- l’eventuale realizzazione di nervature trasversali di ripartizione armate con 4Ø12 longitudinali e staffe Ø6 ogni cm. 25

- l’armatura di confezione inserita nella soletta inferiore, a copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio Feb 44k controllato, posizionati a taglio e a copertura dei momenti negativi e l’armatura di ripartizione nella soletta superiore.

Compreso inoltre l'onere della puntellatura provvisoria, la posa in opera, le casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, l’onere per i getti di completamento in opera con calcestruzzo di classe non inferiore a R'ck 250 in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione e l'onere delle prove statiche e verifiche previste dalle

49.6  Modo Di esecuzione delle opere

Prescrizioni generali

Le opere strutturali oggetto del presente appalto dovranno risultare per forma, dimensione, dettagli costruttivi e costituzione conformi agli elaborati del progetto strutturale e dovranno essere realizzate secondo le prescrizioni delle normative vigenti e secondo le eventuali e particolari prescrizioni che il Direttore dei Lavori potrà impartire incorso d'opera.

Particolare attenzione dovrà essere posta alla predisposizione della forometria necessaria per il passaggio di impianti e di   qualsiasi altro elemento, consultando preventivamente tutti   gli elaborati strutturali architettonici ed impiantistici.

L'Impresa è inoltre tenuta a fornire tutta l'assistenza  necessaria, a curare il coordinamento generale ed a predisporre tutte le tracce e ad effettuare tutte le opere di rifinitura necessarie per l'installazione in getto di attrezzature quali guide, piastre, ecc. fornite e posizionate  in opera da ditte specializzate per l'installazione di  macchine ed impianti civili ed industriali in genere; tali tracce, riservazioni ed opere particolari saranno realizzate nelle posizioni e con le caratteristiche indicate negli elaborati di progetto e secondo le indicazioni che saranno date dal Direttore dei Lavori in corso d'opera. Dovranno inoltre essere predisposti in getto tutti gli elementi quali manicotti, tubazioni, riserve, varie necessari per il passaggio degli impianti tecnologici; anche tutto ciò sarà da realizzarsi nelle posizione con le caratteristiche  indicate negli elaborati di progetto esecutivo e secondo le indicazioni date dal Direttore dei Lavori in corso d'opera.

Nel caso esistano discordanze fra il progetto strutturale e  quello architettonico ed impiantistico,

L'Impresa sarà tenuta a darne comunicazione congruo anticipo al Direttore dei Lavori che provvederà a indicare all'Impresa stessa come rendere coerenti gli elaborati.

L'Impresa sarà tenuta in ogni caso alla esecuzione delle opere così corrette senza nessun compenso supplementare.

L'Impresa dovrà presentare a sua cura e spese, la regolamentare denuncia delle opere in c.a. ed in acciaio ai competenti Uffici, così come prescritto dal D.M. 14 gennaio 2008, e successivi aggiornamenti, nonchè far eseguire da laboratori ufficiali tutte le prove di resistenza   sui provini dei materiali di impiego nel rispetto di quanto previsto D.M. 14 gennaio 2008 e successivi aggiornamenti ed integrazioni.

I carichi di progetto, nonchè le caratteristiche delle  armature metalliche e dei calcestruzzi da utilizzare per l'esecuzione di tutte le opere dovranno essere quelli riportati nella relazione illustrativa e di calcolo e negli elaborati grafici di progetto.

Salvo diverse prescrizioni eventualmente riportate in detti elaborati, il copriferro minimo dovrà essere quello prescritto  dalla  normativa vigente. Per quanto riguarda le strutture in  c.a. e c.a.p. che dovranno avere specifiche classi di resistenza al fuoco, si farà riferimento alla UNI 9502.

Più in generale, e salvo diverse prescrizioni riportate sugli elaborati specifici, si farà riferimento all'inquadramento normativo ed ai carichi di progetto specificati.

E'  sin d'ora stabilito che sono a carico dell'Impresa tutte le prestazioni e l'assistenza in genere necessarie per le operazioni di collaudo,  siano esse collaudo in corso d'opera  e/o collaudo finale. Il collaudo statico sarà eseguito da un  collaudatore nominato dalla Stazione Appaltante, mentre tutte le verifiche geometriche e  strutturali iniziali, intermedie e finali, che saranno richieste dalla Direzione Lavori, saranno eseguite a carico dell'Impresa.

A totale carico dell'Impresa è infine il completamento del progetto esecutivo con i dettagli d'officina. Detti progetti per officina dovranno esser consegnati in triplice copia, unitamente ai calcoli di verifica, al Direttore dei Lavori per la preventiva autorizzazione prima che l'Impresa li metta in lavorazione.

Nel caso in cui l'Impresa ritenesse di propria convenienza nell'ambito delle nuove opere strutturali da realizzare utilizzare tipologie strutturali diverse da quelle previste in progetto,  dovrà formulare la propria proposta tenendo conto che:

-	il comportamento di insieme del complesso edilizio  e delle singole membrature, dal punto di vista delle deformazioni, degli eventuali movimenti differenziali dello stato di sollecitazione, non dovrà avere standard inferiore rispetto a quello atteso dal progetto;

-	la geometria di insieme e gli ingombri delle strutture non potranno essere eccedenti rispetto a quelli appaltati;

-   la rigidezza dei solai e delle facciate non dovrà essere inferiore a quella progettata;

-	la proposta dovrà essere accettata dal Direttore dei Lavori e dalla Stazione Appaltante; il rifacimento del progetto sarà  a carico dell'Impresa, che dovrà assumere tutta la responsabilità e non dovrà provocare nè lo slittamento della data di consegna delle opere, nè aumenti di costo;

-   i sovraccarichi utili dovranno comunque essere quelli riportati sugli elaborati di progetto;

-	il Direttore dei lavori si riserva la possibilità di far eseguire, a totale carico dell'Impresa, tutte le prove e campionature che riterrà necessarie e sufficienti per verificare l'equivalenza tecnica della variante proposta.

49.7  Disposizioni Costruttive e Controllo dell'Esecuzione

Le strutture di legno devono essere costruite in modo tale da conformarsi ai principi ed alle considerazioni pratiche che sono alla base della loro progettazione.

I prodotti per le strutture devono essere applicati, usati o installati in modo tale da svolgere in modo adeguato le funzioni per le quali sono stati scelti e dimensionati.

La  qualità  della  fabbricazione,  preparazione  e  messa  in  opera  dei  prodotti  deve conformarsi alle prescrizioni del progetto e del presente capitolato.

Le indicazioni qui esposte sono condizioni necessarie per l'applicabilità delle regole di progetto contenute nelle normative internazionali esistenti ed in particolare nell'Eurocodice 5.

In assenza di specifiche prescrizioni contenute nelle pertinenti norme di prodotto, al fine di limitare la variazione dell’umidità del materiale e dei suoi effetti sul comportamento strutturale, le condizioni di stoccaggio, montaggio e le fasi di carico parziali, devono essere definite in fase progettuale.

Per tutte le membrature per le quali sia significativo il problema della instabilità, lo scostamento  dalla  configurazione  geometrica  teorica  non  dovrà  superare  1/500  della distanza tra due vincoli successivi, nel caso di elementi lamellari incollati, e 1/300 della medesima distanza, nel caso di elementi di legno massiccio.

Quanto  sopra  deve  essere  comunque  verificato,  anche  indipendentemente  dalle regole di classificazione del legname.

Nella maggior parte dei criteri di classificazione del legname, sulla arcuatura dei pezzi sono inadeguate ai fini della scelta di tali materiali per fini strutturali; si dovrà pertanto far attenzione particolare alla loro rettilineità.

Non si dovranno impiegare per usi strutturali elementi rovinati, schiacciati o danneggiati in altro modo.

Il legno ed i componenti derivati dal legno, e gli elementi strutturali non dovranno essere esposti a condizioni più severe di quelle previste per la struttura finita e che comunque producano effetti che ne compromettano l’efficienza strutturale.

Prima della costruzione il legno dovrà essere portato ad un contenuto di umidità il più vicino possibile a quello appropriato alle condizioni ambientali in cui si troverà nella struttura finita. Se non si considerano importanti gli effetti di qualunque ritiro, o se si sostituiscono parti che sono state danneggiate in modo inaccettabile, è possibile accettare maggiori contenuti di umidità durante la messa in opera, purchè ci si assicuri che al legno sia consentito di asciugare fino a raggiungere il desiderato contenuto di umidità prevista in fase progettuale senza che ne venga compromessa l’efficienza strutturale.

Quando si tiene conto della resistenza dell'incollaggio delle unioni per il calcolo allo stato limite ultimo, si presuppone che la fabbricazione dei giunti sia soggetta ad un controllo di qualità che assicuri che l'affidabilità sia equivalente a quella dei materiali giuntati.

La fabbricazione di componenti incollati per uso strutturale dovrà avvenire in condizioni ambientali controllate.

Quando si tiene conto della rigidità dei piani di incollaggio soltanto per il progetto allo stato limite di esercizio, si presuppone l'applicazione di una ragionevole procedura di controllo di qualità che assicuri che solo una piccola percentuale dei piani di incollaggio cederà durante la vita della struttura.

Si dovranno seguire le istruzioni dei produttori di adesivi per quanto riguarda la miscelazione, le condizioni ambientali per l'applicazione e la presa, il contenuto di umidità degli elementi lignei e tutti quei fattori concernenti l'uso appropriato dell'adesivo.

Per gli adesivi che richiedono un periodo di maturazione dopo l'applicazione, prima di raggiungere la completa resistenza, si dovrà evitare l'applicazione di carichi ai giunti per il tempo necessario.

Nelle unioni con dispositivi meccanici si dovranno limitare smussi, fessure, nodi od altri difetti in modo tale da non ridurre la capacità portante dei giunti.

In assenza di altre specificazioni, i chiodi dovranno essere inseriti ad angolo retto rispetto alla fibratura e fino ad una profondità tale che le superfici delle teste dei chiodi siano a livello della superficie del legno.

La chiodatura incrociata dovrà essere effettuata con una distanza minima della testa del chiodo dal bordo caricato che dovrà essere almeno 10 d, essendo d il diametro del chiodo.

I fori per i bulloni possono avere un diametro massimo aumentato di 1 mm rispetto a quello del bullone stesso.

Sotto la testa e il dado si dovranno usare rondelle con il lato o il diametro di almeno 3 d e spessore

di almeno 0,3 d (essendo d il diametro del bullone). Le rondelle dovranno appoggiare sul legno per tutta la loro superficie.

Bulloni e viti dovranno essere stretti in modo tale che gli elementi siano ben serrati e se necessario dovranno essere stretti ulteriormente quando il legno abbia raggiunto il suo contenuto di umidità di equilibrio. Il diametro minimo degli spinotti è 8 mm. Le tolleranze sul diametro dei perni sono di -0,1 mm e i fori predisposti negli elementi di legno non dovranno avere un diametro superiore a quello dei perni.

Al  centro  di  ciascun  connettore  dovranno  essere  disposti un  bullone  od  una  vite. I connettori dovranno essere inseriti a forza nei relativi alloggiamenti.

Quando si usano connettori a piastra dentata, i denti dovranno essere pressati fino al completo inserimento nel legno. L'operazione di pressatura dovrà essere normalmente effettuata con speciali presse o con speciali bulloni di serraggio aventi rondelle sufficientemente grandi e rigide da evitare che il legno subisca danni.

Se il bullone resta quello usato per la pressatura, si dovrà controllare attentamente che esso non abbia subito danni durante il serraggio. In questo caso la rondella dovrà avere almeno la stessa dimensione del connettore e lo spessore dovrà essere almeno 0,1 volte il diametro o la lunghezza del lato.

I fori per le viti dovranno essere preparati come segue:

a) il foro guida per il gambo dovrà avere lo stesso diametro del gambo e profondità pari alla lunghezza del gambo non filettato;

b) il foro guida per la porzione filettata dovrà avere un diametro pari a circa il 50% del diametro del gambo;

c) le viti dovranno essere avvitate, non spinte a martellate, nei fori predisposti.

L'assemblaggio dovrà essere effettuato in modo tale che non si verifichino tensioni non volute. Si dovranno sostituire gli elementi deformati, e fessurati o malamente inseriti nei giunti.

Si dovranno evitare stati di sovrasollecitazione negli elementi durante l'immagazzinamento, il trasporto e la messa in opera. Se la struttura è caricata o sostenuta in  modo  diverso  da  come  sarà  nell'opera  finita,  si  dovrà  dimostrare  che  questa  è accettabile anche considerando che tali carichi possono avere effetti dinamici. Nel caso per esempio di telai ad arco, telai a portale, ecc., si dovranno accuratamente evitare distorsioni nel sollevamento dalla posizione orizzontale a quella verticale.

49.8 Controlli

La Direzione dei Lavori dovrà accertarsi che siano state effettuate verifiche di:

- controllo sul progetto;

- controllo sulla produzione e sull'esecuzione fuori e dentro il cantiere;

- controllo sulla struttura dopo il suo completamento.

Tutte le forniture di elementi in legno per uso strutturale devono riportare il marchio del produttore e essere accompagnate da una documentazione relativa alle caratteristiche tecniche del prodotto.

Controllo sul progetto

Il controllo sul progetto dovrà comprendere una verifica dei requisiti e delle condizioni assunte per il progetto.

Controllo sulla produzione e sull'esecuzione

Il controllo sulla produzione e sull'esecuzione dovrà comprendere documenti comprovanti:

- le prove preliminari, per esempio prove sull'adeguatezza dei materiali e dei metodi produttivi;

- controllo dei materiali e loro identificazione, per esempio:

-	per il legno ed i materiali derivati dal legno: specie legnosa, classe, marchiatura, trattamenti e contenuto di umidità;

-	per  le  costruzioni  incollate:  tipo  di  adesivo,  procedimento  produttivo,  qualità dell'incollaggio;

-	per i connettori: tipo, protezione anticorrosione;

- trasporto, luogo di immagazzinamento e trattamento dei materiali;

- controllo sulla esattezza delle dimensioni e della geometria;

- controllo sull'assemblaggio e sulla messa in opera;

- controllo sui particolari strutturali, per esempio:

- numero dei chiodi, bulloni, ecc.;

- dimensioni dei fori, corretta preforatura;

- interassi o distanze rispetto alla testata od ai bordi, fessurazioni.

Controllo della struttura dopo il suo completamento.

Un programma di controlli dovrà specificare i tipi di controllo da effettuare durante l'esercizio  ove  non  sia  adeguatamente  assicurato  sul  lungo  periodo  il  rispetto  dei presupposti fondamentali del progetto.

Sono abilitati ad effettuare le prove ed i controlli, sia sui prodotti che sui cicli produttivi, i laboratori di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i e gli organismi di prova abilitati ai sensi del D.P.R. n. 246/93 e s.m.i in materia di prove e controlli sul legno.

49.9  Forniture e Documentazione di Accompagnamento

Tutte le forniture di legno strutturale devono essere accompagnate da una copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Sulla copia dell’attestato deve essere riportato il riferimento al documento di trasporto.

Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante o trasformatore intermedio.

Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera, è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi.

49.10 Disposizioni Ulteriori

Tutti i documenti più significativi e le informazioni necessarie per l'utilizzo in esercizio e per la  manutenzione  della  struttura  dovranno  essere  raccolte  dalla  Direzione  dei  Lavori  in

apposito fascicolo e poi messe a disposizione della persona che assume la responsabilità della gestione dell'edificio.

Tutte le forniture di elementi in legno per uso strutturale devono riportare il marchio del produttore e essere accompagnate da una documentazione relativa alle caratteristiche tecniche del prodotto; inoltre, a cura del produttore, ogni fornitura deve essere accompagnata da un manuale contenente le specifiche tecniche per la posa in opera.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, le modalità esecutive devono essere conformi alle indicazioni della normativa consolidata.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

La Direzione dei Lavori prima della messa in opera, è tenuta a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi a quanto sopra prescritto.

49.11 Normativa di riferimento

Fermo restando l'obbligo di attenersi alle norme prescritte dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore, nell'esecuzione delle opere, sarà tenuto alla esatta osservanza di tutte le disposizioni, leggi e norme vigenti anche se non espressamente citate sui Capitolati o su altri documenti contrattuali, ad eccezione nel caso in cui particolari disposizioni siano emanate durante l'esecuzione delle opere.

A  titolo  indicativo  si  riportano  di  seguito  alcune  delle  principali  disposizioni  normative  e legislative alle quali l'Appaltatore si dovrà attenere, senza peraltro esimerlo dalla osservanza di quanto sopra stabilito:

- D.P.R. 27 aprile 1955, n° 547 – “Norme per prevenzione infortuni sul lavoro”.

- D.P.R.  7  gennaio  1956,  n°  164  –  “Norme  per  prevenzione  infortuni  sul  lavoro  nelle costruzioni”.

- D.P.R. 19 marzo 1956, n° 302 – “Norme per prevenzioni infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con D.P.R. 27 aprile 1955, n° 547”.

- Legge 5 marzo 1990 n. 46 – “Norme sulla sicurezza degli impianti”.

- D.P.R.	6	dicembre	1991	n.	447	–	“Regolamento	di	attuazione	della	legge

5 marzo 1990 n. 46”.

-	D. Lvo 19 settembre 1994, n° 626 – “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,

89/655/CEE,	89/656/CEE,	90/269/CEE,	90/394/CEE	e	90/679/CEE	riguardanti	il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”.

- D. Lvo 14 agosto 1996,   n° 494 – “Attuazione della Direttiva CEE 92/57, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”.

- D. Lvo 15 novembre 1999 – “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14/8/96 n. 494 recante attuazione alla direttiva 92/57/CEE concernente prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantiere temporanei o mobili”.

- Legge  n°  186  del  1  marzo  1968  –  “Disposizioni  concernenti  la  produzione  di  materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici”.

- Legge n° 791 del 10 ottobre 1977 – “Attuazione della direttiva del consiglio delle comunità europee (n° 72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione”.

- Direttiva MACCHINE 89/392/CEE - 91/368/CEE e successive modifiche.

- D.P.R. 81/2008 “Testo unico in materia di sicurezza”;

- Legge n°1086 del 5 Novembre 1971: “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”

- D.M. 11 Marzo 1988: “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”

- D.M. 20 novembre 1987: “Norme Tecniche per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento”;

- D.M. 14 Febbraio 1992: “Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture di cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche”

- D.M. 9 Gennaio 1996: “Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche”

-  D.M.  16  Gennaio  1996:  “Norme  Tecniche  relative  ai  “Criteri  generali  per  la  verifica  di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”

- Norma UNI 9502 rev. Maggio 2001” verifica al fuoco strutture in c.a.”

- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20.03.2003 pubblicata sul supplemento ordinario n. 72 della G.U. n. 105 del 08.05.2003 “ Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” con le modifiche apportate dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3316 del 10.10.2003.

- D.M. 14 Settembre 2005: "Norme Tecniche per le Costruzioni".

-  Decreto  Ministeriale  (infrastrutture)  14  gennaio  2008.  Approvazione  delle  nuove  norme tecniche per le costruzioni;

- Circolare 2 febbraio 2009 contenente le Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al DM 14 gennaio 2008;

- Eurocodice 2. Progettazione delle strutture di calcestruzzo. Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici.

- Eurocodice 8. Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle strutture. Parte 1-1: Regole generali - Azioni sismiche e requisiti generali per le strutture.

- Eurocodice 8. Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle strutture. Parte 1-2: Regole generali per gli edifici.

Tutti gli oneri derivanti dall'ottemperanza alle norme anzidette ed all'acquisizione della documentazione relativa dovranno intendersi a carico dell'Appaltatore.

Saranno inoltre a carico dell’Impresa tutti gli oneri relativi al rispetto di quanto richiesto dal D.P.R. 81/2008 e tutte le spese necessarie per l’allestimento del cantiere ed il relativo controllo durante il corso dell’esecuzione delle opere.

49.12 Prove dei materiali

L’Amministrazione appaltante indicherà preventivamente eventuali prove da eseguirsi in fabbrica o presso laboratori specializzati da precisarsi, su materiale da impiegarsi negli impianti oggetto dell’appalto.

Le spese inerenti a tali prove non faranno carico all’Amministrazione appaltante, la quale si

assumerà le sole spese per fare eventualmente assistere alle prove propri incaricati.

Non saranno in genere richieste prove per i materiali contrassegnati con il Marchio di qualità italiano o equivalenti ai sensi della Legge 791 del 18 ottobre 1977.

Tutte le prove sperimentali che servono a definire le caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche dei materiali strutturali devono essere eseguite e certificate dai laboratori ufficiali di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001, ovvero sotto il loro diretto controllo, sia per ciò che riguarda le prove di certificazione o di qualificazione, che per ciò che riguarda quelle di accettazione.

I laboratori dovranno fare parte dell’albo dei laboratori ufficiali depositato presso il servizio tecnico centrale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nei casi in cui per materiali e prodotti per uso strutturale è prevista la marcatura CE ai sensi del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, ovvero la qualificazione secondo le nuove norme tecniche, la relativa attestazione di conformità deve essere consegnata alla direzione dei lavori.

Negli  altri  casi,  l’idoneità  all’uso  va  accertata  attraverso  le  procedure  all’uopo  stabilite  dal servizio tecnico centrale, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che devono essere almeno equivalenti a quelle delle corrispondenti norme europee armonizzate, ovvero a quelle previste nelle nuove norme tecniche.

Il richiamo alle specifiche tecniche europee en o nazionali UNI, ovvero internazionali iso, deve intendersi riferito all’ultima versione aggiornata, salvo come diversamente specificato.

Il direttore dei lavori, per i materiali e i prodotti destinati alla realizzazione di opere strutturali e, in generale, nelle opere di ingegneria civile, ai sensi del paragrafo 2.1 delle nuove norme tecniche approvate dal D.M. 14 gennaio 2008, deve, se necessario, ricorrere a procedure e prove sperimentali d’accettazione, definite su insiemi statistici significativi.

I produttori di materiali, prodotti o componenti disciplinati dalle nuove norme tecniche approvate dal D.M. 14 gennaio 2008, devono dotarsi di adeguate procedure di controllo di produzione in fabbrica. Per controllo di produzione nella fabbrica si intende il controllo permanente della produzione effettuato dal fabbricante. Tutte le procedure e le disposizioni adottate dal fabbricante devono essere documentate sistematicamente ed essere a disposizione di qualsiasi soggetto o ente di controllo.